附件

扶风县2025年地震重点监视防御区防震减灾工作任务清单

| 主要工作 | 目标任务 |  | 落 实 措 施 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地震监测 预报预警 | 加强地震监测，密切监视震情变化 |  | 发挥地震监测设备作用，实行加密观测，捕捉地震宏微观异常，现场核实、跟踪和落实异常现象，密切监视震情发展变化。 | 县应急管理局（地震局）、各镇街 |
|  | 加强预警管理和维护，提升预警能力 |  | 配合完成公办中小学地震预警终端建设任务。 | 县应急管理局（地震局）、各镇街、县教体局 |
|  | 加强“三网一员”队伍建设，提升群测群防能力 |  | 优化防震减灾“三网一员”队伍，发挥“宏观观测网”、“宣传网”、“灾情速报网”的作用，强化信息报送平台，发挥“三网一员”的作用。 | 县应急管理局（地震局）、各镇街 |
| 地震灾害 风险防治 | 加强地震灾害风险隐患排查和防治，消除地震隐患 |  | 全面排查城乡住宅、土坯房、老旧房屋、学校、医院和电力、通信、水利、交通、危险化品厂库等重要设施抗震设防基本情况和滑坡、崩塌、泥石流、油气管线、病险水库等次生灾害隐患，采取抗震加固等防范措施，逐步消除隐患。 | 县住建局、县教体局、县卫健局、县交通运输局、国网扶风供电公司、县水利局、县自然资源局、县应急管理局（地震局）、、电信、移动、联通扶风分公司、各镇街 |
|  | 持续开展地震易发区房屋设施加固工作，提高抗震设防能力 | 农村民居 | 完成2025年度农村民居加固任务。 | 县住建局、各镇街 |
|  |  | 城镇住宅 | 完成2025年度城镇住宅加固任务。 | 县住建局、各镇街 |
|  |  | 学校 | 完成2025年度学校建筑加固任务。 | 县教体局、各镇街 |
|  |  | 医院 | 完成2025年度医院建筑加固任务。 | 县卫健局、各镇街 |
|  |  | 重要交通生命线（含桥梁） | 完成2025年度重要交通生命线工程加固任务。 | 县交通运输局、县住建局、各镇街 |
| 地震灾害 风险防治 | 持续开展地震易发区房屋设施加固工作，提高抗震设防能力 | 电力设施 | 完成2025年度电力设施加固任务。 | 国网扶风供电公司、各镇街 |
|  |  | 水库大坝 | 完成2025年度水库大坝加固任务。 | 县水利局、各镇街 |
|  |  | 危化品厂库 | 完成2025年度危化品厂库加固任务。 | 县商信局、县应急管理局、各镇街 |
|  |  | 电信设施 | 完成2025年度电信设施加固任务。 | 电信、移动、联通扶风分公司、各镇街 |
|  |  | 应急避难场所 | 新建、改建一批标准化应急避难场所和临时避难场所。 | 县应急管理局、各镇街 |
| 地震灾害 风险防治 | 加强建设工程抗震设防监管，提升抗震设防能力 |  | 开展1次以上抗震设防执法检查，落实建设工程抗震设防备案制，确保新建、改建、扩建工程严格落实抗震设防要求；严格落实农村新建民居抗震设防监管责任，确保农村新建住宅一律设置上下圈梁和构造柱，提升农村抗震设防能力。 | 县应急管理局（地震局）、县住建局、县行政审批局、各镇街 |
|  | 推进城乡居民住宅地震巨灾保险，保障人民群众住宅安全 |  | 持续开展城乡居民住宅地震巨灾保险工作，投保面达到农村民居10%。 | 县应急管理局（地震局）、县财政局、人保财险扶风分公司、各镇街 |
|  | 加强地震安全性评价，推广应用活断层探测成果 |  | 组织做好“标准地”、重大工程场地地震安全性评价工作，加大安评现场检查抽查力度，为重大工程抗震设防提供技术保障；土地利用、城镇建设等规划和重大建设项目应用地震活断层探测成果，避让地震断裂。 | 县应急管理局（地震局）、县住建局、县自然资源和规划局 |
|  | 推广应用减隔震技术，提升抗震能力 |  | 新建、改建、扩建建设工程应用减隔震新技术，提升建设工程抗震能力。 | 县住建局、县行政审批局、各镇街 |
| 地震灾害 应急准备 | 加强预案管理，熟悉处置流程 |  | 指导各镇街、部门修订地震应急预案，推进部门、企事业单位、人员密集场所预案的制修订、备案和检查。 | 县应急管理局（地震局）、各镇街 |
|  | 加强地震应急演练，提升应急处置和自救互救技能 |  | 指导各镇街、重点行业、学校、医院、企事业单位和社区、农村开展地震应急抢险救援和疏散演练。 | 县应急局（地震局）、县教体局、县民政局、县交通运输局、县住建局、县水利局、县卫健局、国网扶风供电公司、县消防救援大队、各镇街 |
|  | 加强救援队伍建设，提升救援能力 |  | 加强已组建的搜索救援、医疗救护、抢通抢修等专业队伍、地震现场工作队、志愿者队伍专业培训和演练，提升救援实战能力。 | 县应急管理局（地震局）、各镇街 |
|  | 加强物资储备，满足救灾需求 |  | 落实地震应急物资与装备的储备，建立物资调配机制，提高保障能力。 | 县发改局、县商信局、县应急局、县卫健局、县交通运输局、各镇街 |
|  | 加强应急避难场所建设，满足社会公众避灾安置需求 |  | 提升现有避难场所功能，建设一批国家标准化避难场所，整合一批临时避难场所。 | 县应急管理局（地震局）、各镇街 |
| 宣传教育 | 开展宣传培训，普及自救互救知识和技能 |  | 利用唐山地震纪念日等重要时段，组织开展宣传教育活动。加大科普宣传培训力度，引导全县干部职工和居民开启手机预警功能，全面普及地震预警知识。 | 县委宣传部、县商信局（科协）、县应急管理局（地震局）、县教体局、各镇街 |
| 防震减灾公共服务 | 强化防震减灾公共服务，提高服务水平 |  | 建设网站、微信等防震减灾公共服务平台，向社会公众提供防震减灾服务。 | 县应急管理局（地震局） |
| 政府保障行政推动 | 防震减灾工作领导机制健全 |  | 调整充实县防震减灾工作领导机构，依据《实施方案》（2021—2030年）制定2025年度地震重点监视防御区防震减灾工作任务清单，明确职责和任务。政府常务会议定期研究和解决防震减灾工作重大问题。 | 县应急管理局（地震局） |
| 政府保障行政推动 | 开展防震减灾工作检查 |  | 防震减灾工作纳入重要议事日程，定期开展防震减灾和地震应急准备工作督导检查。 | 县应急管理局（地震局） |
|  | 县地震工作机构健全 |  | 建立健全地震工作管理机构，明确地震局长、副局长，1—2名地震工作人员，充实防震减灾工作力量。 | 县应急管理局（地震局） |
|  | 工作经费和专项经费纳入县级财政预算 |  | 防震减灾工作经费、专项经费纳入县级财政预算，比上一年度有所增加。 | 县财政局、县应急管理局（地震局） |
|  | 防震减灾规划编制与落实 |  | 谋划防震减灾“十五五”事业发展规划，积极谋划一批防震减灾重点项目。 | 县发改局、县应急管理局（地震局） |
|  | 部门配合推动防震减灾工作机制健全 |  | 防震减灾工作主管机构建立与相关部门、行业沟通协调协作工作机制，形成党委领导、政府主导、部门协同、公众参与的新格局。 | 县应急管理局（地震局），县防震减灾工作领导小组成员单位 |