
2024年扶风县政府购买公租房运营

管理服务费项目绩效评价报告
扶风县财政局
2025年7月17日

2024年扶风县政府购买公租房运营管理


服务费项目绩效评价报告

扶风县住房保障服务中心：

为深入贯彻落实党中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、扶风县财政局《关于开展2024年度绩效自评和部门评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局立即成立绩效评价工作小组，深入项目单位及实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：
一、基本情况

（一）项目背景
2010年以来，为解决中低收入群体、新市民等住房困难问题，我国启动了大规模保障性住房建设，其中公租房（含廉租房并轨后）是核心组成部分。截至2023年，全国累计建设公租房超过1600万套，覆盖上亿人口。随着公租房数量激增，管理任务从“建设为主”转向“建管并重”，的转型需求：传统由政府部门直接管理的模式因人员编制有限、专业能力不足，难以应对入住审核、租金收缴、物业维护、社区服务等精细化服务，导致效率低下、服务缺位等问题；而在政府职能向服务型转变及公共服务市场化改革推动下，2013 年起国家明确将保障性住房运营管理纳入政府购买服务范围，通过引入专业社会力量承接运营，既破解了行政包办模式的弊端，又能以竞争性采购和按效付费提升服务质量与财政资金使用效率，最终满足租户从“有房住”到“住有宜居” 的民生需求，实现住房保障从规模扩张到质量提升的跨越。

2019年2月27日，扶风县人民政府第四次常务委员会会议指出，我县被列为全省政府购买公租房运营管理试点县，会议确定了购买公租房运营管理服务试点的实施方案，明确了服务范畴、购买主体、购买内容，确定了承接主体等措施，具体由住建局负责，确保按要求完成试点工作任务。2019年3月6日，扶风县人民政府办公室《关于印发扶风县政府购买公租房运营管理服务试点实施方案的通知》，开始贯彻落实此方案；2019年4月16日，扶风县住房保障服务中心通过招投标，确定扶风福兴物业服务有限公司保障管理分公司为中标服务单位，并与其签订合同，由其公司对公租房进行运营管理。
（二）项目概况

1.项目名称：2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费
2.主管部门：扶风县住房和城乡建设局
3.实施单位：扶风县住房保障服务中心

4.项目预算：项目预算为148.00万元

5.建设内容：2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费项目，共安排财政资金148.00万元，主要用于扶风县购买七个保障性公租房小区（150000㎡）物业管理服务费补贴。

6.预期效益：通过项目的实施和专业化的运营管理，不仅可为全县七个保障性住房小区（150000㎡）、2670户住户、8000多人口提供专业化物业服务，有效解决公租房维护、租户管理、安全保障等问题，提高租户的居住满意度；还有助于减轻政府的运营负担，优化资源配置，提升公共服务水平。总之，通过政府购买服务能够引入市场竞争机制，可激发服务提供者的创新活力，为公租房居民提供更加多元化、个性化的服务，促进社会和谐稳定。
（三）项目预算资金安排情况

1.资金预算情况

2024年5月18日，扶风县财政局以《关于下达财政预算支出指标的通知》（扶财办预专〔2024〕020号）文件预算安排项目专项资金148.00万元。资金来源为县级财政专项资金。

表1  项目资金预算情况表
	序号
	项目名称
	预算金额

（万元）
	下达时间
	备注

	1
	2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费
	148.00
	2024.05.18
	扶财办预专〔2024〕020号

	合 计
	-
	148.00
	-
	-


2.资金到位情况

2024年5月18日，县财政已拨付到县住房保障服务中心资金148.00万元，资金到位率100.00%。具体如下表2。

  表2  项目预算资金到位情况表

	序号
	项目名称
	到位金额

（万元）
	到位时间
	实施单位

	1
	2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费
	148.00
	2024.05.18
	扶风县住房保障服务中心

	合 计
	-
	148.00
	-
	-


（四）项目预算资金执行情况

2024年5月30日，扶风县住房保障服务中心已将148.00万元支付扶风福兴物业有限公司保障房管理分公司，项目预算执行率为100.00%。具体如下表3。

   表3  项目预算资金执行情况表     单位：万元
	序号
	项目名称
	预算资金
	到位资金
	实际执行资金
	预算执行率

	1
	2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费
	148.00
	148.00
	148.00
	100.00%

	合计
	-
	148.00
	148.00
	148.00
	100.00%


表3-1  项目预算资金执行明细表
	序号
	项目名称
	支出金额（万元）
	支出时间
	收款方

	1
	2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费
	148.00
	2025.05.30
	扶风福兴物业有限公司保障房管理分公司

	合计
	-
	148.00
	-
	-


（五）项目实施相关情况
根据2029年扶风县人民政府第四次常务委员会会议决议及《关于印发扶风县政府购买公租房运营管理服务试点实施方案的通知》精神，2019年4月16日扶风县住房保障服务中心通过招投标，确定扶风福兴物业服务有限公司保障管理分公司为中标服务单位，并与其签订合同，由其公司对公租房进行运营管理，合同管理服务期限为5年（2019年4月16日至2024年4月15日）。本次评价提供的合同为续签合同，期限为2024年4月16日起至2029年4月15日。
（六）绩效目标完成情况

截至评价日，项目承担单位已履行了七个保障性公租房小区的保洁、绿化、安保、设施维护等基本物业管理服务，较好完成了项目绩效目标任务。具体完成情况如下表4。

表4  项目主要绩效目标任务完成情况表
	一级

指标
	二级指标
	三级指标
	目标值
	完成值
	完成情况

	产出

指标
	数量指标
	服务管理公租房住户
	≥2500户
	2670户
	√

	
	
	服务管理公租房人口数
	≥7500人次
	8000人次
	√

	
	
	服务管理面积
	≥150000㎡
	150000㎡
	√

	
	质量指标
	公租房管理专业化、规范化
	实现
	实现
	√

	
	时效指标
	完成管理服务目标
	按时
	按时
	√

	
	成本指标
	财政预算资金（万元）
	≤148.00万元
	148.00万元
	√

	效益

指标
	经济效益指标
	促进区域经济发展作用情况
	明显
	明显
	√

	
	社会效益指标
	改善人居环境情况
	明显
	明显
	√

	
	
	提高居住者的安全感、幸福感，促进社会稳定情况
	明显
	明显
	√

	
	
	促进区域均衡发展情况
	明显
	明显
	√

	
	生态效益指标
	生态效益情况
	明显
	明显
	√

	
	可持续影响指标
	项目长效运管及可持续发展情况
	建立
	基本建立
	√

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众对项目满意度
	≥95%
	85.83%
	X


注：此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。
二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中央、省、市、县现行相关政策文件；
2.县住房和城乡建设局，县财政局相关文件；
3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；
5.其他相关资料。
（二）评价目的与重点
1.评价目的
运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.评价重点

（1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。
（2）项目质量及成果：考察项目的产出质量和成果的实用性等。
（3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。
（4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

综上所述，在进行财政专项资金项目绩效评价时，需要遵循一系列原则以确保评价的公正性和科学性，并重点关注项目的成果、效益和管理等方面。
（三）绩效评价指标与方法 
1.评价原则
按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、权责统一的原则，对项目进行综合评价。
2.评价指标体系

项目评价指标体系详见附件。
3.评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

4.评价标准

2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优、良、中、差4个评价等级，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等级。具体见表5。
表5    评价结果等级表
	评价等级
	优
	良
	中
	差

	分值S
	S ≥ 90
	90＞ S ≥ 80
	80 ＞ S ≥ 60
	S ＜ 60


（四）绩效评价工作过程
为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作小组，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性
尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，群众及服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 

2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县社会发展和经济高质量发展需要，立项依据充分、程序规范、预算精准，资金到位及时、预算执行率高，资金使用合规，项目产出数量较好，项目经济效益、社会效益、生态效益较为明显。但项目仍存在制度执行、项目监管不到位，物业管理服务不规范、不及时，绩效管理工作有待加强等问题。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分为84.13分，整体评价结论为良，详见表6。

表6  2024年扶风县政府购买公租房运营管理服务费项目指标评分表
	一级指标
	分值
	得分
	得分率

	决策
	12
	10.60
	88.33%

	过程
	17
	14.5
	85.29%

	成本
	11
	10
	90.90%

	产出
	25
	22
	88.00%

	效益
	35
	27.03
	77.23%

	合计
	100
	84.13
	84.13%

	绩效评价得分：84.13    综合评价结果等级：良


四、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分为12分，实际得分为10.6分。具体得分详见表7。

表7  项目决策绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	实际得分

	决策
	12
	项目立项
	4
	立项依据充分性 
	2
	2

	
	
	
	
	立项程序规范性
	2
	1.6

	
	
	绩效目标
	4
	绩效目标合理性
	2
	1.5

	
	
	
	
	绩效指标明确性
	2
	1.5

	
	
	资金投入
	4
	预算编制科学性
	2
	2

	
	
	
	
	资金分配合理性
	2
	2

	合计
	12
	—
	12
	—
	12
	10.6


1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合扶风县社会发展实际需要。

（2）立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但项目事前绩效评估等工作存在不足。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但个别绩效目标设置不合理。

（2）绩效指标明确性方面。项目所述预期目标设定较为明确，可衡量。但部分绩效目标设置不够明确，不够清晰。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。财政预算资金148.00万元，实际需要148.00万元。预算资金与实际工作任务匹配度高。

（2）资金分配合理性方面。项目资金安排合理，项目实际执行资金与预算金额一致。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分、程序合规，符合相关政策，预算精准。但项目事前绩效评估工作仍存在不足，部分绩效目标设置不合理、不明确。

（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分为17分，实际得分为14.5分。具体得分详见表8。

表8  项目过程绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	实际得分

	过程
	17
	资金管理
	9
	资金到位率
	3
	3

	
	
	
	
	预算执行率
	3
	3

	
	
	
	
	资金使用合规性
	3
	3

	
	
	组织实施
	8
	管理制度健全性
	3
	2

	
	
	
	
	制度执行有效性
	5
	3.5

	合计
	17
	—
	17
	—
	17
	14.5


1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。项目资金拨付程序符合相关要求。项目预算资金148.00万元，2024年5月18日县财政共拨付到县住房保障服务中心资金148.00万元，资金到位率100.00%。
（2）预算执行率方面。2024年5月30日，项目预算到位资金148.00万元，实际支出资金为148.00万元，预算执行率100.00。

（3）资金使用合规性方面。本项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目相关管理制度不够健全，项目运营管理制度不够规范。

（2）制度执行有效性方面。项目单位能较好地遵守相关法律法规和相关管理制度及规定，做好项目实施和财务管理工作，但在制度执行方面仍存在一些不足。一是项目相关管理不到位，主要是制度检查、考核、奖惩不到位，措施不得力。二是制度执行有效性不足，项目单位虽然有相关管理制度，但制度的执行、检查、考核不到位，如一些绿化设施管护不到位，保洁不及时、不到位。三是项目绩效管理存在不足，总结自评、信息采集工作有待进一步规范。
评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。但项目相关管理制度不够健全，制度执行不够到位。
（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分13分，实际得分10分。具体得分详见表9。
表9  项目成本绩效指标分析表
	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	实际得分

	成本
	11
	经济成本
	5
	单位成本或分项成本节约率
	5
	5

	
	
	社会成本
	3
	社会发展负作用
	3
	2.5

	
	
	生态环境成本
	3
	自然生态环境负作用
	3
	2.5

	合计
	11
	—
	11
	—
	11
	10


1.经济成本方面。从项目单位提供的相关资料、报告情况看，项目财政预算资金为148.00万元，实际应投入资金为148.00万元，经济成本能控制在预算之内。

2.社会成本方面。项目的实施，深受人民群众广泛支持。但由于项目承担单位在七个小区的保洁、绿化维护、环境卫生等物业服务方面不同程度存在不到位的现象和问题。造成了一定的负面影响。

3.生态环境成本方面。项目实施可有效保障项目区内生态环境质量，为群众提供良好的生活环境。但由于项目承担单位在七个小区的保洁、绿化维护、环境卫生等服务方面不同程度存在不到位的现象和问题。因此，在生态环境成本方面也有一定的负面影响。
评价组认为，项目经济成本控制较好，社会成本和生态环境成本有一定的负面影响。
（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，实际得分22分。具体得分详见表10。

表10  项目产出绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	实际得分

	产出
	25
	产出数量
	10
	项目数量目标完成情况
	10
	10

	
	
	产出质量
	10
	项目质量目标完成情况
	10
	8

	
	
	产出时效
	5
	项目按期完成情况
	5
	4

	合计
	25
	—
	25
	—
	25
	22


1.产出数量方面。从项目单位提供的相关资料及现场检查情况看，项目已基本完成了服务全县七个保障性住房小区（150000㎡）、2670户住户、8000多人口等数量目标任务。
2.产出质量方面。从项目单位提供的相关资料、现场查看及调查问卷等方面情况看，多数小区服务质量较好。但仍有部分小区的物业管理、保洁、绿化维护、环境卫生等服务质量方面不同程度存在着不到位的现象和问题。

3.产出时效方面。从项目单位提供的相关资料、现场查看及调查问卷等方面情况看，多数小区服务质量较好。但仍有部分小区的物业管理、保洁、绿化维护、环境卫生等服务质量方面不同程度存在不及时的现象和问题，有的小区楼道和电梯间有异味，有的活动广场地面有落叶和一些花坛落叶堆积等处置不及时。
评价组认为，项目产出数量完成较好。但产出质量及时效任务仍存在一些不足。
（五）效益
项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、受表彰情况、服务对象满意度五个方面进行评价。项目效益满分35分，实际得分27.03分。具体得分详见表11。

表11   项目效益绩效指标分析表
	一级指标
	分值
	二级指标
	分值
	三级指标
	分值
	实际得分

	效益
	35
	经济效益
	4
	促进区域经济发展情况
	4
	3.5

	
	
	社会效益
	12
	改善人居环境
	4
	3.2

	
	
	
	
	提高居住者的安全感、幸福感，促进社会稳定情况
	4
	3.2

	
	
	
	
	促进区域均衡发展情况
	4
	3.2

	
	
	生态效益
	3
	生态效益
	3
	2.7

	
	
	可持续影响指标
	3
	项目长效运管及可持续发展情况
	3
	2.4

	
	
	受表彰情况
	3
	是否受到上级表彰
	3
	0

	
	
	服务对象满意度
	10
	服务对象认可程度
	10
	8.83

	
	
	
	
	项目受益人认可程度
	
	

	合计
	35
	—
	35
	—
	35
	27.03


1.经济效益方面。项目属于基础设施和民生方面的服务项目，虽然没有直接的经济效益，但其间接经济效益较好，不仅可增加服务机构收入，还可提供更多就业岗位，增加就业人员收入，也有助于减轻政府的运营负担。
2.社会效益方面。项目的实施，不仅解决了低收入群体住房困难，还有效提升了居住条件和环境，缓解了因住房问题导致的贫富差距扩大和社会分化，维护了社会稳定与和谐，提升了低收入人群的幸福感和获得感；也有助于减轻政府的运营负担，优化资源配置，提升公共服务水平。但由于物业公司的部分管理和服务工作不到位，影响了社会效益的充分发挥。

3.生态效益方面。项目生态效益较好，使七个保障性住房小区内生活环境有了一定的保障，避免了环境的“脏乱差”现象出现，提升七个小区人居环境和生态环境质量作用明显。但七个小区在保洁、绿化维护、环境卫生服务等方面不同程度存在不到位的现象和问题。
4.可持续影响方面。通过市场化服务，提升了小区的宜居性和安全性，让低收入人群真正享受到有尊严、有品质的居住生活，基本实现了保障性住房“保障基本、改善民生”的核心目标。但由于物业公司的部分管理和服务工作不到位，在一定程度影响了项目可持续发展。

5.受表彰情况方面。扶风县住房保障服务中心2024年未受到上级表彰奖励。

6.服务对象满意度方面。通过走访部分保障性住房小区的一些住户群众和随机发放纸质调查问卷结果显示，服务对象整体满意度约为88.33%，多数服务对象对项目的实施、实施过程、实施效果较为满意。仍有部分群众对项目的服务质量、及时性等实施效果不够满意。
评价组认为，项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较好，但仍存在一些不足。
存在的问题及原因分析

（一）物业服务质量存在不足。从项目单位提供的相关资料、现场查看及调查问卷等方面情况看，多数小区服务质量较好。但仍有部分小区的物业管理、保洁、绿化维护、环境卫生等服务质量方面不同程度存在着不及时、不到位的现象和问题；有的小区楼道和电梯间有异味，有的活动广场地面有落叶、地砖缝隙中残留有瓜子皮、水泥地上有口香糖粘结以及一些花坛落叶堆积等处置不到位，一些住户群众对此意见较大。
（二）项目监督管理不到位。一是监督管理不到位。项目实施单位虽有相关管理制度，也有相关检查记录等资料，但制度的落实及有效监督、考核、奖惩不到位，措施不得力。二是制度执行有效性不足。项目承担单位虽然有相关管理制度，但制度的执行、检查、考核不到位，如一些小区的绿化等设施管护不到位，保洁不及时、不到位。

（三）项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。
六、建议

（一）加强服务质量管理，提高物业整体服务水平。在当今竞争激烈的市场环境中，物业管理行业面临着诸多挑战。加强服务质量管理，提高物业整体服务水平，是物业企业发展的关键。因此，一是物业公司应建立完善的服务质量管理体系，明确服务标准和流程。二要加强员工培训，提升其专业技能和服务意识，使员工能主动、热情地为业主提供服务。三要定期收集业主反馈，及时了解需求和意见，对存在的问题迅速整改。四要利用现代科技手段，提高服务效率，如建立智能物业管理平台。五要注重细节服务，从环境卫生到设施维护，从安全保卫到社区活动，全方位提升服务质量。总之，只有不断提高服务水平，方能赢得业主的信任和满意，树立良好的形象，在竞争中立于不败之地。

（二）强化物业监督管理，提高项目监管水平。一要建立健全相关管理制度，重点要修订、细化完善项目运管、监督、考核等制度，为项目顺利实施提供制度保障；同时，要切实强化制度意识，自觉尊崇制度、严格执行制度，坚决维护制度的严肃性和权威性。二要利用现代科技手段，如智能监控系统等，提升监管效率。三要强化物业监督管理。要提高监管标准，明确物业的服务范围和质量要求；要建立完善的投诉处理机制，及时回应业主诉求；要定期开展物业服务质量评估，对不达标者进行整改；要注重细节把控，从环境卫生到设施维护都要严格监督；要加强与业主的沟通互动，听取意见和建议；总之，只有强化物业监督管理，不断提高项目监管水平，才能为业主创造舒适、安全、和谐的居住环境，推动物业行业健康有序发展，让所服务小区成为温馨的家园。

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。

附件：项目绩效评价指标体系及综合评分表

扶风县财政局                  

                2025年 7 月 17 日

附件
2024年度扶风县政府购买公租房运营管理服务费项目绩效评价指标体系表及打分表
	一级

指标
	二级

指标
	三级

指标
	三级指标评分标准
	三级指标

分值权重
	三级指标

评价得分
	扣分

原因

	决策

指标

（12分）
	项目

立项

（4分）
	立项依据充分性
	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分；
②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分；
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得0.5分；
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。
	2
	2
	

	
	
	立项程序规范性
	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分；
②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分；
③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分；
④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。
	2
	1.6
	绩效评价不详实

	
	绩效

目标

（4分）
	绩效目标合理性
	①符合国家相关法律法规和中省市县党委、政府决策得0.5分；

②与项目实施单位职责密切相关得0.5分；

③项目是为提升公租房管理水平及社会发展所必须得0.5分；

④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。
	2
	1.5
	个别绩效目标设置不合理

	
	
	绩效指标明确性
	①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，得0.5分；

②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得0.5分；

③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分；

④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得0.5分。
	2
	1.5
	个别绩效目标设置不明确

	
	资金

投入

（4分）
	预算编制科学性
	①预算编制经过科学论证，得0.5分；

②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分；

③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。
	2
	2
	

	
	
	资金分配合理性
	①预算资金分配依据充分，得1分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。
	2
	2
	

	过程

指标

（17分）


	资金

管理

（9分）
	资金到位率
	资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100%

得分=资金到位率a×指标分值，且a＜60%不得分。
	3
	3
	

	
	
	预算执行率
	预算执行率a=实际支出资金/实际到位资金×100%

得分=资金到位率a×指标分值，且a＜60%不得分。
	3
	3
	

	
	
	资金使用合规性
	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得0.5分；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；

③符合项目预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途，得1分；

④按时拨付、使用资金，得0.5分；

⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣3分。
	3
	3
	

	
	组织

实施

（8分）
	管理制度健全性
	①已制定或具有相应的财务和业务等各项管理制度，得1分；

②财务和业务等各项管理制度合法、合规、完整，得1分；

③项目招投标工作规范,得1分。
	3
	2
	业务管理制度不完整

	
	
	制度执行有效性
	①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得1分；

②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分；

③项目实施单位人员条件、设备条件等是否落实到位，得0.5分；

④项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档，2分；

⑤项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得1分。
	5
	3.5
	自评报告、信息采集表不详实

	成本

指标

（11分）
	经济

成本

（5分）
	单位成本或

分项成本节约率
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

评分标准：成本节约率＜0不得分；工程建设类等相关项目成本节约率＝0按60%赋基础分（60%×指标分值）；成本节约率≥5%得满分；0%-5%的之间按比重赋分，得分=（60%×指标分值）+（成本节约率×8×指标分值）；其他类项目成本节约率≥0即可得满分

得分=成本节约率×10×指标分值。
	5
	5
	

	
	社会

成本

（3分）
	社会发展负作用
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	3
	2.5
	管理及服务不到位，产生一定的负作用

	
	生态环境成本

（3分）
	自然生态

环境负作用
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	3
	2.5
	卫生服务不到位，产生一定的负作用

	产出

指标

（25分）

效益

指标

（35分）
	产出

数量

（10分）
	项目数量目标

完成情况
	计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	10
	10
	

	
	产出

质量

（10分）
	项目质量目标

完成情况
	计算公式：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

评分标准：质量达标率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，

得分=（质量达标率-60%）/（1-60%）×指标分值。                                                                 （项目验收质量合格情况、现场查验质量情况及其它相关资料）。
	10
	8
	管理及服务不到位

	
	产出

时效

（5分）
	项目按期
完成情况
	全部按期完成目标得5分；部分按期实现目标得4-2分（含）；按期实现目标程度较低得2-0分。
	5
	4
	服务不到位

	
	经济

效益

（4分）
	促进经济社会发展情况
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	4
	3.5
	间接促进经济社会发展

	
	社会

效益

（12分）
	改善居民

居住条件情况
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	4
	3.2
	卫生服务不到位，间接影响社会效益。



	
	
	提高居住者的安全感、幸福感，促进社会稳定情况
	
	4
	3.2
	

	
	
	推动区域均衡发展情况
	
	4
	3.2
	

	
	生态

效益

（3分）
	生态效益
	项目对生态环境的影响情况。因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	3
	2.7
	卫生服务不到位，一定程度上影响了生态效益。

	
	可持续发展

（3分）
	切实保障经济社会可持续发展情况
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	3
	2.4
	卫生打扫不彻底、服务不及时一定程度上影响了可持续发展。

	
	受表

彰

（3分）
	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励
	①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分；

②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分；

③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分；

④未受到表彰奖励不得分。
	3
	0
	无市级以上受表彰情况

	
	服务

对象

满意度

（10分）
	服务对象认可程度
	按照区间进行赋分,满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。
	10
	8.83
	调查问卷平均分值

	
	
	项目受益人认可程度
	
	
	
	

	总分
	100
	
	
	100
	84.13
	


陕西大可工程咨询监理有限公司     宝鸡市金台大道17号科技大厦D区525室    （0917）3800266


