
2024年度扶风科技工业园区标准化

厂房及路网配套资金项目

绩效评价报告
扶风县财政局

2025年7月6日

2024年度扶风科技工业园区标准化厂房及路网配套资金项目绩效评价报告

扶风科技工业园区事务中心：

为深入贯彻落实党中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、扶风县财政局《关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局立即成立绩效评价工作小组，于2025年6月25日深入项目实施单位，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对扶风科技工业园区标准化厂房及路网配套资金项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况
（一）项目背景

 国家持续强调从高速增长转向高质量发展，要求各地优化经济结构，转换增长动力。标准化厂房是吸引和承载先进制造业项目的基础，为其快速落地、集约发展提供了物理空间，避免企业自建厂区的长周期和高成本，尤其在经济面临下行压力的情况下，标准化厂房更是促进制造业转型升级、提升全要素生产率、培育新质生产力的重要载体。实行多层标准化厂房设计，可以有效节约土地资源，走集约化经营之路，资源共享，方便企业运作，降低企业创业成本，大大提高资源的产出效率，促进园区向低投入、低消耗、低排放和高效率的方向发展。

扶风县工业经济发展的滞后制约了县域经济的纵深发展，产业园区的政策优势、体制优势、对外开放优势不能充分发挥。2024年度扶风科技工业园区标准化厂房及路网配套资金项目建设，是拉动扶风县经济增长，富民强县的重要举措，可极大拓展全县工业的发展空间，使企业在园区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应，并通过产业链条的拉长、地方税收的增加、土地的增值、创造就业机会等，有效拉动县域经济的增长。同时，在园区内降低门槛，放宽限制，完善政策，强化服务，激发各类主体投资设厂的积极性，通过优化环境、扩大招商引资，加速膨胀经济总量，实现资源的合理配置，实现扶风县产业聚集和跨越式发展，达到富民强县的发展目标。

（二）项目基本情况

1.项目名称：2024年度扶风科技工业园区标准化厂房及路网配套资金项目。

2.主管部门：扶风科技工业园区事务中心

3.项目实施及运营单位：宝鸡顶盛建设开发有限公司

4.项目建设地点：扶风科技工业园区内

5.主要计划建设内容：项目总占地面积60亩，总建筑面积74285.4m2，其中标准化厂房72226.8m2，综合质量检测中心2058.6m2，配套建设室外硬化、给排水、照明等基础设施工程。其中：
（1）建设1#厂房4层，混凝土框架结构，高度19.65m，建筑面积21863.04m2；

（2）建设2#厂房4层，混凝土框架结构，高度19.65m，建筑面积15775.44m2；

（3）建设3#厂房4层，混凝土框架结构，高度19.65m，建筑面积17294.16m2；

（4）建设4#厂房4层，混凝土框架结构，高度19.65m，建筑面积17294.16m2；

（5）建设5#综合质量检测中心3层，混凝土框架结构，高度11.55m，建筑面积2058.6m2。

6.项目计划建设期限：21个月（2021年12月至2023年8月）。

7.项目投资估算：项目总投资估算20,000.00万元，其中项目工程费用18,330.67万元，占比91.66%；工程建设其他费用1,060.28万元，占比5.30%；预备费609.05万元，占比3.04%。资金来源为地方财政配套和申请地方政府专项债券。

8.项目筹资情况：项目总投资20,000.00万元，其中自有资金10,000.00万元、专项债券资金10,000.00万元。具体为：
（1）项目自有资金10,000.00万元，占总投资的50.00%，资金来源为地方财政配套资金。

（2）2022年申请发行二十年期专项债5,000.00万元（第一批），占总投资的25%。

（3）2023年申请发行二十年期专项债5,000.00万元（第二批），占总投资的25%。本次仅对该笔资金做绩效评价。

9.项目预期效果：通过项目实施，可为园区引进、入驻的企业提供标准化和高效、便捷的生产办公条件，使企业形成协同效应、产业集聚效应和产业链的延伸，优化园区的结构布局，提升园区的承载能力，增强园区企业的竞争力，拉动扶风县经济增长，推进城镇化进程，扩大就业，实现资源的合理配置和跨越式发展，促进经济社会和谐发展。

10.项目报批情况：项目取得了以下相关报批文件和手续。详见表1。

表1    项目批复情况一览表

	序号
	批复文件
	批文号

	1
	《扶风县发展和改革局关于扶风科技工业园区标准化厂房及路网配套项目建议书的批复》
	扶发改发〔2021〕293号

	2
	《扶风县发展和改革局关于扶风科技工业园区标准化厂房及路网配套项目可行性研究报告的批复》
	扶发改发〔2021〕294号

	3
	《中华人民共和国建设项目选址意见书》
	扶自然资源选字第

〔2021〕9号

	4
	《宝鸡市生态环境局扶风分局关于扶风科技工业园标准化厂房及路网配套项目环境影响评价的初审意见》
	扶环发〔2021〕77号

	5
	《社会稳定风险评估备案登记》
	2021年10月9日

	6
	《不动产登记证书》
	陕（2022）扶风县不动

产权第0100501号

	7
	《建设用地规划许可证》
	扶自然资地字

第〔2022〕04号

	8
	《建设工程规划许可证》
	扶自然资建字

第〔2022〕09号

	9
	《扶风县发展和改革局关于扶风科技工业园标准化厂房及路网配套项目初步设计的批复》
	扶发改发〔2022〕69号


（三）项目资金计划与资金到位情况

1.项目资金计划情况

项目估算总投资为20,000.00万元。其中：

（1）自有资金10,000.00万元，占总投资的50%。

（2）申请发行20年期专项债券资金10,000.00万元，其中2022年申请发行5,000.00万元，发行期限为20年期（第一批）；2023年申请发行5,000.00万元，发行期限为20年期（第二批）。专项债券资金占总投资的50%。详见表2。

2.项目资金到位及存储利息收入情况
项目共到位债券资金10,000.00万元，其中：2022年6月专项债券到位资金5,000.00万元（第一批）；2024年6月27日，扶风县财政局《关于下达财政预算支出指标的通知》（扶财办预〔2024〕193号）下达项目债券资金5,000.00万元（第二批），截至2024年8月底，项目债券资金全部到位。2024年6月-2025年5月，项目专项债券资金存储利息收入2.417877万元。详见表2。

表2-1    项目2024年预算及到位资金情况表    单位：万元 
	项目名称
	预算资金
	资金来源

(文件名称及文号）
	到位资金
	指标下达时间
	到位率

	2024年度扶风科技工业园区标准化厂房及路网配套项目
	5,000.00
	扶财办预

〔2024〕193号
	5,000.00
	2024年6月27日
	100%

	合计
	5,000.00
	-
	5,000.00
	-
	100%


     表2-2     项目专项债券资金到位情况表      单位：万元
	序号
	项目名称
	专项债券发行申请金额
	专项债券

到位金额
	到位时间
	到位率

	1
	政府专项债券资金（第一批）
	5,000.00
	5,000.00
	2022.06
	100%

	2
	政府专项债券资金（第二批）
	5,000.00
	4,000.00
	2024.06
	100%

	
	
	
	1,000.00
	2024.08
	

	合计
	10,000.00
	10,000.00
	-
	100%


表2-3    项目第二批专项债券资金利息收入情况表    单位：元
	序号
	名称
	利息金额
	时间
	备注

	1
	利息收入
	39.36
	2024.06.30
	2024年6月30日到位4,000.00万元;2024年8月31日到位1,000.00万元。

	2
	利息收入
	13,923.62
	2024.09.30
	

	3
	利息收入
	7,582.74
	2024.12.31
	

	4
	利息收入
	2,633.05
	2025.03.31
	

	合计
	24,178.77
	-
	-


（四）项目预算资金执行情况

项目2022年6月到位的第一批5,000.00万元专项债券资金，截至2022年10月底已全部支出，预算执行率为100%，支付利息5.00万元；2024年到位的第二批5,000.00万元专项债券资金，截至2025年6月25日，项目共执行资金4,510.70万元，资金主要用于支付工程进度款，预算执行率为90.21%。详见表3。
表3-1   项目第一批专项债券资金执行情况表    单位：万元
	项目名称
	预算资金
	到位资金
	执行资金
	预算执行率（%）

	2024年度扶风科技工业园区标准化厂房及路网配套资金项目
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	100%

	合计
	5,000.00
	5,000.00
	5,000.00
	100%


表3-2   项目第一批专项债券资金执行明细表   单位：万元
	序号
	到位资金
	支出资金
	收款单位
	资金用途
	支出资金时间（明细）
	预算执行率（%）

	1
	5,000.00
	2921.24398
	陕西建工安装集团有限公司
	工程预付款
	2022/9/16
	100.00%

	2
	
	973.747992
	陕西建工安装集团有限公司
	工程预付款
	2022/10/28
	

	3
	
	240.00
	陕西建工安装集团有限公司
	工程进度款
	2022/10/28
	

	4
	
	373.221018
	陕西建工安装集团有限公司
	工程文明

措施费
	2022/10/28
	

	5
	
	491.78701
	陕西建工安装集团有限公司
	工程进度款
	2022/10/31
	

	合计
	5,000.00
	5,000.00
	-
	-
	-
	100.00%


表3-3   项目第一批专项债券资金利息偿还情况表  单位：万元
	支付时间
	支付金额
	资金用途
	收款人

	2024年11月7日
	5.00
	偿还专项债利息
	扶风县财政局       单位往来资金总户

	合计
	5.00
	-
	-


 表3-4    项目第二批专项债券资金执行情况表    单位：万元
	项目名称
	预算资金
	到位资金
	执行资金
	预算执行率（%）

	2024年度扶风科技工业园区标准化厂房及路网配套资金项目
	5,000.00
	5,000.00
	4,510.70
	90.21%

	合计
	5,000.00
	5,000.00
	4,510.70
	90.21%


 表3-5    项目第二批专项债券资金执行明细表    单位：万元
	序号
	到位资金
	支出金额
	收款单位
	资金用途
	支出资金时间（明细）
	预算执行率（%）

	1
	5,000.00
	700.00
	陕西建工安装集团有限公司
	工程进度款
	2024/7/3
	90.21%

	2
	
	500.00
	陕西建工安装集团有限公司
	工程进度款
	2024/9/12
	

	3
	
	200.00
	陕西建工安装集团有限公司
	工程进度款
	2024/9/13
	

	4
	
	300.00
	陕西建工安装集团有限公司
	工程预付款
	2024/10/15
	

	5
	
	1,000.00
	陕西建工安装集团有限公司
	工程进度款
	2024/10/24
	

	6
	
	600.00
	陕西建工安装集团有限公司
	工程进度款
	2024/11/26
	

	7
	
	400.00
	陕西建工安装集团有限公司
	工程进度款
	2024/11/26
	

	8
	
	100.00
	陕西建工安装集团有限公司
	工程进度款
	2024/12/23
	

	9
	
	200.00
	陕西建工安装集团有限公司
	工程进度款
	2025/1/13
	

	10
	
	50.00
	陕西建工安装集团有限公司
	工程进度款
	2025/3/19
	

	11
	
	150.00
	陕西建工安装集团有限公司
	工程进度款
	2025/4/7
	

	12
	
	300.00
	陕西建工安装集团有限公司
	工程进度款
	2025/4/30
	

	13
	
	5.70
	陕西建工安装集团有限公司
	标准化厂房停车场项目工程款
	2025/5/27
	

	14
	
	5.00
	陕西建工安装集团有限公司
	监理费
	2025/6/20
	

	合计
	5,000.00
	4,510.70
	-
	-
	-
	90.21%


（五）项目实施及绩效目标完成情况
2022年6月8日开标确定项目设计单位，鼎盛建筑设计有限公司中标，于2022年6月20日签订了项目设计合同；2022年8月26日开标确定项目施工单位、监理单位，陕西建工安装集团有限公司、一鼎项目管理有限公司分别中标项目施工单位、监理单位，于2022年9月25日分别签订了施工、监理合同；2023年5月30日开标确定项目一标段、二标段施工单位，陕西建工第二建设集团有限公司、宝鸡建安集团股份有限公司分别中标项目一标段、二标段施工单位，于2023年6月28日签订了施工合同；2023年1月18日开标确定项目监理单位，西安铁信工程建设监理有限公司中标，于2023年7月1日签订了监理合同。
截至评价日，项目1#和2#厂房已建成，已有2户企业入驻；3#厂房和综合质量检测中心主体已建成，正在进行室内装饰装修；4#厂房主体框架已完成，正在进行二次结构施工。项目主要目标任务完成情况详见表4。

表4    项目绩效目标任务完成情况表   
	一级

指标
	二级指标
	指标内容
	指标值
	完成值
	完成情况

	产出

指标
	数量指标
	标准化厂房4栋（㎡）
	72226.80
	-
	X

	
	
	综合质量检测中心1栋（㎡）
	2058.60
	-
	X

	
	质量指标
	工程验收合格率
	100%
	未验收
	-

	
	
	债券资金使用合规率
	100%
	合规
	√

	
	时效指标
	工程计划完工日期
	2023.12
	截至2025年

6月未竣工
	X

	
	成本指标
	债券资金控制
	≦10,000.00

万元
	9,510.70万元
	√

	效益

指标
	经济效益
	促进县域经济发展作用 情况
	明显
	-
	-

	
	社会效益
	推动传统产业转型升级

作用情况
	明显
	-
	-

	
	
	缓解当地就业压力

作用情况
	明显
	-
	-

	
	
	改善基础设施、吸引企业入驻

作用情况
	明显
	-
	

	
	生态效益
	促进集约用地、绿色

发展作用情况
	明显
	-
	-

	
	可持续

影响
	长效服务保障机制建立及区域竞争力提升作用情况
	建立
	-
	—

	
	服务对象满意度

指标
	周边群众（入驻企业）满意度
	≥90%
	91%
	√


注：本表中绩效指标及其指标值，主要来自项目单位申请发行专项债券时所提供的《专项债券实施方案》，个别指标及指标值由绩效评价组根据项目实际进行了调整；完成值是绩效评价组根据项目单位提供的资料、报告，以及现场检查、调查问卷结果汇总及综合研判而来。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中央、省、市、县现行相关政策文件；

2.扶风县工业园区相关文件；

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；

5.其他相关资料。

（二）评价目的与重点
1.评价目的
运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.评价重点

（1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

（2）项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。
（3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。
（4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。
（三）绩效评价指标与方法 
1.评价原则
按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目进行综合评价。
2.评价指标体系

项目评价指标体系详见附件。
3.评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

4.评价标准

2024年度扶风科技工业园区标准化厂房及路网配套资金项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表5。
表5     评价结果等次表
	评价等次
	优秀
	良好
	一般
	差

	分值S
	S ≥ 90
	90＞ S ≥ 80
	80 ＞ S ≥ 60
	S ＜ 60


（四）绩效评价工作过程
为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作小组，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法，于2025年6月25日对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 

2024年度扶风科技工业园区标准化厂房及路网配套资金项目，安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县经济社会高质量发展需要，立项依据充分，资金到位及时，资金使用合规，项目预期经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较好。但存在项目未按计划建设期限完成、项目相关管理工作不到位、绩效管理工作规范性不足等问题。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价得分为82.8分，整体评价结论为良好。具体得分详见表6。
表6    项目指标评分表
	一级指标
	分值
	得分
	得分率

	项目决策
	12
	11
	91.67%

	项目过程
	15
	12.7
	84.67%

	项目成本
	13
	13
	100.00%

	项目产出
	25
	18.5
	74.00%

	项目效益
	35
	27.6
	78.86%

	合计
	100
	82.8
	82.80%

	绩效评价得分：82.8   综合评价结果等级：良好


四、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分11分。具体得分详见表7。
表7 项目决策绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	12
	项目立项
	立项依据充分性 
	2
	2

	
	
	
	立项程序规范性
	2
	1.8

	
	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	2
	1.7

	
	
	
	绩效指标明确性
	2
	1.5

	
	
	资金投入
	预算编制科学性
	2
	2

	
	
	
	资金分配合理性
	2
	2

	合计
	12
	—
	—
	12
	11


1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合扶风科技工业园区发展实际需要。

（2）立项程序规范性方面。项目基本能按照规定的申请程序、审核程序进行立项，但未见到项目事前绩效评估资料。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但绩效目标与客观实际有距离，未能够在一定期限内实现。
（2）绩效指标明确性方面。项目有绩效目标申报表，但绩效目标申报表未按要求填报，部分指标设置不具体、不规范。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。项目预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，预算确定的项目投资额与工作任务较为匹配。
（2）资金分配合理性方面。项目资金分配额度较为合理，与项目建设实际基本适应。
评价组认为，项目决策从整体上看，决策依据充分，符合相关政策。但立项程序规范性不足，绩效目标合理性和明确性欠佳。
（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分15分，得12.7分。具体得分详见表8。
表8     项目过程绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	过程
	15
	资金管理
	资金到位率
	3
	3

	
	
	
	预算执行率
	3
	2.7

	
	
	
	资金使用合规性
	3
	3

	
	
	组织实施
	管理制度健全性
	3
	2

	
	
	
	制度执行有效性
	3
	2

	合计
	15
	—
	—
	15
	12.7


1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。财政部门能将专项债券资金及时全额拨付到位，共到位专项债券资金10,000.00万元，其中第一批到位资金5,000.00万元，第二批到位资金5,000.00万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率方面。项目单位能及时执行使用专项债券资金，第一批债券资金全部用于项目建设，预算执行率为100%；第二批债券资金到位5,000.00万元，实际执行资金4,510.70万元，债券资金执行率为90.21%。

（3）资金使用合规性方面。资金支出符合专项资金管理办法相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。
2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目单位制定了财务管理制度，但制度的落款、盖章、制定时间、执行时间不齐全，格式不规范；未见到业务管理制度；招投标资料也存在不规范现象。
（2）制度执行有效性方面。项目的实施能遵守相关法律法规和相关管理规定，按照相关制度做好项目管理工作。但制度执行检查、考核等记录资料不够完整，总结自评及信息采集工作不到位。
评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金到位及时，资金管理较为规范，预算执行率较高。但项目制度建设与执行方面存在不足，总结自评及信息采集工作不到位。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分13分，得分13分。具体得分详见表9。
表9     项目成本绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	成本
	13
	经济成本
	单位成本或分项成本节约率
	5
	5

	
	
	社会成本
	社会发展负作用
	4
	4

	
	
	生态环境成本
	自然生态环境负作用
	4
	4

	合计
	13
	—
	—
	13
	13


1.经济成本方面。项目单位通过招投标方式控制经济成本，项目中标/合同总金额能控制在预算范围内。因此，项目经济成本控制好。
2.社会成本方面。项目的实施有利于推动园区产业规范化、集约化、规模化发展；有利于集约利用土地资源、降低企业生产成本、集聚生产要素，在园区内形成产业集聚优势，产生集聚效益和辐射带动效益。因此，无社会发展负面作用。
3.生态成本方面。项目的实施有利于集约利用土地资源，且项目建成后其生态环境与厂区有机融合，环境优化。因此，无自然生态环境负面作用。

评价组认为，项目经济成本控制好，社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分18.5分。具体得分详见表10。
表10    项目产出绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	产出
	25
	产出数量
	项目数量目标完成情况
	10
	7.5

	
	
	产出质量
	项目质量目标完成情况
	10
	8

	
	
	产出时效
	项目按期完成情况
	5
	3

	合计
	25
	—
	—
	25
	18.5


产出数量方面。从项目单位提供的相关资料、报告显示及现场检查情况看，项目建设尚未完成，其中1号、2号厂房建成；3号厂房和综合质量检测中心主体建成，正在进行室内装饰装修；4号厂房主体框架建设完成，正在进行二次结构施工，数量目标任务整体未完成。

2.产出质量方面。项目建设尚未完成，未竣工验收，产出质量无法确定。

3.产出时效方面。根据项目初步设计批复内容，项目计划建设期限为2021年12月-2023年8月，截至评价日，项目建设尚未完成，未竣工验收，工期延长2年多时间。
评价组认为，项目目标任务完成不够好，项目产出数量目标任务未完成，产出质量不确定，产出时效性不强。
（五）效益

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为35分，得分27.6分。具体得分详见表11。

表11     项目效益绩效指标分析表
	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	效益   
	35
	经济效益
	促进县域经济发展作用情况
	4
	3.5

	
	
	社会效益
	推动传统产业转型升级

作用情况
	4
	3.5

	
	
	
	缓解当地就业压力

作用情况
	4
	3.5

	
	
	
	改善基础设施、吸引企业入驻作用情况
	4
	3.5

	
	
	生态效益
	促进集约用地、绿色

发展作用情况
	3
	2.5

	
	
	可持续影响
	长效服务保障机制建立及区域竞争力提升作用情况
	3
	2

	
	
	受表彰情况
	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励
	3
	0

	
	
	服务对象

满意度
	服务对象（项目受益人）

认可程度
	10
	9.1

	 总分
	35
	-
	-
	35
	27.6


1.经济效益方面。项目预期经济效益好，通过项目的实施,可带动扶风科技工业园区发展，在园区内形成产业集聚优势，产生辐射带动效益，同时，项目建设可拉长产业链条、增加财税收入和创造就业机会等，将有效提升区域经济发展水平，促进区域经济快速发展。但项目未完成建设任务，未竣工验收，影响了经济效益。
2.社会效益方面。通过项目实施,可优化扶风科技工业园区的营商环境，增强招商引资能力，推动园区产业规范化、集约化、规模化发展，集约利用土地资源，降低企业生产成本，集聚生产要素，在园区内产生集聚效益和辐射带动效益，拉长产业链条、增加财税收入和创造就业机会等，促进区域经济发展。但项目未建设完成，影响社会效益。
3.生态效益方面。项目实施有利于集约利用土地资源，降低企业生产成本、集聚生产要素和节能降耗，优化园区环境，但项目未建设完成，影响生态环境，且已入驻的一家企业加工原材料有异味，对周围环境产生影响。
4.可持续影响方面。项目实施可拉长产业链条，增加财税收入和创造就业机会等，可有效促进区域经济可持续发展。但项目长效服务保障机制未建立健全。
5.受表彰情况。项目单位相关工作未受到上级表彰和奖励。
6.满意度方面。通过深入项目所在园区与企业相关人员交谈及调查问卷，服务对象满意度较高，满意度约为91%。但部分人员对项目的实施内容不够了解，对项目所产生的作用认识不足。
评价组认为，项目资金管理有序，经济效益、社会效益好，生态效益、可持续影响较好，财政资金作用得到发挥。    

五、主要经验、做法及亮点

（一）坚持规划引领，确保项目精准落地。园区在项目启动前，深入调研产业发展趋势和企业需求，将标准化厂房的建设与主导产业定位、产业链招商紧密结合，确保了厂房设计的通用性与专用性相结合。路网规划则充分考虑了园区长远发展、物流效率及与城市主干道的衔接，避免了重复建设和资源浪费。

（二）强化资金保障，创新投融资模式。面对资金需求大的挑战，园区成功探索了“上级资金争取+县级财政配套+市场化融资”的多元化投融资模式。积极申请并成功获得专项债资金，确保了项目建设资金链的持续稳定。

（三）突出集约高效，提升土地利用效益。在土地资源日益紧张的形势下，项目始终坚持集约节约用地原则。标准化厂房普遍采用多层设计，提高容积率。优化厂区布局，共享基础设施和服务空间，最大限度提升单位土地的利用效率和产出强度。

六、存在问题
(一）项目工期延长。根据项目初设批复，项目计划建设期为2021年12月-2023年8月。截至评价日，项目1#和2#厂房已建成；3#厂房和综合质量检测中心主体建成，正在进行室内装饰装修；4#厂房主体框架建设完成，正在进行二次结构施工。项目整体工期延长超过2年时间。

（二）部分厂房未验收已出租使用。项目1#、2#楼建设完成，尚未竣工验收，但项目单位于2024年招商引资2家企业入驻，将1#楼整栋及2#楼第四层出租。《中华人民共和国建筑法》第六十一条明确规定“建设工程竣工验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。”建成的厂房未验收先使用的情况存在多方面安全隐患。

（三）项目招投标资料不规范。一是招投标资料汇编中，存在甲方签字、盖章、日期不齐全、不完整的现象；二是监理单位一鼎项目管理有限公司中标通知书中，项目单位和招标代理机构法定代表人未签名、日期空缺及招投标监督部门意见栏日期空缺；三是勘察设计单位、代理机构的确定程序不规范，未见到相关询价或招投标资料。
（四）项目绩效管理工作存在不足。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效自评工作落实不到位、自评报告内容不具体、不规范，绩效责任约束作用不强等问题。

七、相关建议

（一）加快项目实施进度，提高资金使用效益。一要强化前期准备与规划，推行“并联审批”与“容缺受理”，建立项目审批“绿色通道”，缩短前期手续时间；二要深化设计方案，在招标前，完成方案的深度设计，减少施工阶段的重大设计变更；三要完善招标合同，在招标文件中制定科学、合理的工期定额，在合同中明确关键节点工期、延误赔偿条款和提前完工的奖励条款，形成有效的激励约束机制；四要创新过程管理机制，建立强有力的现场指挥部，成立由园区方、施工方、监理方、设计方共同组成的现场联合指挥部，每日召开调度会，实时解决现场问题，确保沟通零障碍；五要实施动态进度管理，推行“挂图作战”，将总体进度计划、月度计划、周计划可视化上墙，实时跟踪标记，对滞后节点亮灯预警，及时纠偏；六要建议园区管理方尽快对当前所有在建项目进行全面工期评估，识别延误关键点，“一项目一策”制定赶工方案，建立一套科学、高效、透明的项目全周期管理体系，确保未来项目能按时甚至提前交付，将标准化厂房建设成为园区招商的“金字招牌”。

（二）加快项目竣工验收，确保厂房安全出租。一要强化源头管控，在土地出让和规划许可阶段，就将“严禁未验先用”作为强制性条款明确写入合同；二要建立企业告知制度，在招商过程中，明确告知企业入驻必须查验《工程竣工验收备案表》，并将此作为租赁合同生效的必要附件，提高入驻企业的监督意识；三要分栋分批次验收，对于项目体量大的园区，若部分单体建筑已具备验收条件，可率先组织分栋验收，让符合条件的建筑先合法化投入使用；四要开辟“绿色通道”，在确保安全和质量的前提下，为园区项目开辟竣工验收“绿色通道”，协调各验收单位同步推进，加快项目验收流程。总之，应采取必要的措施，彻底消除安全隐患，完善监管机制，真正打造一个让企业安心、政府放心、具有长久竞争力的优质科技工业园区。

（三）完善招投标资料，确保资料规范有效。 一要建章立制，强化事前控制（基础），制定标准化操作手册，编制《扶风科技工业园区招投标工作实施细则》，明确从项目报建到档案归档的全流程、各环节的操作标准、所需文书模板及审批权限的事项；二要推行招标文件范本，制定标准化的招标文件范本（包括施工、监理、设备采购等），减少自由裁量权，确保条款公平、公正；三要引入“全过程咨询”，聘请专业的造价咨询、招标代理或项目管理公司负责具体操作，利用其专业性和独立性保证流程规范；四要完善招投标资料，补全有关资料中结论意见、签字、盖章、日期等重要信息内容，落实痕迹化管理，并对招投标每一个环节产生的文件及时整理，同步归档，确保过程可追溯，资料永久保存。

（四）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制；二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配；三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益；四是项目实施单位要扎实开展绩效自评工作，准确填写自评数据表或绩效目标完成表，并形成详实、完整、规范的自评报告，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
附件：2024年度扶风科技工业园区标准化厂房及路网配套资金项目绩效评价指标体系及评分表

扶风县财政局
                       2025年7月6日      
附件   

2024年度扶风科技工业园区标准化厂房及路网配套资金项目绩效评价指标体系及打分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	三级指标评分标准
	三级指标分值权重
	三级指标评价得分
	扣分

原因

	决策

指标

（12分）
	项目立项

（4分）
	立项依据充分性
	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分；
②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分；
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得0.5分；
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。
	2
	2
	

	
	
	立项程序规范性
	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分；
②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分；
③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分；
④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。
	2
	1.8
	未见到事前绩效评估资料。

	
	绩效目标

（4分）
	绩效目标合理性
	①符合国家相关法律法规和中省市县党委、政府决策得0.5分；

②与项目实施单位职责密切相关得0.5分；

③项目是为推动扶风县经济社会高质量发展所必须得0.5分；

④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。
	2
	1.7
	未能够在一定期限内如期实现。

	
	
	绩效指标明确性
	①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，得0.5分；

②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得0.5分；

③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分；

④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得0.5分。
	2
	1.5
	绩效目标申报表未按要求填报，绩效目标不具体、不规范。

	
	资金投入

（4分）
	预算编制科学性
	①预算编制经过科学论证，得0.5分；

②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分；

③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。
	2
	2
	

	
	
	资金分配合理性
	①预算资金分配依据充分，得1分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。
	2
	2
	

	过程

指标

（15分）

	资金管理

（9分）
	资金到位率
	资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100%

得分=资金到位率a×指标分值，且a＜60%不得分。
	3
	3
	

	
	
	预算执行率
	预算执行率a=实际支出资金/实际到位资金×100%

得分=资金到位率a×指标分值，且a＜60%不得分。
	3
	2.7
	预算执行率90.21%

	
	
	资金使用合规性
	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得0.5分；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；

③符合项目预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途，得1分；

④按时拨付、使用资金，得0.5分；

⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣3分。
	3
	3
	

	
	组织实施

（6分）
	管理制度健全性
	①已制定或具有相应的财务和业务等各项管理制度，得1分；

②财务和业务等各项管理制度合法、合规、完整，得1分；

③项目招投标工作规范,得1分。
	3
	2
	1.未见到财务管理制度2.项目管理制度不完善3.招投标资料不规范。

	
	
	制度执行有效性
	①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得0.5分；

②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分；

③项目实施单位人员条件、设备条件等是否落实到位，得0.5分；

④项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档，0.5分；

⑤项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得1分。
	3
	2
	1.未见到考核记录2.自评内容不完整、不详实。

	成本

指标

（13分）
	经济成本

（5分）
	单位成本或

分项成本节约率
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

评分标准：成本节约率≤0不得分；成本节约率≥5%得满分；0%-5%的之间按比重赋分，

得分=成本节约率×20×指标分值。
	5
	5
	

	
	社会成本

（4分）
	社会发展负作用
	因本项目指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	4
	4
	

	
	生态环境

成本

（4分）
	自然生态环境负作用
	因本项目指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	4
	4
	

	产出

指标

（25分）
	产出数量

（10分）
	项目数量目标完成情况
	计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	10
	7.5
	项目建设未完成。

	
	产出质量

（10分）
	项目质量目标完成情况
	计算公式：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

评分标准：质量达标率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，

得分=（质量达标率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	10
	8
	未进行竣工验收。

	
	产出时效

（5分）
	项目按期完成情况
	全部按期完成目标得5分；部分按期实现目标得4-2分（含）；按期实现目标程度较低得2-0分。
	5
	3
	未按计划工期建设完成。

	效益

指标

（35分）
	经济效益

（4分）
	促进县域经济发展作用 情况
	因本项目指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	4
	3.5
	项目建设未完成。

	
	社会效益

（12分）
	推动传统产业转型升级

作用情况
	因本项目指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	4
	3.5
	项目建设未完成。

	
	
	缓解当地就业压力

作用情况
	
	4
	3.5
	项目建设未完成。

	
	
	改善基础设施、吸引企业入驻作用情况
	
	4
	3.5
	项目建设未完成。

	
	生态效益   （3分）
	促进集约用地、绿色

发展作用情况
	因本项目指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	3
	2.5
	入驻企业原材料有气味。

	
	可持续影响  （3分）
	长效服务保障机制建立及区域竞争力提升作用情况
	因本项目指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	3
	2
	未见到长效服务保障机制。

	
	受表彰

（3分）
	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励
	①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分；

②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分；

③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分；

④未受到表彰奖励不得分。
	3
	0
	未受到上级部门表彰奖励。

	
	服务对象

满意度

（10分）
	服务对象（项目受益人）认可程度
	根据问卷调查情况综合赋分。
	10
	9.1
	部分群众对本项目实施内容不清楚。

	总分
	100
	-
	-
	100
	82.8
	-



陕西大可工程咨询监理有限公司     宝鸡市金台大道17号科技大厦D区525室   （0917）3800266



