
2024年度扶风县法门午井消防站房屋改造等经费项目绩效评价报告

扶风县财政局

2025年7月6日

2024年度扶风县法门午井消防站房屋改造等经费项目绩效评价报告

扶风县消防救援大队：

为深入贯彻落实党中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、

扶风县财政局《关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局深入项目实施单位，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2024年度扶风县法门午井消防站房屋改造等经费项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目背景

   随着扶风县经济社会发展和城镇化进程加快，法门镇、午井镇等区域人口密度增加，工商业活动日益活跃，火灾风险及应急救援需求随之上升，加之消防队伍职能已从单一灭火向“全灾种、大应急”转变，需配备更专业的训练、装备存储和指挥调度空间，而原有消防站设施因建成年代较早、功能布局不合理或设备老化，难以满足现代消防需求。

根据陕西省消防救援总队 中共陕西省委机构编制委员会办公室 陕西省财政厅 陕西省人力资源和社会保障厅 陕西省应急管理厅《关于加强基层消防力量建设工作的通知》（陕消〔2022〕271号）、陕西省消防救援总队《关于印发陕西省乡镇（街道）消防所和政府专职消防站建设指导意见的通知》（陕消〔2023〕16号）等文件要求，结合扶风县实际，计划在法门镇建设一级乡镇专职消防队、午井镇建设二级乡镇政府专职消防队。项目涉及扩建车库（适应新型消防车辆）、升级训练场地、改善队员生活设施等，以符合《城市消防站建设标准》（GB50280）的最新要求。这是响应国家《“十四五”国家消防工作规划》和陕西省关于基层消防力量建设的要求，是扶风县统筹发展与安全、夯实基层应急管理基础的重要举措，旨在加强乡镇级消防站标准化建设。通过硬件升级服务区域消防安全保障需求。
 通过乡镇专职消防队的建设，整合区域救援资源，合理配置县域消防站点布局，优化执勤备战环境，有效填充县域边缘区域救援力量的空白，缩短响应时间，形成更高效的救援网络，提升区域火灾防控和应急救援效率，尤其对保护法门寺等重点文化遗产及周边农村地区居民安全具有重要意义，进一步保障全县人民安居乐业。
（二）项目基本情况

1.项目名称：2024年度扶风县法门午井消防站房屋改造等经费项目。

2.主管部门：宝鸡市消防救援支队
3.实施单位：扶风县消防救援大队

4.项目预算：90.00万元

5.项目内容：为法门、午井两个政府专职消防队增设消防车库，安装快速提升电动卷闸门；对车库地面进行混凝土加固处理，车库地面墙面刷漆；对办公室、会议室等室内破损地板砖进行拆除，重新铺设，重新做吊顶，墙面重新刷乳胶漆；对需要分隔空间采用轻质隔墙进行分割，墙面顶面刷乳胶漆二遍；维修改造供暖、供电设施，增加会议室、办公室空调及网络插座，安装空调、窗帘、电脑及打印机等办公设施。

6.计划建设期限：90日历天（2024年9月23日--2024年12月21日）。

7.预期效益：通过项目的实施，建设法门、午井镇专职消防队，可优化资源配置，扩大消防队覆盖范围，有效填充县域边缘区域救援力量的空白，提升基层治理和协同效能，提升消防应急响应速度，增强火灾防控能力，降低灾害损失，进一步提升消防服务效能，提升公共安全保障能力，保障全县人民安居乐业。

（三）项目预算资金安排情况
1.项目资金预算情况

2024年度扶风县法门午井消防站房屋改造等经费项目，预算安排财政资金90.00万元。详见表1。

2.项目资金到位情况
2024年9月23日，扶风县财政局《关于下达财政预算支出指标的通知》（扶财办预〔2024〕300号）文件，下达项目资金90.00万元。2024年10月11日，项目资金到位90.00万元，预算资金到位率100%。详见表1。

          表1  项目预算及到位资金情况表   单位：万元 
	资金来源
	预算资金
	到位资金
	资金文号
	指标下达时间
	资金到位率（%）

	县级财政

资金
	90.00
	90.00
	扶财办预

〔2024〕300号
	2024年9月23日
	100%

	合计
	90.00
	90.00
	-
	-
	100%


（四）项目预算资金执行情况

截至评价日，项目单位共执行预算资金26.64万元,预算执行率为29.60%，占合同金额（88.80万元）的30.00%。详见表2。

表2-1  项目资金预算到位执行情况表     单位：万元
	序号
	到位资金
	支出金额
	支出资金时间
	预算执行率

	1
	90.00
	26.64
	2025年2月13日
	29.6%

	合计
	90.00
	26.64
	-
	29.6%


表2-2   项目合同资金执行情况明细表    单位：万元  

	序号
	中标单位
	合同金额
	支出金额
	支出资金时间
	合同资金执行率（%）

	1
	陕西莲梧建设工程有限公司
	88.80
	26.64
	2025年2月13日
	30.00%

	合计
	-
	88.80
	26.64
	-
	30.00%


（五）项目实施及绩效目标完成情况

2024年8月底，陕西永佳正招标代理有限公司发布采购文件，9月6日通过竞争性磋商，确定陕西莲悟建设工程有限公司为成交供应商，并于2024年9月9日双方签订了施工合同，10月份项目正式启动施工装修。

截至评价日，项目建设了午井镇政府消防队基本设施，午井项目位于午井镇镇区街道西侧，由原来扶风县午井镇交通运输管理站改建而成，项目占地面积1520㎡，用于消防队项目总建筑面积427㎡，砖混结构。前办公楼主要设置通讯值班室、备勤室、会议学习室；后楼一层主要设置宿舍、体能训练室、灶房餐厅、器材库、清洗烘干室、厕所等；院子设置临时停车位、消防车停车位、健身活动场地等，配套车辆装备也全部到位，正在积极筹备投勤相关工作。

法门镇政府消防队项目，因景区管委会与前商户存在纠纷，该商户负责人对装修施工进行阻碍，项目暂停。相关部门正全力开展协商工作，积极推动问题解决，力求尽快恢复施工。详见表3、
表3    项目绩效目标完成情况表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	完成情况

	产出指标


	数量指标
	午井镇政府消防队项目总建筑面积
	改建总建筑面积427㎡
	改建427㎡
	√

	
	
	法门镇政府消防队项目总建筑面积
	改建总建筑面积920.5㎡
	暂停
	×

	
	质量指标
	工程质量合格率
	100%
	-
	-

	
	时效指标
	项目建设期限
	2024.09.23

-2024.12.21  （午井）
	未完成
	×

	
	成本指标
	成本控制
	≤90.00万元
	26.64万元
	√

	效益指标


	经济效

益指标
	促进区域经济发展作用 情况
	明显
	-
	-

	
	社会效

益指标
	改善消防员工作环境作用情况
	提升
	-
	-

	
	
	提升消防服务效能作用情况
	
	
	

	
	
	保障人民生命财产安全

作用情况
	
	
	

	
	生态效

益指标
	保护生态环境作用情况
	符合
	-
	-

	
	可持续

影响指标
	长效运行保障机制建立情况
	提升
	-
	-

	
	服务对象满意度指标
	是否受到国家、省、市各级

表彰、奖励
	≧95%
	90%
	×


二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中央、省、市、县现行相关政策文件；

2.消防救援大队相关文件；

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；

5.其他相关资料。

（二）评价目的与重点
1.评价目的
运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.评价重点

（1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

（2）项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。
（3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。
（4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。
（三）绩效评价指标与方法 
1.评价原则
按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目进行综合评价。
2.评价指标体系

项目评价指标体系详见附件。
3.评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

4.评价标准

2024年度扶风县法门午井消防站房屋改造等经费项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表4。
表4    评价结果等次表
	评价等次
	优秀
	良好
	一般
	差

	分值S
	S ≥ 90
	90＞ S ≥ 80
	80 ＞ S ≥ 60
	S ＜ 60


（四）绩效评价工作过程
为了做好本次绩效评价工作，我们按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 

2024年度扶风县法门午井消防站房屋改造等经费项目，安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县消防救援工作和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、资金到位及时、资金使用合规，项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响较好。但存在项目未按计划建设完成、项目相关管理工作不够到位、绩效管理工作不够规范等问题。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价得分为76.5分，整体评价结论为一般。详见表5。
表5    项目指标评分表
	一级指标
	分值
	得分
	得分率

	项目决策
	12
	10
	83.33%

	项目过程
	15
	10
	66.67%

	项目成本
	13
	12
	92.31%

	项目产出
	25
	17
	68.00%

	项目效益
	35
	27.5
	78.57%

	合计
	100
	76.5
	76.50%

	绩效评价得分：76.5    综合评价结果等级：一般


四、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分10分。具体得分详见表6。

表6    项目决策绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	12
	项目立项
	立项依据充分性 
	2
	2

	
	
	
	立项程序规范性
	2
	1.5

	
	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	2
	1

	
	
	
	绩效指标明确性
	2
	1.5

	
	
	资金投入
	预算编制科学性
	2
	2

	
	
	
	资金分配合理性
	2
	2

	合计
	12
	—
	—
	12
	10


1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合扶风县消防救援工作和经济社会发展实际需要。

（2）立项程序规范性方面。项目基本能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序较为规范。但事前研究、论证不充分，法门镇消防站场地有争议，项目未能顺利实施。
2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但绩效目标不合理，前期论证不够充分，项目预期目标与客观实际有距离，项目未能在计划期内实现。

（2）绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不明确、不规范。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。项目预算编制较为科学，预算金额与实际需要基本一致。
（2）资金分配合理性方面。项目预算资金分配依据充分，资金分配额度较为合理。
评价组认为，项目决策从整体上看，立项依据充分，符合相关政策。但项目前期论证和评估不到位，决策依据不够充分，部分绩效目标设置不够合理，项目未能按计划实施完成。

（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分15分，得分10分。具体得分详见表7。
表7     项目过程绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	过程
	15
	资金管理
	资金到位率
	3
	3

	
	
	
	预算执行率
	3
	0

	
	
	
	资金使用合规性
	3
	3

	
	
	组织实施
	管理制度健全性
	3
	2

	
	
	
	制度执行有效性
	3
	2

	合计
	15
	—
	—
	15
	10


1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。财政部门能及时将项目预算资金拨付到位，资金拨付进度能够保证项目进展，资金到位率100%。
（2）预算执行率方面。项目预算资金90.00万元，共执行资金26.64万元,预算执行率约为29.6%。
（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及其专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。
2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目单位业务管理和财务等制度不够完善，招投标资料存在不规范现象。
（2）制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关管理制度及规定，做好项目实施和财务管理方面工作。但制度执行方面仍存在不足。
评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理规范，使用合规，但存在项目制度不够健全、制度执行有效性不足、绩效管理工作不到位的问题。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分13分，得分12分。具体得分详见表8。
表8    项目成本绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	成本
	13
	经济成本
	单位成本或分项成本节约率
	5
	5

	
	
	社会成本
	社会发展负作用
	4
	3

	
	
	生态环境成本
	自然生态环境负作用
	4
	4

	合计
	13
	—
	—
	13
	12


1.经济成本方面。从项目实施方面看，2024年共投入财政资金90.00万元，通过招投标方式控制建设资金额度，合同金额88.80万元，合同金额在预算范围内。经济成本控制好。
2.社会成本方面。项目的实施，午井镇消防站建设得到了当地群众的大力支持，但法门镇消防站建设地有关方面不予配合，致使项目未能实施。因此，项目存在社会发展和稳定的负面作用。

3.生态成本方面。项目实施可改善消防人员工作和生活条件，已建工程符合生态环境保护各项要求。因此，项目无生态发展负面作用。
评价组认为，项目经济成本控制好，生态环境成本方面无影响生态环境发展的负面作用，但社会成本方面存在影响社会发展和稳定的负面因素。
（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分17分。具体得分详见表9。
表9    项目产出绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	产出
	25
	产出数量
	项目数量目标完成情况
	10
	6

	
	
	产出质量
	项目质量目标完成情况
	10
	8

	
	
	产出时效
	项目按期完成情况
	5
	3

	合计
	25
	—
	—
	25
	17


1.产出数量方面。从项目单位提供的相关资料、报告显示及现场检查情况看，项目午井消防站基本完成了建设工作，但弱电工程未完成建设；法门镇消防站未顺利实施。因此，产出数量不够好。
2.产出质量方面。从项目单位提供的相关资料、报告及现场检查情况看，午井镇消防站工程质量基本符合要求，但项目未验收，实际工程质量不确定。                                                          
3.产出时效方面。午井镇消防站项目计划建设期限合同工期为90日历天，具体为2024年9月23日-2024年12月21日，但截至评价日，项目尚未竣工验收，项目延期完成；法门镇消防站未建设。因此，项目时效性不好。
评价组认为，项目产出数量任务未完成，产出质量不确定，产出时效性不足。

（五）效益
从经济效益、社会效益、生态效益、受表彰情况、可持续影响、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为35分，得分为27.5分。具体得分详见表10。
表10    项目效益绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	效益   
	35
	经济效益
	促进区域经济发展作用情况
	4
	3.5

	
	
	社会效益
	改善消防员工作环境作用情况
	4
	3.5

	
	
	
	提升消防服务效能作用情况
	4
	3.5

	
	
	
	保障人民生命财产安全作用情况
	4
	3.5

	
	
	生态效益
	保护生态环境作用情况
	3
	2.5

	
	
	可持续影响
	长效运行保障机制建立情况
	3
	2

	
	
	受表彰情况
	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励
	3
	0

	
	
	服务对象

满意度
	服务对象（项目受益人）认可程度
	10
	9

	 总分
	35
	
	
	35
	27.5


1.经济效益方面。项目的实施不产生直接经济效益,但可提高消防员的实战能力，增强他们面对危急局面时的应变能力和执行任务的素质，提升消防服务效能，降低灾害损失，促进区域经济发展。但项目未建设完成，经济效益发挥不足。
2.社会效益方面。项目的实施，可优化资源配置，扩大消防队覆盖范围，有效填充县域边缘区域救援力量的空白，提升基层治理和协同效能，提升消防应急响应速度，增强火灾防控能力，降低灾害损失，进一步提升消防服务效能，提升公共安全保障能力，保障全县人民安居乐业。但项目未实施完成，影响了社会效益作用发挥。
3.生态效益方面。项目的实施，改造建设镇级消防站，优化资源配置，提升基层消防站基础设施水平，改善消防人员工作环境条件，促进绿色生态发展。但项目未实施完成，影响了生态效益作用发挥。
4.可持续影响方面。项目的实施，建设镇级消防站，可提升基层治理和协同效能，进一步提升消防救援应急能力，持续保障人民生命财产安全，可持续影响作用好。但项目长效运行保障机制还不够完善。
5.受表彰情况。2024年扶风县消防救援大队相关工作未受到市级以上表彰奖励。

6.满意度方面。通过问卷调查和走访群众，大部分群众对项目实施的内容基本满意，整体满意度约为90%，但仍有部分群众对项目实施的内容还不够清楚。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益，社会效益、生态效益、可持续影响较好，但项目长效运行保障机制还不够完善。财政专项资金的社会效益作用发挥未得到充分发挥。
主要经验、做法及亮点

（一）保留项目实施过程影像资料

午井镇消防站项目保留有项目建设过程中的影像资料，其中时间、地点、现场实况清晰可见，有利于监管项目实施进度和质量。

（二）明确工程进度款支付内容并严格执行

项目施工合同中，工程进度款支付条款具体内容为：1.本合同签订后，乙方完成总进度的50%，甲方支付乙方合同总金额的30%，乙方完成总进度的80%，甲方支付乙方合同总金额的50%，工程竣工验收合格后，按照工程结算审计结果支付至乙方审计结果的97%，质保期满后支付剩余总金额3%，质保期内无利息；2.结算方式：甲方与乙方直接结算，发票直开甲方；3.支付方式：银行转账；4.如甲方未按合同约定按时支付约定的款项，导致影响工程进度，造成乙方的停工、窝工损失的，由甲方承担相关经济损失，同时工期顺延；5.因乙方原因拖延工期的，每拖延一日乙方应向甲方支付合同总金额千分之伍的违约金。本项目合同签订后，乙方完成总进度的50%，甲方支付了乙方合同总金额的30%，严格执行合同条款。

六、存在问题
（一）项目建设期限延后。午井镇消防站项目计划建设期限为90日历天，具体为2024年9月23日-2024年12月21日，但截至评价日，项目尚未竣工验收；法门镇消防站未顺利实施。项目延期完成。

（二）项目相关管理工作不够规范。一是项目单位内部业务管理和财务等制度不够健全，招投标资料不够规范（如：竞争性磋商汇编文件中，工程量清单未见代理公司负责人及造价人员签字盖章）；二是项目开工手续不齐全，未见到开工审批手续；三是工程监理工作不到位，未见到监理合同等资料。
（三）项目绩效管理不到位。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不完整、不合理，绩效责任约束作用不强等问题。
七、建议

（一）层层落实责任，加快完成项目任务。一要层层压实责任，抓好项目规划实施、任务落实、监督评价等工作，把项目后续工作任务逐级落实到位，增强责任感和紧迫感，针对制约因素，克服困难，加强要素保障，加快项目实施进度；二要加强沟通协调，建立部门联席会议机制，定期召开项目执行情况汇报会议，协调解决项目实施中的问题，保证项目顺利推进；三要深入了解专项资金的使用用途，定期不定期组织会同有关部门对项目实施情况进行现场实地查看，督促部门单位加快项目实施进度，并实行跟踪问效；四要强化项目全流程监管，构建闭环管理体系，开展项目动态进度跟踪，建立“周调度、月通报”机制，由主管部门牵头，每周召开项目推进会，对照工程量清单核查建设进度，对滞后环节下发整改通知并限期完成，防范系统性风险；五要强化绩效评估，对项目的执行情况进行监督考核，及时发现问题并采取有效措施解决，提高项目执行效果，确保项目进展顺利；六要加快完成在建项目，加快午井镇消防站实施进度，完成竣工验收，早日投入使用，同时，对法门镇消防站项目继续沟通协调，如果实在达不成协议，可更换建设地点实施，避免财政资金长时间沉淀，提高资金使用效益。
（二）加强项目管理，保证项目实施效果。一要健全制度体系，完善制度建设，健全项目实施中的管理、监督、考核、财务等制度，树立 “制度的生命力在于执行” 的理念，建立全覆盖的制度执行监督、考核、奖惩和追究机制，加强日常督察和专项检查，确保制度得到有效执行，提升制度执行力，切实发挥制度的约束作用；二要完善开工审批手续，明确工程开工日期，按照开工申请、批复及通知等程序要求，确保在获得必要的批复和通知后再行开工，使项目按照既定计划和要求推进；三要规范项目监理工作，明确监理单位，填写监理日志，制定明确的监理日志填写规范和要求，确保监理人员能够按照规定详细记录监理工作情况，特别要注明工程开工、竣工时间和内容，并要定期对监理日志进行检查和审核，力争记录的真实性和完整性，确保监理工作规范有效。
（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制；二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配；三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益；四是项目实施单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，同时，要认真开展项目总结及绩效自评工作，准确填写自评数据表或绩效目标完成表，并形成详实、完整、规范的自评报告。

附件：2024年度扶风县法门午井消防站房屋改造等经                 费项目绩效评价得分表
                 扶风县财政局      

                  2025年7月6日
附件  

2024年度扶风县法门午井消防站房屋改造等经费项目绩效评价得分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	三级指标评分标准
	三级指标分值权重
	三级指标评价得分
	扣分

原因

	决策

指标

（12分）
	项目立项

（4分）
	立项依据充分性
	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分；
②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分；
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得0.5分；
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。
	2
	2
	

	
	
	立项程序规范性
	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分；
②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分；
③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分；
④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。
	2
	1.5
	事前研究、论证不充分，项目未能顺利实施。

	
	绩效目标

（4分）
	绩效目标合理性
	①符合国家相关法律法规和中省市县党委、政府决策得0.5分；

②与项目实施单位职责密切相关得0.5分；

③项目是为满足现代消防工作需求所必需，得0.5分；

④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。
	2
	1
	项目预期目标与客观实际有距离，未能在一定期限内如期实现。

	
	
	绩效指标明确性
	①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，得0.5分；

②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得0.5分；

③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分；

④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得0.5分。
	2
	1.5
	部分指标不够明确和规范。

	
	资金投入

（4分）
	预算编制科学性
	①预算编制经过科学论证，得0.5分；

②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分；

③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分；

④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。
	2
	2
	

	
	
	资金分配合理性
	①预算资金分配依据充分，得1分；

②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。
	2
	2
	

	过程

指标

（15分）

	资金管理

（9分）
	资金到位率
	资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100%

得分=资金到位率a×指标分值，且a＜60%不得分。
	3
	3
	

	
	
	预算执行率
	预算执行率a=实际支出资金/实际到位资金×100%

得分=资金到位率a×指标分值，且a＜60%不得分。
	3
	0
	预算执行率为29.6%。

	
	
	资金使用合规性
	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得0.5分；

②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；

③符合项目预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途，得1分；

④按时拨付、使用资金，得0.5分；

⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣3分。
	3
	3
	

	
	组织实施

（6分）
	管理制度健全性
	①已制定或具有相应的财务和业务等各项管理制度，得1分；

②财务和业务等各项管理制度合法、合规、完整，得1分；

③项目招投标工作规范,得1分。
	3
	2
	1.制度不完善；  2.招投标资料存在不规范现象。

	
	
	制度执行有效性
	①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得0.5分；

②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分；

③项目实施单位人员条件、设备条件等是否落实到位，得0.5分；

④项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档，0.5分；

⑤项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得1分。
	3
	2
	1.项目资料不齐全；            2.自评报告不完整、不详实。

	成本

指标

（13分）
	经济成本

（5分）
	单位成本或

分项成本节约率
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

评分标准：成本节约率≤0不得分；成本节约率≥5%得满分；0%-5%的之间按比重赋分，

得分=成本节约率×20×指标分值。
	5
	5
	

	
	社会成本

（4分）
	社会发展负作用
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	4
	3
	法门镇消防站建设地有关方面不予配合。

	
	生态环境

成本

（4分）
	自然生态环境负作用
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	4
	4
	

	产出

指标

（25分）
	产出数量

（10分）
	项目数量目标完成情况
	计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。

评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，

得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	10
	6
	法门站未完成建设，午井弱电工程未完成建设。

	
	产出质量

（10分）
	项目质量目标完成情况
	计算公式：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

评分标准：质量达标率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，

得分=（质量达标率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	10
	8
	工程未进行验收。

	
	产出时效

（5分）
	项目按期完成情况
	全部按期完成目标得5分；部分按期实现目标得4-2分（含）；按期实现目标程度较低得2-0分。
	5
	3
	项目延期完成。

	效益

指标

（35分）
	经济效益

（4分）
	促进区域经济发展作用 情况
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	4
	3.5
	项目未建设完成，效益发挥不足。

	
	社会效益

（12分）
	改善消防员工作环境作用情况
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	4
	3.5
	项目未实施完成。

	
	
	提升消防服务效能作用 情况
	
	4
	3.5
	项目未实施完成。

	
	
	保障人民生命财产安全

作用情况
	
	4
	3.5
	项目未实施完成。

	
	生态效益   （3分）
	保护生态环境作用情况
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	3
	2.5
	项目未实施完成。

	
	可持续影响  （3分）
	长效运行保障机制建立情况
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	3
	2
	长效运行保障机制不够完善。

	
	受表彰

（3分）
	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励
	①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分；

②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分；

③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分；

④未受到表彰奖励不得分。
	3
	0
	未受到市级以上表彰奖励。

	
	服务对象

满意度

（10分）
	服务对象（项目受益人）认可程度
	根据问卷调查情况综合赋分。
	10
	9
	部分群众对项目内容不够清楚。

	总分
	100
	
	
	100
	76.5
	


陕西大可工程咨询监理有限公司     宝鸡市金台大道17号科技大厦D区525室   （0917）3800266


