扶风县法门镇美阳河片区污水管网

项目绩效评价报告

扶风县财政局

2025年7月16日

扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目

绩效评价报告

扶风县水利局：

为深入贯彻落实党中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《扶风县财政局关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局于2025年6月23日至6月25日深入项目实施单位，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

法门镇地处扶风县北部，东与召公镇毗邻，南与城关街道相连，西与岐山县青化镇、京当镇接壤，北与麟游县九成宫镇交界，东北与天度镇相接。辖区东西最大距离12千米，南北最大距离20千米，总面积129.42平方千米 。法门镇1987年真身舍利出土后正式对外开放，目前对外开放旅游景点有5个(法门寺院、法门寺博物馆、周原遗址、周原博物馆、四面大佛宫)，年接待游客150万人次。法门镇境内河道属黄河流域渭河水系，主要河流有七星河（又名畴沟河）、美阳河等2条，河流总长度38千米。其中，美阳河如同一条蜿蜒的玉带，见证了周秦汉唐的辉煌，滋养了无数代人的繁衍生息。然而，随着城镇化进程加速和人口增长，这片承载着厚重历史的区域正面临着严峻的水环境挑战。美阳河片区污水管网项目的建设，不仅是一项迫在眉睫的基础设施工程，更是一场关乎生态保护、文化传承与民生改善的深刻变革。

法门镇作为历史文化名镇，其特殊地位决定了环境治理的紧迫性。美阳河沿岸既有珍贵的文物遗址，又是当地居民日常生活的重要空间。近年来，由于缺乏完善的污水收集系统，生活污水直排、雨污混流等问题日益突出，导致河道水质恶化，生态系统退化。这种状况不仅威胁着周边居民的健康安全，也对法门寺等历史文化遗产的保护构成潜在风险。污水管网建设因此成为破解这一困局的关键之举，是守护这片土地生态安全的基础屏障。因此，2023年4月12日，项目单位委托宝鸡市舜泉工程管理咨询有限公司完成了项目社会稳定风险评估工作，出具了评估报告；2023年5月，委托陕西中旭建筑设计咨询有限公司完成了项目初步设计（代可行性研究报告）；2023年5月4日，扶风县水利局以《关于扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目初步设计（代可行性研究报告）的请示》（扶水字〔2023〕102）文件向县发展和改革局提出了项目建设请示报告。报告显示，扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目是根据2022年3月28日住房和城乡建设部、生态环境部、国家发展改革委、水利部联合印发的《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》有关规定实施的项目。项目建设目标为彻底废除美阳河法门镇镇区段现有3处入河排污口，对现有排污管道进行截流，补充部分新建污水管网，完善老镇区排水管网，实现镇区污水收集管网全覆盖，提高镇区生活污水收集率，保护美阳河水体，改善老镇区居民生活环境和生态环境；2023年5月24日，扶风县发展和改革局以《关于扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（扶发改发〔2023〕82）文件批准了项目立项和初设，批复了项目建设名称、内容与规模、设计方案、建设期限等内容。2023年5月25日，扶风县水利局以《关于扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目EPC招标实施方案的批复》（扶水发〔2023〕124）文件批准了项目招标方案，随后完成项目招投标工作，项目于2023年8月1日开工建设。

（二）项目基本情况

1.项目名称：扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目

2.主管部门：扶风县水利局

3.实施单位：扶风县水务发展有限责任公司

4.建设地点：扶风县法门镇美阳河片区

5.项目建设内容和规模：扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目改建截污D400-D800截污管网2741.11米，其中生活污D800污水管道446.1米，D600污水管道374.48米，D500污水管道1454.53米，D400污水管道466米；设置污水检查井69座，90米管道跨河管桥一座；整治入河排污口3处。

6.计划建设期限：2023年7月至2024年4月

7.投资估算：项目估算总投资1,583.00万元

8.财政预算资金：1,100.00万元

9.资金来源：申请中省补助资金，地方财政配套及自筹

10.预期效益及作用：通过项目实施,不仅是贯彻落实《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》的需要，也是完善扶风县法门镇美阳河片区污水管网工程，改善老镇区排水管网基础设施状况，彻底废除美阳河法门镇镇区段现有3处入河排污口，实现镇区污水收集管网全覆盖，提高镇区生活污水收集率，保护美阳河水体，改善老镇区居民生活环境和生态环境的需要。对于加速扶风县及法门镇的建设和发展，进一步改善当地的投资环境，促进旅游产业发展和区域经济社会高质量发展具有重要的作用和意义。

（三）项目预算资金安排情况

1.项目资金预算情况

2023年10月16日，扶风县财政局以《关于下达财政预算支出指标的通知》（扶财办预〔2023〕124号）文件下达安排一般性债券资金700.00万元；2024年9月28日，扶风县财政局以《关于下达财政预算支出指标的通知》（扶财办预〔2024〕310号）文件下达安排一般性债券资金300.00万元；2025年1月10日，扶风县财政局以《关于下达财政预算支出指标的通知》（扶财办预〔2025〕1号）文件下达安排一般性债券资金100.00万元，以上共预算安排资金1,100.00万元，详见表1。

表1  项目资金预算情况表    单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算资金 | 批复文号 | 预算日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法门镇美阳河片区污水管网项目 | 700.00 | 扶财办预〔2023〕124号 | 2023.10.16 |  |
| 2 |  | 300.00 | 扶财办预〔2024〕310号 | 2024.09.28 |  |
| 3 |  | 100.00 | 扶财办预〔2025〕1号 | 2025.01.10 |  |
| 合计 |  | 1,100.00 |  |  |  |

2.项目资金到位情况

截至2025年2月底，该项目共拨付到位资金1,100.00万元，预算资金到位率100%，详见表2。

表2   项目资金到位情况表    单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算资金 | 到位资金 | 到位日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法门镇美阳河片区污水管网项目 | 700.00 | 700.00 | 2023.11.01 |  |
| 2 |  | 300.00 | 300.00 | 2024.11.12 |  |
| 3 |  | 100.00 | 100.00 | 2025.05.01 |  |
| 合计 |  | 1,100.00 | 1,100.00 |  |  |

（四）项目预算资金执行情况

截至2025年5月底，项目共支出各项资金1,099.50万元,预算资金执行率为99.95%，其中2024年预算及到位资金300.00万元，执行率为100%。详见表3。

表3-1   项目预算资金执行情况表   单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预算到位金额 | 执行资金 | 到位资金预算执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法门镇美阳河片区污水管网项目 | 1,100.00 | 1,099.50 | 99.95% |  |
|  | 合计 | 1,100.00 | 1,099.50 | 99.95% |  |

表3-2   项目预算资金执行情况明细表   单位：万元

| 序号 | 收款单位 | 支出摘要 | 应付资金 | 已付金额 | 支付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西中基项目管理有限公司 | 监理费 | 33.98 | 25.00 | 2023.11.23 | 扶财办预〔2023〕124号预算资金700万元 |
| 2 | 中宴建投集团有限公司金台分公司 | 技术服务费 | 4.00 | 4.00 | 2023.11.23 |  |
| 3 | 陕西中岩工程勘察有限公司 | 勘察费 | 13.00 | 13.00 | 2023.11.23 |  |
| 4 | 陕西旺同建设工程有限公司 | 工程款 | 15,200,485.23 | 650.00 | 2023.11.24 |  |
| 5 | 陕西秦禾水利水保工程设计有限公司 | 水土保持方案报告表编制费 | 5.00 | 5.00 | 2023.12.11 |  |
| 6 | 陕西力得工程科技有限公司 | 审查费 | 1.50 | 1.50 | 2024.1.30 |  |
| 7 | 陕西中基项目管理有限公司 | 监理费 |  | 7.48 | 2025.05.07 | 2025年预算资金100万元 |
| 8 | 陕西旺同建设工程有限公司 | 工程款 | 同上 | 89.02 | 2025.05.07 |  |
| 9 | 陕西瑞永合工程项目管理有限公司 | 水土保持设施评估服务费 | 3.50 | 3.50 | 2025.05.07 |  |
|  | 小计 |  |  | 798.50 |  |  |
| 1 | 陕西旺同建设工程有限公司 | 工程款 | 同上 | 268.50 | 2024.11.21 | 扶财办预〔2024〕310号预算资金300万元 |
| 2 | 宝鸡市金辉建设工程质量检测有限公司 | 检测费 | 3.50 | 3.50 | 2024.11.21 |  |
| 3 | 宝鸡天正项目管理咨询有限公司 | 招标预算审查费 | 8.00 | 8.00 | 2024.11.21 |  |
| 4 | 宝鸡天正项目管理咨询有限公司 | 施工图预算审查费 | 8.00 | 8.00 | 2024.11.21 |  |
| 5 | 陕西中旭建筑设计咨询有限公司致力分公司 | 初步设计费 | 15.83 | 9.50 | 2024.11.21 |  |
| 6 | 宝鸡市舜泉工程管理咨询有限公司 | 社会稳定风险评估报告费 | 2.00 | 2.00 | 2024.11.21 |  |
| 7 | 陕西中基项目管理有限公司 | 监理费 | 同上 | 1.50 | 2024.11.21 |  |
|  | 小计 |  |  | 301.00 |  |  |
|  | 合计 |  |  | 1,099.50 |  |  |

注：（1）2024年预算及到位资金300.00万元，预算执行率为100%，表中301万元中1万元为项目单位原有资金；（2）陕西旺同建设工程有限公司（联合体成员：冠城设计咨询有限公司）。

| 表3-3 项目预算资金执行情况明细表 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 执行内容 | 备注 | 应付资金 | 已付金额 |  | 支付时间 | 备注 |
| 1 | 陕西中岩工程勘察有限公司 | 勘察费 | 130,000.00 | 130,000.00 |  | 2023.11.23 | 结清 |
| 2 | 中宴建投集团有限公司金台分公司 | 技术服务费 | 40,000.00 | 40,000.00 |  | 2023.11.23 | 结清 |
| 3 | 陕西中旭建筑设计咨询有限公司致力分公司 | 初步设计费 | 158,300.00 | 95,000.00 |  | 2024.11.21 | 未结清 |
| 4 | 陕西旺同建设工程有限公司 | 工程款 | 15,200,485.23 (审定价) | 10,075,200.00 | 6,500,000.00 | 2023.11.24 | 未结清 |
|  |  |  |  |  | 890,200.00 | 2025.05.07 |  |
|  |  |  |  |  | 2,685,000.00 | 2024.11.21 |  |
| 5 | 陕西中基项目管理有限公司 | 监理费 | 339800.00 | 339,800.00 | 250,000.00 | 2023.11.23 | 结清 |
|  |  |  |  |  | 74,800.00 | 2025.05.07 |  |
|  |  |  |  |  | 15,000.00 | 2024.11.21 |  |
| 6 | 陕西秦禾水利水保工程设计有限公司 | 水土保持方案报告表编制费 | 50,000.00 | 50,000.00 |  | 2023.12.11 | 结清 |
| 7 | 陕西力得工程科技有限公司 | 审查费 | 15,000.00 | 15,000.00 |  | 2024.1.30 | 结清 |
| 8 | 宝鸡市舜泉工程管理咨询有限公司 | 社会稳定风险评估报告费 | 20,000.00 | 20,000.00 |  | 2024.11.21 | 结清 |
| 9 | 宝鸡市金辉建设工程质量检测有限公司 | 检测费 | 35,000.00 | 35,000.00 |  | 2024.11.21 | 结清 |
| 10 | 宝鸡天正项目管理咨询有限公司 | 招标预算审查费 | 80,000.00 | 80,000.00 |  | 2024.11.21 | 结清 |
| 11 | 宝鸡天正项目管理咨询有限公司 | 施工图预算审查费 | 80,000.00 | 80,000.00 |  | 2024.11.21 | 结清 |
| 12 | 陕西瑞永合工程项目管理有限公司 | 水土保持设施评估服务费 | 35,000.00 | 35,000.00 |  | 2025.05.07 | 结清 |
|  | 合计 |  | 16,183,585.23 | 10,995,000.00 |  |  |  |

注：项目执行资金10,995,000.00元占合同总价13,801,892.70元的79.66%，占应付资金（16,183,585.23元）的67.94%。

（五）项目实施情况

1.工程立项及可行性研究批复

2023年5月24日，扶风县发展和改革局以《关于扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目初步设计（代可行性研究报告）的批复》（扶发改发〔2023〕82）文件批准了项目立项和初设，批复了项目建设名称、内容与规模、设计方案、建设期限等内容。2023年5月25日，扶风县水利局以《关于扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目EPC招标实施方案的批复》（扶水发〔2023〕124）文件批准了项目招标方案。

2.项目招投标及合同签订情况

项目由陕西中岩工程勘察有限公司承担工程勘察工作，由陕西中旭建筑设计咨询有限公司致力分公司完成项目初步设计（代可研）；委托嘉翔项目管理有限公司承担本项目的招标事宜：2023年7月完成了项目的施工、监理等单位的招投标工作；施工由陕西旺同建设工程有限公司（联合体成员：冠城设计咨询有限公司）中标，中标价1281.87927万元（含设计费）。监理（二标段）由陕西中基项目管理有限公司中标，中标价33.98万元。其他相关工作由相关单位承担，详见表4。

表4   项目招投标及合同签订情况表   单位：万元

| 序号 | 执行内容 | 实施内容 | 中标合同价 | 中标日期 | 合同日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程建设费 |  | 1,281.87927 |  |  |
| 1.1 | 陕西旺同建设工程有限公司 | 施工（设计-施工总承包BPC标段） | 1,281.87927 | 2023.07.11 | 2023.07.13 |
| 二 | 工程建设其他费 |  | 98.31 |  |  |
| 2.1 | 陕西中岩工程勘察有限公司 | 勘察 | 13.00 |  | — |
| 2.2 | 中宴建投集团有限公司金台分公司 | 技术评价服务 | 4.00 |  | 2023.08 |
| 2.3 | 陕西中旭建筑设计咨询有限公司致力分公司 | 初步设计 | 15.83 |  | 2023.04.28 |
| 2.4 | 陕西中基项目管理有限公司 | 监理（二标段） | 33.98 | 2023.07.11 | 2023.07.13 |
| 2.5 | 陕西秦禾水利水保工程设计有限公司 | 水土保持方案报告表编制 | 5.00 |  | 2023.09.27 |
| 2.6 | 陕西力得工程科技有限公司 | 审查 | 1.50 |  | — |
| 2.7 | 宝鸡市舜泉工程管理咨询有限公司 | 社会稳定风险评估报告 | 2.00 |  | 2022.04.10 |
| 2.8 | 宝鸡市金辉建设工程质量检测有限公司 | 检测 | 3.50 |  | — |
| 2.9 | 宝鸡天正项目管理咨询有限公司 | 招标预算审查 | 8.00 |  | 2023.07.24 |
| 2.10 | 宝鸡天正项目管理咨询有限公司 | 施工图预算审查 | 8.00 |  | 2023.10.08 |
| 2.11 | 陕西瑞永合工程项目管理有限公司 | 水土保持设施验收 | 3.50 |  | — |
|  | 合计 |  | 1,380.18927 |  | — |

3.项目建设情况

项目实际从2023年8月1日开工建设，2024年1月19日完工，并通过竣工验收。

4.项目审计情况

2024年8月20日，由汇丰国际项目管理有限公司完成了对项目工程竣工结算的审计工作，送审价17,060,191.53元，审定价15,200,485.23元，审减1,859,706.30元。

（五）项目绩效目标及完成情况

项目从2023年8月1日起实施，截至项目评价日，已全部完成了项目主要建设内容及绩效目标任务。项目主要绩效目标完成情况详见表5。

表5-1  项目主要建设内容、期限及投资完成情况表

| 序号 | 项目名称 | 计划情况 | 实际完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设内容 | 改建截污D400-D800截污管网2741.11米，其中生活污D800污水管道446.1米，D600污水管道374.48米，D500污水管道1454.83米，D400污水管道466米；设置污水检查井69座，90米管道跨河管桥一座；整治入河排污口3处 | 实际建成污水管网3517.98米；设置污水检查井69座，90米管道跨河管桥一座；整治入河排污口3处 |  |
| 2 | 建设工期 | 2023年7月至2024年4月 | 2023年8月至2024年1月 |  |
| 3 | 项目投资 | 1,583.00万元 | 1,618.36万元 |  |

表5-2    项目绩效目标任务完成情况表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | D400-D800截污管网 | 2741.11米 | 3517.98米 | √ |
|  |  | 污水检查井44 | 69座 | 69座 | √ |
|  |  | 管道跨河管桥一座 | 90米 | 90米 | √ |
|  |  | 整治入河排污口 | 3处 | 3处 | √ |
|  | 质量指标 | 项目验收合格 | 100% | 竣工验收合格 | √ |
|  | 时效指标 | 项目完成时效 | 2024.04 | 2024.01.19 | √ |
|  | 成本指标 | 项目建设投资（万元） | ≤1583 | 1618.36 | X |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  | 社会效益指标 | 完善城镇基础设施作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  |  | 促进城镇化建设作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  |  | 改善当地的投资环境作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  | 生态效益指标 | 生态环境方面的作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  | 可持续影响指标 | 项目长效运管及可持续发展情况 | 明显 | — | — |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施的满意度 | ≥95% | 95.6% | √ |

注：此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中央、省、市、县现行相关政策文件；

2.扶风县水利局、财政局等相关文件；

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；

5.其他相关资料。

（二）评价目的与重点

1.评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.评价重点

- （1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

- （2）项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。

- （3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

- （4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

（三）绩效评价指标与方法

1.评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目进行综合评价。

2.评价指标体系

项目评价指标体系详见附件。

3.评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

4.评价标准

扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表6。

表6   评价结果等次表

| 评价等次 | 优秀 | 良好 | 一般 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值S | S ≥ 90 | 90＞ S ≥ 80 | 80 ＞ S ≥ 60 | S ＜ 60 |

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作组，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用等四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法，于2025年6月23日至6月25日对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县市政基础设施建设和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时，预算资金到位率及执行率高，资金使用合规，项目产出数量、质量指标完成较好。但项目实施方案及计划不到位，预算不够精准，相关管理工作及绩效管理工作不到位。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分84.76分，整体评价结论为良好，详见表7。

表7    项目指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 10.3 | 85.83% |
| 过程 | 15 | 12.4 | 82.67% |
| 成本 | 13 | 8 | 61.54% |
| 产出 | 25 | 23.5 | 94.00% |
| 效益 | 35 | 30.56 | 87.31% |
| 合计 | 100 | 84.76 | 84.76% |
| 绩效评价得分：84.76 综合评价结果等级：良好 |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分10.3分。具体得分详见表8。

表8   项目决策绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.5 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.5 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1.8 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 合计 | 12 | — | — | 12 | 10.3 |

1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项均符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合扶风县市政基础设施建设及经济社会发展的需要。

（2）立项程序规范性方面。项目基本能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但项目实施方案不详实，绩效评估工作存在不足。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不合理。

（2）绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不明确。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。项目概算金额（1,583.00万元）与项目需求执行资金（工程建设及其他费用总额为1,618.36万元）差异率约为2.23%，预算不够精准。

（2）资金分配合理性方面。财政安排的预算资金与项目实际需求资金基本一致。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分，程序合规，符合相关政策。但项目预算不够精准，前期相关工作不到位，事前绩效评估等工作存在不足。

（二）项目过程情况

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分15分，得分12.4分。具体得分详见表9。

表9  项目过程绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 15 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2.4 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 1 |
| 合计 | 15 | — | — | 15 | 12.4 |

1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。该项目财政共分三次预算资金为1,100.00万元;财政部门共拨付到位资金1,100.00万元,预算资金到位率100%。

（2）预算执行率方面。截至评价之日，项目共支出各项建设资金1,099.50万元,项目预算及到位资金执行率为99.95%。

（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及其专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目各相关单位有相关管理制度，但制度不够规范。

（2）制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定，做好项目实施和财务管理工作。但在制度执行方面仍存在一些不足。一是项目相关管理不到位，主要是制度检查、考核等记录资料不够完整。二是合同管理不到位，不少合同缺签订日期，有的合同实施期限不明确，有的合同标段名称混乱不一致（如陕西中基项目管理有限公司中标并签订的项目监理合同，载明为二标段监理，与陕西旺同建设工程有限公司中标通知书中载明的施工一标段建设内容完全一致，两者相对应，但标段名称不一致），合同的有效性和严肃性不足。三是验收工作不规范，对项目数量完成情况查验不到位，完成情况数据不全面。四是项目相关资料档案管理不到位。五是项目绩效管理工作不够到位，项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理规范，资金到位率高，资金使用合规，预算执行率高。但相关制度不够健全，制度执行不到位，项目总结、自评及信息采集工作不够规范等问题。

（三）项目成本控制情况

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分13分，得分8分。具体得分详见表10。

表10  项目成本绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 13 | 经济成本 | 单位成本或分项成本节约率 | 5 | 0 |
|  |  | 社会成本 | 公众支持和认可情况 | 4 | 4 |
|  |  | 生态环境成本 | 自然生态环境负作用 | 4 | 4 |
| 合计 | 13 | — | — | 13 | 8 |

1.经济成本方面。项目建设成本控制不力，项目需要（应支付）资金1,618.36万元，超过项目前期估算资金（1,583.00万元）达35.36万元，按照评分标准规定不得分。

2.社会成本方面。项目实施深受社会各方面的认可和支持。因此，项目无社会成本方面负面影响。

3.生态成本方面。项目无生态环境方面的负面影响。

评价组认为，项目经济成本、社会成本和生态环境成本方面总体较好，无负面影响。

（四）项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分23.5分。具体得分详见表11。

表11   项目产出绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 25 | 产出数量 | 项目数量目标完成情况 | 10 | 9.5 |
|  |  | 产出质量 | 项目质量目标完成情况 | 10 | 9 |
|  |  | 产出时效 | 项目按期完成情况 | 5 | 5 |
| 合计 | 25 | — | — | 25 | 23.5 |

1.产出数量方面。从项目单位提供的相关资料及现场检查情况看，项目已全部完工，其产出数量目标任务已全部完成。但项目验收报告中对数量目标任务描述不到位，仅有管网完成总长度，没有分项数量指标完成值。

2.产出质量方面。从项目单位提供的相关资料、现场查看及调查问卷等方面情况看，项目建设工程质量较好，且已通过竣工验收，确定为项目合格。但部分路段的一些路面有轻微的下陷现象；个别井盖后期维护不到位。

3.产出时效方面。从项目单位提供的相关资料显示，项目时效性强，能在计划期内完工及验收。

评价组认为，从项目产出方面看，项目产出时效性强；产出数量、质量较好，但仍存在一些不足。

（五）项目效益情况

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为35分，得分为30.56分。具体得分详见表12。

- 表12   项目效益绩效指标分析表

| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 35 | 经济效益 | 促进区域经济发展作用情况 | 5 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 完善城镇基础设施作用情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 促进城镇化建设作用情况 | 3 | 3 |
|  |  |  | 改善当地的投资环境作用情况 | 3 | 3 |
|  |  | 生态效益 | 生态环境方面的作用情况 | 4 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 项目长效运管及可持续发展情况 | 4 | 3 |
|  |  | 受表彰情况 | 相关工作是否受到市级以上表彰奖励 | 3 | 0 |
|  |  | 满意度 | 服务对象满意程度 | 10 | 9.56 |
| 总分 | 35 | — | — | 35 | 30.56 |

- 1.经济效益方面。项目具有良好的预期经济效益，不仅可改善当地的投资环境，也可促进区域经济发展。

2.社会效益方面。通过项目实施,可完善扶风县法门镇美阳河片区污水管网工程，改善老镇区排水管网基础设施状况，彻底废除美阳河法门镇镇区段现有3处入河排污口，实现镇区污水收集管网全覆盖，提高镇区生活污水收集率，保护美阳河水体，改善老镇区居民生活环境和生态环境的需要。对于加速扶风县及法门镇的建设和发展，进一步改善当地的投资环境，促进社会事业发展和区域的经济高质量发展具有重要的作用和意义。因此，项目社会效益较好。

3.生态环境方面。通过项目的实施，可实现镇区污水收集管网全覆盖，提高镇区生活污水收集率，保护美阳河水体，改善老镇区居民生活环境和生态环境质量。因此，项目生态环境效益好。

4.可持续影响方面。通过项目实施。对于加速扶风县及法门镇的建设和发展，进一步改善当地的投资环境，促进社会事业发展和区域的经济高质量发展具有重要的作用和意义。但项目建成后检查、维护不够到位，个别井盖有破损情况，维护不及时，说明项目长效管护机制不健全。

5.受表彰情况。项目实施单位相关工作2024年未受到市级以上表彰奖励。

- 6.满意度方面。通过走访部分群众和随机发放纸质调查问卷结果显示，群众整体满意度约为95.6%，大多数群众对项目的实施满意度较高。但仍有一些群众对项目建成后维护工作不够满意。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益，社会效益较好，可持续影响较为长远，群众满意度较高，专项资金的社会效益作用发挥较为充分。

# 五、主要经验、做法及亮点

（一）项目时效性强。项目可研报告批复的计划建设期为2023年7月至2024年4月。项目实际从2023年8月1日开工建设，2024年1月19日完工，比计划期提前约100天完工，并通过竣工验收。

（二）项目生态环保效益明显。通过项目实施,不仅是贯彻落实《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》的需要，也是完善扶风县法门镇美阳河片区污水管网工程，改善老镇区排水管网基础设施状况的需要；项目实施彻底废除了美阳河法门镇镇区段现有3处入河排污口，实现了镇区污水收集管网全覆盖，提高了镇区生活污水收集率，保护了美阳河水体，改善了老镇区居民生活环境和生态环境质量，项目生态环保效益明显。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目实施方案及计划不到位。项目实施单位未能编制详实的项目实施方案，致使项目实施的内容、数量、质量、时效、技术规范、资料管理、项目验收、资金使用等计划内容，以及保障措施不明确，无法为项目顺利实施提供指导和支撑。

（二）经济成本控制不力。项目初设（代可研报告）批复中估算金额为1,583.00万元；而项目实际需求资金（工程建设审定金额及其他费用总额）为1,618.36万元，虽然两者差异率仅为2.23%，但存在经济成本不力、超估算的问题。

（三）项目相关管理不到位。一是制度建设存在不足，一方面是项目相关制度的修订不及时，日期不明确，发布不规范；另一方面是制度执行有效性不足，主要是制度检查、考核等记录等资料不够完整。二是合同管理不到位，不少合同缺签订日期，有的合同实施期限不明确，有的合同标段名称混乱不一致（如陕西中基项目管理有限公司中标并签订的项目监理合同，载明为二标段监理，与陕西旺同建设工程有限公司中标通知书中载明的施工一标段建设内容完全一致，两者相对应，但标段名称不一致），合同的有效性和严肃性不足。三是验收工作不规范，对项目数量完成情况查验不到位，完成情况数据不全面。四是项目相关资料档案管理不到位。

（四）项目移交后管护不到位。项目实施单位完成项目验收后，将项目后期管护工作移交给扶风县法门镇人民政府，相关管护工作应由其负责。但从本次绩效评价深入现场检查看，部分管网的一些井盖由于被雨水冲刷或被车辆碾压等方面原因，已出现个别井盖悬空、破损，维护不到位等现象。

- （五）项目绩效管理工作存在不足。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，部分绩效目标设置不够合理、不够明确，绩效自评工作不规范，自评报告不详实，绩效责任约束作用不强等问题。

七、相关建议

- （一）精心编制实施方案和计划，为项目实施提供指导。项目单位应根据区域中长期发展规划及其工作进展总体安排等情况，认真制定内容明确、方案清晰、实施计划、期限、时效、施工方式、资金使用及保障措施等具体、切实可行的项目工作计划及实施方案，为项目顺利建设提供指导和支撑。

- （二）强化概（估）算管理，提高概（估）算精准度。一要精准编制预算。项目单位应要求可研、初设等单位认真做好前期调研、分析及论证工作，科学精准编制项目投资概（估）算，力求细化、合理、科学准确，为成本控制奠定良好基础。二要严格过程监控。建立实时成本监控系统，对项目实施过程中的各项支出进行严格跟踪和审核，及时发现并纠正偏差。三是要优化资源配置。合理安排人力、物力和财力，避免资源浪费，提高资源利用效率。四要强化变更管理，对项目重大变更事项（含项目概估算变更情况）要及时上报，并获得上级认可和审批，防止因变更导致成本超支。

- （三）加强项目管理，确保各项工作落实落细。一要建立健全项目相关管理制度，重点要修订、细化完善项目运管、监督、考核、财务等制度，对完善后的制度要以正式行文的方式进行发布，明确制度时效，加盖公章，增强制度的约束力，为项目顺利实施提供制度保障。二要强化制度的执行力。各项目单位要切实强化制度意识，自觉尊崇制度，严格执行制度，坚决维护制度的严肃性和权威性；要建立全覆盖的制度执行监督、考核、奖惩和追究机制，强化日常督察和专项检查，不断增强制度的执行力和约束力，让制度管用见效。三要加强合同管理。合同管理是指对合同依法进行订立、履行、变更、解除、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。项目实施所签订的合同，不仅要内容完整、科学、规范，符合合同必要的要求；还要加大合同审核力度，要严格按照合同管理相关审核要求，组织合同审核复查，不仅审查合同的内容（名称、数量、质量、时效）、主体等方面，还要审核合同质保、售后服务、信息要素等条款是否齐全、完备、严谨，以及签字及签署日期是否到位和规范，以保证所签订的合同合法有效、切实可行。四要加强验收工作管理。要严格遵循科学、规范、客观、公正的原则，严把工程建设项目交竣工验收关，要认真查验核实项目数量目标任务完成情况、准确地反映项目建设任务完成情况。五要加强资料档案管理。首先要建立健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，认真做好项目资料的收集和归类工作；其次要建立施工管理资料档案体系，确保档案资料的完整性、准确性、可读性和可追溯性，为工程项目的顺利实施和后期维护提供有力支持；然后要建立项目资料档案，认真做好项目资料的整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。

（四）重视管网设施管护，确保发挥长效作用。污水管网宛如城镇的“清道夫”，将生活污水、工业废水等各类污浊之物收集、输送至污水处理厂，进行净化处理。这一过程，不仅有力地避免了污水对城市环境造成直接污染，守护着城市的碧水蓝天，更对保障市民的身体健康意义重大。若污水管网设施缺失或管护不善，污水肆意横流，街道将弥漫恶臭，蚊虫滋生，疾病传播的风险大幅攀升，城市的美观与宜居性亦会大打折扣。同时，污水管网在保护城镇环境、保障居民健康、促进经济社会可持续发展等方面发挥着不可替代的作用。因此，相关责任部门要高度重视，责任到位到人，认真搞好该项目污水管网等设施维护工作，确保污水管网等设施发挥长效作用。

（五）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。

附件：项目绩效评价指标体系及评分表

# 扶风县财政局

# 2025年7月16日

# 附件

| 扶风县法门镇美阳河片区污水管网项目绩效评价指标体系及评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：扶风县水利局 日期： 2025 年6 月 25日 |  |  |  |  |  |  |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 三级指标评分标准 | 三级指标分值权重 | 三级指标评价得分 | 扣分原因 |
| 决策︵ 12分︶ | 项目 立项 4分 | 立项依据 充分性 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。 | 2 | 1.5 | 项目实施方案不够详实，事前绩效评估等工作存在不足 |
|  | 绩效 目标 4分 | 绩效目标 合理性 | ①项目绩效目标完整，得0.5分； ②项目绩效目标依据充分、科学合理，得0.5分； ③与项目实施单位职责密切相关，得0.5分； ④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。 | 2 | 1.5 | 部分绩效目标设置不合理 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | ①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，内容规范、详实得0.5分； ②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得1分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分。 | 2 | 1.5 | 部分绩效目标设置不明确 |
|  | 资金 投入 4分 | 预算编制 科学性 | ①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。 | 2 | 1.8 | 预算与实际需要仍存在偏差。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目实施内容相适应，得1分。 | 2 | 2 |  |
| 过程 ︵ 15分︶ | 资金 管理 9分 | 资金到位率 | 资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100%，且a＜60%不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%. 评分标准: 项目完成,且预算执行率控制在年度预算规模之内的,得满分；项目尚未完成,预算执行率小于100%且大于等于60%的按比例得分,预算执行率小于60%的不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分； ③符合项目预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途，得1分； ④按时拨付、使用资金，得1分； ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣3分。 | 3 | 3 |  |
|  | 组织 实施 6分 | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有相应的财务和项目管理（含后期管护）等各项管理制度，得1分； ②财务和项目业务等各项管理制度合法、合规、完整，得1分； ③各项管理制度健全、科学合理，得1分。 | 3 | 2.4 | 制度不健全 |
|  |  | 制度执行 有效性 | ①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得0.5分； ②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分； ③项目实施单位人员条件、设备条件等落实到位，得0.5分； ④项目招投标工作规范,得0.5分； ⑤项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档，得1分； ⑥项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得1分。 | 3 | 1 | 一是制度执行不到位；二是项目合同、验收工作管理不到位；三是资料档案管理不到位；四是项目绩效管理工作不够到位，项目总结、自评等工作不够规范、详实。 |
| 成本︵ 13分 ︶ | 经济 成本 5分 | 单位成本或分项成本 节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 评分标准：成本节约率≤0不得分；工程建设类项目：成本节约率≥5%得满分；0%-5%之间按比重赋分，得分=成本节约率×20×指标分值。 其他类项目：成本节约率≥0% 即可得满分。 | 5 | 0 | 成本控制不力，存在超估算的现象。 |
|  | 社会 成本 4分 | 公众支持认可情况 | 公众支持认可度按评判等级赋分，分效果非常支持、支持、一般、不支持四个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
|  | 生态环境成本 4分 | 自然生态环境负作用 | 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
| 产出︵ 25 分 ︶ | 产出 数量 10分 | 项目数量目标完成情况 | 计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分， 得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 10 | 9.5 | 项目验收报告数量目标任务完成情况不明确。 |
|  | 产出 质量 10分 | 项目质量目标完成情况 | 考察以下内容，对相关报告提出的质量安全问题发现一处未整改到位或整改不及时的扣1分；现场发现一处质量瑕疵的扣1分；有安全质量方面的投诉的扣6分；质量管理效果不佳的扣6分。扣完为止。 ①项目阶段性验收质量合格情况； ②项目（交）竣工验收质量合格情况； ③现场查验质量情况； ④项目完工后质量效果如何； ⑤是否有质量方面的投诉。 | 10 | 9 | 部分路段的一些路面有轻微的下陷现象；个别井盖后期维护不到位。 |
|  | 产出 时效 5分 | 项目按期 完成情况 | 实现目标得4（含）～5分；部分实现目标得3（含）～4分；实现目标程度较低得0～3分。 | 5 | 5 |  |
| 效益 ︵ 35分︶ | 经济 效益 5分 | 促进区域经济发展作用情况 | 间接促进区域经济发展情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 5 | 5 |  |
|  | 社会 效益 9分 | 完善城镇基础设施作用情况 | 完善城镇基础设施作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 促进城镇化建设作用情况 | 促进城镇化建设作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 改善当地的投资环境作用情况 | 改善当地的投资环境作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 3 |  |
|  | 生态效益（4分） | 生态效益情况 | 项目生态环境保护情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
|  | 可持续影响（4分） | 项目长效运管及可持续发展情况 | 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 3 | 项目建成后检查、维护不够到位，有个别井盖出现破损情况，维护不及时。 |
|  | 受表彰情况 （3分） | 是否受到上级表彰 | ①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分； ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分； ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分； ④未受到表彰奖励不得分。 | 3 | 0 | 相关工作未受到市级以上表彰奖励 |
|  | 社会公众满意度 10分 | 社会公众 满意度 10分 | 社会公众满意度，10分 注：根据对社会公众满意度调查问卷赋分，得分=社会公众满意率×指标分值 | 10 | 9.56 | 调查问卷综合结果 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 | 84.76 |  |