
2024年度扶风县天度镇2023年以工

代赈示范项目绩效评价报告
扶风县财政局
2025年7月2日

2024年度扶风县天度镇2023年以工代赈

示范项目绩效评价报告

扶风县天度镇人民政府：

为深入贯彻落实党中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、扶风县财政局《扶风县财政预算绩效管理实施细则（试行）》（扶财发〔2022〕46号）、扶风县财政局《关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局成立绩效评价工作小组，深入项目单位及实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2024年度扶风县天度镇2023年以工代赈示范项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况
（一）项目背景

在全面推进乡村振兴战略的背景下，以工代赈政策以其独特的优势，成为推动农村发展的重要抓手。以工代赈旨在通过组织群众参与工程建设，实现“赈济”与“建设”的双重目标，其核心目的在于为群众创造就业机会，增加劳动收入，改善项目实施地区的基础设施条件，提升群众生产生活水平。在当前经济社会发展形势下，以工代赈项目对于巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、促进区域协调发展具有关键意义。

由于天度镇镇区地势北高南低，容易形成内涝灾害，造成镇区大面积积水，镇区基础设施建设落后，交通运输条件差、供排水设施短板较多等现象普遍，严重制约镇域内企业的发展和影响居民生活出行。因此改建道路、铺设排水设施等工程，成为便捷村民出行、畅通农村经济循环、推动村庄发展的当务之急，更是沿线群众的殷切期盼。
（二）项目基本情况

1.项目名称：2024年度扶风县天度镇2023年以工代赈示范项目。
2.主管部门：扶风县天度镇人民政府
3.实施单位：扶风县天度镇人民政府
4.项目预算：6,500,000.00元（中央预算资金5,200,000.00元，自筹资金1,300,000.00元）
5.项目内容：根据初步设计批复所提供资料，主要工作内容为改建道路985.667m,其中店法路全长727.705m,车行道宽度为8.5m,北侧人行道3m,南侧人行道宽1.5m;闫法路全长257.962m,南段宽4m,北段宽7.5m;新建雨水管网969.77m,雨水检查井31座，雨水口62座，污水管网969.09m, 污水检查井31座；新建50平方米公厕1座。
6.计划建设期限：2023年7月-2024年6月
7.预期效益：通过项目实施将极大改善镇区基础设施及居民生活条件，切实解决镇区雨污水排放困难现状，有利于城镇发展，增强辐射带动功能，促进农业产业发展，又能为周边群众提供部分就业岗位，以劳动投入实现赈济帮扶，为区域可持续发展注入内生动力。
（三）项目预算资金安排情况

1.项目预算资金情况

2023年8月7日，扶风县发展和改革局《关于下达以工代赈示范工程专项2023年第四批中央预算内投资计划的通知》（扶发改发〔2023〕139号）文件，向扶风县天度镇人民政府下达中央预算资金5,200,000.00元，详见表1。

2.项目资金到位情况
2023年10月23日，扶风县财政局《关于下达财政预算支出指标的通知》（扶财办建〔2023〕059号）文件，县财政共拨付到位项目资金5,200,000.00元，资金到位率100%，详见表1。
       表1  项目预算及到位资金情况表         单位：元
	项目名称
	预算资金
	到位资金
	资金文号
	指标下达时间
	资金到位率

	2024年度扶风县天度镇2023年以工代赈示范项目
	5,200,000.00
	5,200,000.00
	扶财办建（2023）059
	2023年10月23日
	100%

	合计
	5,200,000.00
	5,200,000.00
	-
	-
	100%


（四）项目预算资金执行情况

截至2024年11月14日，扶风县天度镇人民政府实际支出中央预算资金5,100,000.00元，支出自筹资金1,204,505.00元。中央预算执行率约98.08%，自筹预算执行率约92.65%，合同价预算执行率约97.10%。详见表2。
表2-1   项目资金中央预算到位执行情况表   单位：元  

	预算资金
	到位资金
	支出资金
	支出资金时间
	预算执行率（%）

	5,200,000.00
	5,200,000.00
	614,400.00
	2024.01.30
	98.08%

	
	
	1,982,500.00
	2024.02.06
	

	
	
	1,002,000.00
	2024.05.13
	

	
	
	148,000.00
	2024.09.04
	

	
	
	230,000.00
	2024.09.05
	

	
	
	520,000.00
	2024.10.23
	

	
	
	303,100.00
	2024.11.04
	

	
	
	300,000.00
	2024.11.14
	

	合计
	5,200,000.00
	5,100,000.00
	-
	98.08%


表2-2   项目资金自筹预算到位执行情况表   单位：元  

	预算资金
	到位资金
	支出资金
	支出资金时间
	预算执行率（%）

	1,300,000.00
	1,300,000.00
	16,900.00
	2024.11.01
	92.65%

	
	
	100,000.00
	2024.11.14
	

	
	
	600,000.00
	2025.01.23
	

	
	
	487,605.00
	2025.04.11
	

	合计
	1,300,000.00
	1,204,505.00
	-
	92.65%


表2-3     项目资金执行明细表             单位：元

	内容 （标段）
	中标单位

（收款单位）
	合同金额
	审定金额
	已支付金额
	合同金额

执行率（%）

	一标段
	陕西晟睿鑫锦建设工程有限公司
	2,098,871.57
	正在审计中
	1,940,216.00
	92.44%

	二标段
	陕西德华永亨建设工程有限公司
	1,372,536.63
	
	1,620,448.00
	118.06%

	三标段
	陕西正信昌德建设工程有限公司
	1,485,020.97
	
	1,635,195.00
	110.11%

	四标段
	陕西创远泰建设工程有限公司
	1,038,285.75
	
	715,300.00
	68.89%

	五标段
	陕西贤格建设工程有限公司
	497,842.63
	
	393,346.00
	79.01%

	合计
	-
	6,492,557.55
	-
	6,304,505.00
	97.10%


（五）项目实施及绩效目标完成情况

项目实际从2024年3月15日开工建设，于2024年11月5日完工，扶风县天度镇人民政府于2024年11月11日组织相关单位开展了竣工验收，验收结论为“项目符合建设要求，初步验收质量合格，予以验收”。项目主要目标任务完成情况详见表3。

表3  项目主要绩效目标任务完成情况表 

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	目标值
	完成值
	完成

情况

	
	
	
	
	
	

	产出指标
	数量指标
	改建道路
	12426.73㎡
	9028.89㎡
	×

	
	
	雨水管网
	969.77m
	1102m
	√

	
	
	雨水检查井
	31座
	28座
	×

	
	
	雨水口
	62座
	50座
	×

	
	
	污水管网
	969.09m
	1684.2m
	√

	
	
	污水检查井
	31座
	52座
	√

	
	
	新建公厕
	1座
	1座
	√

	
	质量指标
	项目（工程）验收合格率
	100%
	合格
	√

	
	时效指标
	项目完工期限
	2024年6月
	2024年11月
	×

	
	成本指标
	项目建设投资（万元）
	≤650
	630.45
	√

	效益指标
	经济效益指标
	增加群众收入作用情况
	明显
	明显
	√

	
	
	发放劳务报酬（万元）
	≥200
	200
	√

	
	社会效益指标
	提升群众劳动技能与就业能力作用情况
	明显
	明显
	√

	
	
	增强低收入群众获得感和幸福感作用情况
	明显
	明显
	√

	
	
	促进社会和谐稳定

作用情况
	明显
	明显
	√

	
	生态效益
	改善生态环境作用情况
	明显
	明显
	√

	
	可持续影响指标
	推动乡村振兴与可持续发展情况
	明显
	明显
	√

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众对项目满意度
	≥90%
	90%
	√


（注：上表中的指标是根据项目单位提供的相关资料、收集到的相关资料而调整的绩效目标及其完成值）
二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中央、省、市、县现行相关政策文件；
2.扶风县财政局《扶风县财政预算绩效管理实施细则（试行）》（扶财发〔2022〕46号）、扶风县财政局《关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件；

3.项目单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施、产出及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；

5.其他相关资料。
（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2024年度扶风县天度镇2023年以工代赈示范项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优、良、中、差4个评价等级，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等级。具体详见表4。
表4    评价结果等级表

	评价等级
	优
	良
	中
	差

	分值S
	S ≥ 90
	90＞ S ≥ 80
	80 ＞ S ≥ 60
	S ＜ 60


（五）绩效评价工作过程
为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作小组，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（六）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024年度扶风县天度镇2023年以工代赈示范项目资金安排符合国家相关法律法规和政策规定，符合财政专项资金支持方向，符合扶风县乡村振兴及经济社会发展需要。项目立项依据充分、资金使用合规，项目的实施在促进群众就业增收、改善基础设施条件、推动产业发展、提升群众技能等方面取得了显著成效，产生了良好的经济、社会、生态效益，具有较强的可持续性，服务对象满意度较高。但项目存在延期完成、项目资料管理工作不够到位、绩效目标设置不够合理、绩效管理工作有待加强等问题。结合单位自评、实地察看、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价得分为83.9分，整体评价结论为良。详见表5。
表5   项目指标评分表
	一级指标
	分值
	得分
	得分率

	项目决策
	12
	11
	91.67%

	项目过程
	15
	12.4
	82.67%

	项目成本
	13
	13
	100%

	项目产出
	25
	17.5
	70%

	项目效益
	35
	30
	85.71%

	合计
	100
	83.9
	83.9%

	绩效评价得分：83.9  综合评价结果等级：良


四、绩效指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分11分。具体得分详见表6。

表6  项目决策绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	决策
	12
	项目立项
	立项依据充分性 
	2
	2

	
	
	
	立项程序规范性
	2
	1.5

	
	
	绩效目标
	绩效目标合理性
	2
	1.7

	
	
	
	绩效指标明确性
	2
	1.8

	
	
	资金投入
	预算编制科学性
	2
	2

	
	
	
	资金分配合理性
	2
	2

	合计
	12
	—
	—
	12
	11


1.项目立项方面
（1）立项依据充分性方面。项目立项符合国家发展改革委等9个部门印发的《关于在农业农村基础设施建设领域积极推广以工代赈方式的意见》(发改振兴〔2020〕1675号)、陕西省乡村振兴局《关于财政衔接推进乡村振兴补助资金项目推广以工代赈方式实施的指导意见》(陕乡振发〔2022〕50号)、扶风县发展和改革局《关于下达以工代赈示范工程专项2023年第四批中央预算内投资计划的通知》(扶发改发〔2023〕139号)等文件精神，符合国家财政专项资金支持方向，符合乡村振兴要求，立项依据充分合理。

（2）立项程序规范性方面。项目实施单位能够按规定程序申请立项，依次办理了项目用地规划审批、环境影响评价、社会稳定风险评估，并取得可研与初设批复。但未见到前期实施方案和项目事前绩效评估报告。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目符合国家相关法律法规，符合乡村振兴发展的需要，绩效目标设定与实施单位职责密切相关，但预期目标与客观实际有差距，项目未能按原计划期限完成。

（2）绩效指标明确性方面。项目虽有预期绩效目标，但部分绩效目标指标设置不够量化、清晰，如“数量指标”应根据本项目工作内容设置为改建道路、雨水管网、雨水检查井、雨水口、污水管网、 污水检查井、新建公厕等可具体量化指标。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。项目实施单位事前已开展可行性研究、初步设计等工作，相关成果已通过扶风县发展和改革局审批，项目预算编制科学，预算内容与项目内容相匹配，测算依据充分。
（2）资金分配合理性方面。项目资金安排合理，预算资金与项目实际需求相匹配。
评价组认为，项目决策从整体上看，立项依据充分，程序较为规范，符合相关政策和管理办法。但未见到前期实施方案和项目事前绩效评估报告，部分绩效目标指标设置不够量化、清晰。

（二）项目过程情况

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分15分，得分12.4分。具体得分详见表7。
  表7  项目过程绩效指标分析表

	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	过程
	15
	资金管理
	资金到位率
	3
	3

	
	
	
	预算执行率
	3
	2.9

	
	
	
	资金使用合规性
	3
	3

	
	
	组织实施
	管理制度健全性
	3
	1.5

	
	
	
	制度执行有效性
	3
	2

	合计
	15
	—
	—
	15
	12.4


1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。财政资金能按时拨付到位，资金拨付进度能够保证项目进展，资金到位率为100%。
（2）预算执行率方面。截至评价日，项目财政预算到位资金5,200,000.00元，实际支出财政资金合计5,100,000.00元，预算执行率约98.07%。
（3）资金使用合规性方面。项目能做到专款专用，项目支出符合财务管理制度及有关规定，资金支付手续较为齐全，程序合规，无截留、挤占、挪用、虚列支出的现象发生。
2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。本项目未见到财务管理制度，项目管理制度不完善；招投标资料不规范，招投标资料汇编中五个标段授权委托书无法人或委托人签字盖章，工程量清单、招标最高限价无造价人员签字。
（2）制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定，但制度执行有效性方面存在不足。一是未见到本项目考核记录；二是自评工作不够规范、不够详实；三是资料归档不完整。
评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用合规，手续基本齐全，未发现资金截留、挪用、虚列支出等现象。但相关管理制度不够健全，项目总结、自评等工作不够规范和明确，相关资料不够完整。

（三）项目成本情况

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分13分，得分13分。具体得分详见表8。
表8  项目成本绩效指标分析表
	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	成本
	13
	经济成本
	单位成本或分项成本节约率
	5
	5

	
	
	社会成本
	社会发展负作用
	4
	4

	
	
	生态环境成本
	自然生态环境负作用
	4
	4

	合计
	13
	—
	—
	13
	13


1.经济成本方面。项目实施单位通过招投标方式，控制经济成本，项目中标/合同总额能控制在预算范围内。因此，项目经济成本控制好。

2.社会成本方面。以工代赈项目通过提供就业机会和增加收入，减少了社会不稳定因素，让群众生活更有保障，增强了社会的稳定性和凝聚力。因此，无社会发展和稳定方面的负作用。

3.生态成本方面。项目的实施，可完善道路、排水管网等基础设施，减轻镇区内涝压力，提高环境质量，改善生态环境。因此，无影响生态发展的负作用。

评价组认为，项目经济成本控制好，社会成本方面无影响社会稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态环境发展的负作用。

（四）项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分17.5分。具体得分详见表9。

表9  项目产出绩效指标分析表
	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	产出
	25
	产出数量
	项目数量目标完成情况
	10
	7

	
	
	产出质量
	项目质量目标完成情况
	10
	8

	
	
	产出时效
	项目按期完成情况
	5
	2.5

	合计
	25
	—
	—
	25
	17.5


1.产出数量方面。截至评价日，本项目审计工作尚未完成，通过将初步设计批复与竣工验收单对比，计划改建道路12426.73㎡，实际改建9028.89㎡，较计划少完成3397.84㎡；计划铺设雨水管网969.77m,实际铺设1102m,较计划多完成132.23m；计划砌筑雨水检查井31座，实际砌筑28座，较计划少完成3座；计划砌筑雨水口62座，实际砌筑50座，较计划少完成12座；计划铺设污水管网969.09m，实际铺设1684.2m,较计划多完成715.11m；计划砌筑污水检查井31座，实际砌筑52座，较计划多完成21座；计划新建公厕1座，实际新建公厕1座。计划产出数量与实际完成数量存在一定差异。
2.产出质量方面。截至评价日，项目工程质量验收为合格，但验收资料不规范。竣工验收单上意见栏只有盖章签字，未提出具体意见。
3.产出时效方面。该项目计划建设期限为2023年7月-

2024年6月，但实际建设期限为2024年3月-2024年11月。整体来看，项目从建设、验收、及审计各环节均存在不同程度的延迟。因此，项目时效性不够好。
评价组认为，项目从整体上看，产出数量、产出质量、产出时效完成情况一般。
（五）项目效益情况
从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰、服务对象满意度六个方面进行评价。项目效益满分35分，得分30分。具体得分详见表10。
表10  项目效果绩效指标分析表
	一级指标
	分值
	二级指标
	三级指标
	分值
	得分

	效果     
	35
	经济效益
	增加群众收入作用情况
	4
	4

	
	
	社会效益
	提升群众劳动技能与就业能力作用情况
	4
	4

	
	
	
	增强低收入群众获得感和幸福感作用情况
	4
	4

	
	
	
	促进社会和谐稳定作用情况
	4
	4

	
	
	生态效益
	改善生态环境作用情况
	3
	3

	
	
	可持续影响
	推动乡村振兴与可持续发展情况
	3
	2

	
	
	受表彰
	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励
	3
	0

	
	
	服务对象满意度
	服务对象（项目受益人）认可程度
	10
	9

	总分
	35
	—
	—
	35
	30


1.经济效益方面。项目的实施，一是可增加就业机会，通过组织当地农村劳动力参与工程建设，直接增加就业机会，缓解就业压力，不仅为当地居民提供稳定的收入来源，还可促进当地群众自力更生，通过劳动改善生活条件；二是促进地方经济发展，项目资金的投入直接拉动当地建筑、运输、餐饮等相关产业的发展，为地方经济注入新的活力；三是提高基础设施水平，提升道路通行安全性，减少因自然灾害造成的经济损失，为农业生产和居民生活提供更好的保障。因此，项目经济效益好。
2.社会效益方面。项目的实施，一是优化了区域交通基础设施，提升了道路通行安全性，解决了当地群众出行不便的难题；二是改善民生，通过以工代赈的方式，解决部分农村劳动力的就业问题，提高其收入水平，改善当地居民的生活条件；三是增强凝聚力，项目实施过程中，当地居民共同参与建设，可增强内部的团结和协作精神，促进和谐稳定。因此，项目社会效益好。

3.生态效益方面。项目的实施，一是促进生态平衡，通过铺设排水管网、硬化道路等措施，减少镇区内涝对生态环境的破坏，促进生态系统的平衡与稳定；二是提升环境承载力，为扶风县可持续发展提供更好的生态保障。因此，项目生态效益好。

4.可持续影响。项目实施后能够显著提升道路通行能力与使用寿命，有效降低后期维护成本，为当地农产品运输、居民出行提供长期稳定保障，对助力区域经济发展起到积极作用。但评价组在现场检查时并未见到项目长效运维管护制度，后期管护效果存在一定的不确定性。
4.受表彰情况。项目的实施未受到上级部门表彰奖励。

5.满意度方面。通过走访项目地群众随机发放纸质和网上电子调查问卷结果显示，群众整体满意度约为90%。受访者普遍认为，项目的实施为改善农村生产生活条件，促进社会稳定和经济发展起到了积极作用，但部分群众对本项目的信息公开、实施内容不清楚。
评价组认为，项目经济效益、社会效益、生态效益好，可持续影响较好，服务对象满意度较高。

五、存在的问题及原因分析
（一）部分标段存在超支现象。通过查阅项目单位提供的资金拨付明细表及施工合同，二标段陕西德华永亨建设工程有限公司合同金额为1,372,536.63元，截至评价之日，项目单位已向施工单位支付了1,620,448.00元，超支247,911.37元，超支率约18.06%；三标段陕西正信昌德建设工程有限公司合同金额为1,485,020.97元，截至评价之日，项目单位已向施工单位支付了1,635,195.00元，超支150,174.03元，超支率约10.11%。

（二）项目资料管理规范性不足。一是本项目未见到财务管理制度；项目管理制度不完善；招投标资料不规范，招投标资料汇编中，五个标段授权委托书无法人或委托人签字盖章，工程量清单、招标最高限价无造价人员签字；二是竣工验收单上监理单位意见栏、村“两委”会及驻村工作队意见栏只有盖章签字，未提出具体意见。

（三）项目绩效管理工作有待加强。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在部分绩效目标设置不够合理、不够明确，绩效自评工作不规范，自评报告不详实等问题。

六、相关建议　
（一）严控支付进度，加强财务管理。一是因本项目尚未完成审计工作，因此在进度款支付过程中应该严格控制支付金额。如确实因为工程变更、工程签证及材料上涨等原因导致价格变动，价格变动幅度不大的情况下，变更部分尽量在审计工作结束后予以支付；价格变动幅度较大的情况下，应让审计单位提前介入，对变更部分作出初步审核，根据审核结果结合项目实际情况予以支付；二是项目实施单位应进一步加强财务管理，严格按照合同规定执行，及时整改财务管理过程中出现的问题，完善相应的内控制度，避免在今后出现同类问题。

（二）重视项目资料管理工作，提升项目管理水平。项目单位要高度重视项目实施过程中的资料管理工作，要建立健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，为解决项目资料管理规范性不足的问题，成立专项小组核对各资料数据，以最终数据为基准，统一数据，建立台账；定期开展资料管理培训，强化人员业务能力，将资料规范性纳入考核，加强日常监督问责，确保项目资料齐全、完整、准确，并及时归档，为日后查阅做好准备工作。

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制；二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配；三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益；四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。

附件：2024年度扶风县天度镇2023年以工代赈示范项目绩效评价指标体系及评分表

扶风县财政局 
                        2025年7月2日

附件

2024年扶风县天度镇2023年以工代赈示范项目绩效评价指标体系及评分表
	一级
指标
	二级
指标
	三级
指标
	三级指标评分标准
	分值权重
	得分
	扣分原因

	决策（12）
	[image: image1.png]


项目

立项
（4分）
	立项依据  
充分性
	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分；
②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分；
③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分；
④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。
	2
	2
	

	
	
	立项程序
规范性
	①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分；
②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分；
③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； 
④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。
	2
	1.5
	未见到前期实施方案和项目事前绩效评估报告。

	
	绩效

目标

（4分）
	绩效目标  
合理性
	①项目绩效目标符合国家相关法律法规和中省市党委政府决策，得0.5分；
②项目绩效目标与项目实施单位职责密切相关，得0.5分；
③项目是为扶风县乡村振兴所必需，得0.5分；
④项目预期目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。
	2
	1.7
	项目未能按原计划期限完成。

	
	
	绩效指标  
明确性
	①项目按照绩效目标要求填报，得0.5分；
②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得0.5分；                      
③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分；                        
④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得0.5分。
	2
	1.8
	部分绩效目标指标设置不够合理、清晰。

	
	资金

投入

（4分）
	预算编制   科学性
	①预算编制经过科学论证，得0.5分；
②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分；
③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分；
④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。
	2
	2
	

	
	
	资金分配
合理性
	①预算资金分配依据充分，得1分； 
②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。
	2
	2
	

	过程（15）
	
                  

资金

管理

（9分）
	资金到位率
	资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100%

得分=资金到位率a×指标分值，且a＜60%不得分。
	3
	3
	

	
	
	预算执行率
	预算执行率a=实际支出资金/实际到位资金×100%

得分=预算执行率a×指标分值，且a＜60%不得分。
	3
	2.9
	预算执行率98.07%

	
	
	资金使用  
合规性
	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得0.5分；                                                   
②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； 
③符合项目预算批复或合同，以及专项资金管理办法的用途，得1分；                     ④按时拨付、使用资金，得0.5分；                              
⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣3分。                                                      
	3
	3
	

	
	组织

实施

（6分）
	管理制度  
健全性
	①已制定项目管理、财务管理等相关制度，得1分；
②项目管理、财务管理等相关制度合法、合规、完整，得1分；                           ③项目招投标工作规范,得1分。  
	3
	1.5
	1.未见到财务管理制度2.项目管理制度不完善3.招投标资料不规范。

	
	
	制度执行  
有效性
	①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得1分；
②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分；
③项目实施单位人员条件、设备条件等是否落实到位，得0.5分；
④项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档，得2分；
⑤项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得1分。       
	3
	2
	1.未见到考核记录2.自评内容不完整、详实3.资料归档不完整。

	成本（13）
	经济

成本
（5分）
	单位成本或分项成本节约率
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。

评分标准：成本节约率≤0不得分；成本节约率≥5%得满分；0%-5%的之间按比重赋分。得分=成本节约率×20×指标分值。
	5
	5
	

	
	社会

成本

（4分）
	社会发展
负作用
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%～80%（含）、80%～60%（含）、60%～0%合理确定分值。
	4
	4
	

	
	生态环境成本
（4分）
	自然生态环境负作用
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%～80%（含）、80%～60%（含）、60%～0%合理确定分值。
	4
	4
	

	产出（25）
	产出

数量

（10分）
	项目数量目标完成情况
	计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。                                                               
	10
	7
	部分数量指标未达到目标值。

	
	产出

质量

（10分）
	项目质量目标完成情况
	计算公式：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
评分标准：质量达标率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=（质量达标率-60%）/（1-60%）×指标分值。                                                                 
	10
	8
	审计未完成，验收资料不规范。

	
	产出时效（5分）
	项目按期
完成情况
	全部按期完成目标得5分；部分按期实现目标得4-2分（含）；按期实现目标程度较低得2-0分。          
	5
	2.5
	项目从建设、验收、及审计各环节均存在不同程度的延迟。

	效益 （35）    
	经济效益（4分）
	增加群众收入作用情况
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	4
	4
	

	
	社会效益（12分）
	提升群众劳动技能与就业能力作用情况
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	4
	4
	

	
	
	增强低收入群众获得感和幸福感作用情况
	
	4
	4
	

	
	
	促进社会和谐稳定

作用情况
	
	4
	4
	

	
	生态效益   （3分）
	改善生态环境作用情况
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	3
	3
	

	
	可持续

影响

（3分）
	推动乡村振兴与可持续发展情况
	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
	3
	2
	未见到后期管护制度。

	
	受表彰
（3分）
	是否受到国家、省、市各级表彰、奖励
	①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分；

②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分；

③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分；

④未受到表彰奖励不得分。
	3
	0
	无市级以上受表彰情况。

	
	服务对象满意度（10分）
	服务对象（项目受益人）认可程度
	根据问卷调查情况综合赋分。
	10
	9
	满意度约90%。对本项目的信息公开、实施内容不清楚。

	总分
	100
	
	                                                      
	100
	83.9
	


