扶风县城新区公租房项目

绩效评价报告

扶风县财政局

2025年7月16日

扶风县城新区公租房项目绩效评价报告

扶风县住房和城乡建设局：

为深入贯彻落实党中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、《扶风县财政局关于开展2024年度事后财政重点项目及部门整体支出绩效评价工作的通知》（扶财办绩〔2025〕5号）等相关文件要求，我局立即成立绩效评价工作小组，深入项目实施单位，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对扶风县城新区公租房项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

特别说明：本项目原安排主要对扶风县城新区公租房项目所发行的4000万元专项债券资金使用情况及其绩效进行评价。但专项债券4000万元与项目其他方面的资金来源，以及扶风县科技工业园公租房项目投资之间根本无法区分开来。因此，本次绩效评价只好将两个项目资金使用、项目建设及绩效等情况合并一起进行评价。

（一）项目背景

近年来，随着经济适用房、廉租房建设和棚户区改造力度的逐步加大，城市低收入家庭的住房条件得到较大改善，而进城务工人员由于是一个非正式、非固定、收入低廉、无城市户口、无城市居民待遇和社会保障的群体，他们的住房需求一直处于被漠视的状态；城市中高涨的商品房价格远远超出了他们的承受能力，而国家的廉租房、经济适用房等优惠政策又只针对城市居民，这些进城务工人员被排除在住房改革制度之外，即没能在城市住房分配制度的改革中获益，也很难有机会获得经济适用房和住房公积金。只能选择住在环境比较差的企业集体宿舍或租住民房。随着一些员工逐步进入婚恋、安家、生育子女的人生阶段，各种社会矛盾更是层出不穷。住房问题是重要的民生问题，据国家统计局城市农民工生活质量调查显示，改善住房条件是当前在外务工经商的农民工最迫切的愿望。安居才能乐业，居住问题不解决，其它问题如子女教育、社会保障、业余精神文化生活等都无从谈起。住房是城市归属感的主要来源之一，进城务工人员住房问题在很大程度上影响农民工的留城意愿。在城市拥有或租用比较固定并可以满足一定生活标准的住房，农民工才有可能摆脱“过客”心态、产生在城市长期生活的预期，进而更努力工作，从长计议生活其他方面如带眷属迁移、子女教育等，并不断学习城市文明和行为方式，最终真正融入城市。因此，可以说住房问题是城市流动人口在城市生活遇到的最基本、最严峻的问题之一。

为了解决城市中等偏低收入家庭的住房困难,改善外来务工人员的居住条件，建设部、发改委、财政部、劳动和社会保障部和自然资源部五部委印发《关于改善农民工居住条件的指导意见》，意见中提出：有条件的地方，可以参照经济适用住房建设的相关优惠政策，建设符合农民工特点的住房，以农民工可承受的合理租金向农民工出租。农民工集中的开发区和工业园区，应按照集约用地的原则，集中建设农民工集体宿舍，由用工单位承租后向农民工提供或由农民工直接承租，但不得按商品住房出售或出租。根据《国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知》（国发〔2010〕10 号）和《国务院办公厅关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》（国办发〔2010〕4号）精神，为加快发展公共租赁住房建设，经国务院同意，国家发布关于加快发展公共租赁住房的指导意见（建保[2010]87号），强调各地要把公共租赁住房建设用地纳入年度土地供应计划，予以重点保障，并将加大对公共租赁住房的投入，中央以适当方式给予资金补助；同时，对公共租赁住房的建设和运营给予税收优惠，涉及的行政事业性收费和政府性基金，按照经济适用住房的相关政策执行。因此，为解决进城务工人员的住房问题，保障扶风进城务工人员的合法权益，提高和改善他们的生活质量，进一步构建和谐社会。2019年7月25日，扶风县发展和改革局以《关于扶风县科技工业园公租房项目可行性研究报告的批复》（扶发改发〔2019〕187号）和《关于扶风县县城新区公租房项目可行性研究报告的批复》（扶发改发〔2019〕188号）文件分别批复两个项目立项。2019年11月11日，陕西省住建厅以《关于宝鸡市调整陈仓区千渭街道办事处公租房项目规模的批复》（陕建保发〔2019〕29号）文件批复其中扶风县两个公租项目房总建筑面积为60240平方米（含新城区53040平方米，科技工业园7200平方米），总套数1004套（含新城区884套，科技工业园120套）。项目计划2019年初开工建设，2021年12月底完工。项目实际从2020年2月1日开工建设，项目一期于2023年1月13日完工及竣工验收；项目二期工程主体工程2025年4月已完工，并完成初验，目前正在进行室外工程建设之中，预计2025年7月工程可整体竣工。

2024年5月项目单位编制完成了《宝鸡市扶风县城新区公租房建设项目专项债券实施方案》，2024年9月通过相关单位审核出具“一案两书”，并申请发行政府专项债券，2024年10月成功发行20年期项目专项债券资金4,000.00万元；2024年10月31日和2024年11月22日分别到位专项债券资金2,000.00万元，共4,000.00万元。

（二）项目基本情况

1.项目名称：扶风县城新区公租房项目

2.项目属性：新增项目

3.主管部门：扶风县住房和城乡建设局

4.项目实施及运营单位：扶风县住房保障服务中心

5.项目建设地点：陕西省扶风县环城东路东侧及绛帐镇

6.项目建设内容和规模

（1）前期可研批复建设内容和规模（仅供参考）

该项目（新城区公租房及科技工业园公租房）前期可行性研究报告立项批复总建筑面积65520平方米（含新城区53040平方米，科技工业园12480平方米），总套数1092套（含新城区884套，科技工业园208套）；两个可研报告批复建设内容及规模如下：

①扶风县城新区公租房项目。该项目规划用地面积33027.67平方米（合49.54亩），建筑物占地面积5201.03平方米，总建筑面积58664.59平方米，总套数884套，新建住宅建筑面积53040平方米，商业用房685.82平方米，物业用房及配套用房611,84平方米，地下室建筑面积4326平方米。

②扶风县科技工业园公租房项目。该项目规划用地面积6278.51平方米（合9.418亩），建筑物占地面积1559.16平方米，总建筑面积14552.61平方米，总套数208套，新建住宅建筑面积12480.00平方米，商业用房1045.71平方米，地下室建筑面积1026.90平方米。

（2）陕西省住建厅审批的建设内容和规模（以此为准）

2019年11月11日，陕西省住建厅《关于宝鸡市调整陈仓区千渭街道办事处公租房项目规模的批复》（陕建保发〔2019〕29号）文件批复其中.0扶风县两个公租项目房总建筑面积为60240平方米（含新城区53040平方米，科技工业园7200平方米），总套数1004套（含新城区884套，科技工业园120套）。

7.计划建设期限：2019年至2021年

8.项目概算：概算总投资为21,000,00万元，其中：新城区16,000.00万元，科技工业园5,000.00万元。

9.资金来源：中央、省、市、县级财政资金

10.预期效益及作用：通过项目实施，不仅可解决进城经商、务工和困难群体的住房问题、优化旧城区土地资源、改善扶风县的基础设施，对区域环境建设、生态保护具有重要作用；也可为城市居民和各类创业者、投资者提供更为广阔的发展空间和良好的发展环境；还可为周边的农民进城经商、务工创造更多的就业机会和岗位，为扶风县经济全面快速协调可持续发展创造良好的社会环境。

11.项目报批情况：项目已取得了以下相关报批批复文件和手续。详见表1《项目批复情况一览表》。

### 表1  项目批复情况一览表

| 序号 | 文件名称 | 文件批号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扶风县发展和改革局《关于扶风县城新区公租房建设项目建议书的批复》 | 扶发改发（2019）169号 |
| 2 | 扶风县发展和改革局《关于扶风县城新区公租房项目可行性研究报告的批复》 | 扶发改发（2019）188号 |
| 3 | 扶风县发展和改革局《关于扶风县城新区公租房建设项目初步设计的批复》 | 扶发改发（2019）208号 |
| 4 | 扶风自然资源局《关于县城新区（环城东路以东）公租房项目选址意见的函》 | 扶自然资函（2019）36号 |
| 5 | 扶风自然资源局《关于县城新区（环城东路以东）公租房项目二期选址意见的函》 | 扶自然资函（2020）25号 |
| 6 | 扶风自然资源局《关于扶风县城新区公租房项目国有土地划拨决定书》 | 扶自然资发（2020）7号 |
| 7 | 扶风自然资源局《关于扶风县城新区公租房项目（二期）国有土地划拨决定书》 | 扶自然资发（2020）26号 |
| 8 | 《建设项目环境影响登记表》 | 20190618 |
| 9 | 《社会稳定风险评估备案登记表》 | 20190725 |
| 10 | 《建设用地规划许可证》 | 扶字第610324202200015 |
| 11 | 《建设工程规划许可证》 | 扶自然资建字第（2020）22号 |
| 12 | 《不动产权证书》 | 陕（2024）扶风县不动产权0000014号 |
| 13 | 《不动产权证书》 | 陕（2024）扶风县不动产权0000015号 |
| 14 | 《建设工程规划许可证》 | 扶自然资建字第（2021）33号 |
| 15 | 《建筑工程施工许可证》 | 扶建施字（2021）16号 |
| 16 | 《建筑工程施工许可证》 | 扶建施字（2021）17号 |
| 17 | 《建筑工程施工许可证》 | 扶建施字（2021）18号 |
| 18 | 《建筑工程施工许可证》 | 扶建施字（2022）46号 |

（三）项目预算资金安排情况

1.项目资金概算情况

该项目（新城区公租房及科技工业园公租房）前期可行性研究报告立项批复总投资概算为21,000.00万元，其中：

（1）新城区公租房项目概算总投资为16,000.00万元；

（2）科技工业园公租房项目5,000.00万元。

以上详见表2。

表2-1   项目资金概算情况表    单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 概算资金 | 批复文号 | 批复日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城区公租房项目 | 16,000.00 | 扶发改发〔2019〕188号 | 2019.07.25 | 可研批复 |
| 2 | 科技工业园公租房项目 | 5,000.00 | 扶发改发〔2019〕187号 | 2019.07.25 | 可研批复 |
| 合计 |  | 21,000.00 |  |  |  |

表2-2  项目资金计划情况表（）    单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 计划资金 | 下达文号 | 批复日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新城区公租房项目 | 16,000.00 | 陕建保发〔2019〕29号 | 2019.11.11 | 省住建厅批复 |
| 2 | 科技工业园公租房项目 | 5,000.00 | 陕建保发〔2019〕29号 |  |  |
|  | 合计 | 21,000.00 |  |  |  |

2.项目资金到位情况

截至2025年5月31日，该项目（新城区公租房项目及科技工业园公租房项目）共拨付到位项目资金186,465,891.71元，详见表3。

表3   项目预算资金到位情况表   单位：万元

| 序号 | 专项资金 建设内容 | 拨付项目名称 | 资金来源 | 拨付资金文号 | 资金金额 | 下达日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保障房专项补助资金 | 新区公租房 | 中央、省、市 | 宝市财办综〔2020〕5号 | 4,862.00 | 2020.01.10 |
|  |  | 科技园公租房 |  |  | 660.00 |  |
| 2 | 公租房县级补助 | 新区公租房 | 县级财政 | 扶财预字〔2019〕177号 | 491.00 | 2019.07.12 |
| 3 | 公租房县级补助资金 | 新区公租房 | 县级财政 | 扶财预字〔2019〕320号 | 780.00 | 2019.12.29 |
| 4 | 公租房县级补助资金 | 保障房县级配套 | 县级财政 | 扶财预专〔2020〕012号 | 600.00 | 2020.01 |
|  |  | 保障房配套工程 |  |  | 403.00 |  |
| 5 | 县城新区公租房项目 | 专项债券 | 县财政转 | 扶财预字〔2024〕331号 | 2,000.00 | 2024.10.22 |
|  |  |  |  |  | 2,000.00 |  |
| 6 | 扶风县公租房项目 | 各级财政资金 |  |  | 6,850.589171 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 18,646.589171 |  |

注：专项债券资金分别于2024年10月31日和2024年11月27日各到位2,000.00万元。

（四）项目预算资金执行情况

1.项目总预算执行情况

截至2025年5月31日，项目共支出各项资金186,465,891.71元,各级财政预算及到位资金（含4,000.00万元专项债券资金）执行率为100%。详见表4。

表4-1   项目预算资金执行情况表   单位：元

| 序号 | 资金来源 | 预算到位金额 | 执行资金 | 预算执行率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央、省、市及县级配套资金 | 146,465,891.71 | 186,465,891.71 | 100% |  |
| 2 | 专项债券资金 | 40,000,000.00 |  | 100% |  |
|  | 合计 | 186,465,891.71 | 186,465,891.71 | 100% |  |

表4-2   项目预算资金执行情况明细表   单位：元

| 序号 | 用途 | 支出金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 公租房项目一期 | 119,189,276.09 |  |
| 1 | 耕地占用税 | 485,127.76 |  |
| 2 | 征地款 | 6,974,785.92 |  |
| 3 | 地勘 | 202,500.00 |  |
| 4 | 设计费 | 1,106,860.00 |  |
| 5 | 测量费 | 33,640.00 |  |
| 6 | 电梯款 | 3,299,800.00 |  |
| 7 | 土方回填 | 7,456,569.10 |  |
| 8 | 图审费 | 238,900.00 |  |
| 9 | 预算编制 | 234,680.00 |  |
| 10 | 招标代理费 | 320,000.00 |  |
| 11 | 文明措施费 | 4,037,097.48 |  |
| 12 | 工程款 | 90,839,194.93 |  |
| 13 | 清表费 | 70,000.00 |  |
| 14 | 施工围墙 | 588,195.49 |  |
| 15 | 施工用电设施 | 368,000.00 |  |
| 16 | 线路改迁 | 48,000.00 |  |
| 17 | 土方回填审核费 | 80,400.00 |  |
| 18 | 箱变租赁费 | 129,626.00 |  |
| 19 | 地基检测 | 486,500.00 |  |
| 20 | 监理费 | 1,558,244.41 |  |
| 21 | 垫层检测费 | 16,320.00 |  |
| 22 | 二次土方监理费 | 45,000.00 |  |
| 23 | 水土保持编制费 | 60,000.00 |  |
| 24 | 可研稳评服务费 | 138,000.00 |  |
| 25 | 其他 | 37,183,500.00 |  |
| 二 | 公租房二期 | 67,276,615.62 | 含科技工业园项目 |
| 1 | 地勘费 | 108,500.00 |  |
| 2 | 招标代理费 | 318,050.00 |  |
| 3 | 文明措施费 | 3,910,980.38 |  |
| 4 | 工程款 | 57269812.09 |  |
| 5 | 地基检测费 | 476,750.00 |  |
| 6 | 沉降观测费 | 186,400.00 |  |
| 7 | 土方回填 | 1,700,000.00 |  |
| 8 | 电梯 | 2,030,923.15 |  |
| 9 | 监理费 | 1,198,400.00 |  |
| 10 | 基坑支护 | 43,000.00 |  |
| 11 | 编制费 | 30,000.00 |  |
| 12 | 电梯购置费 | 3,800.00 |  |
| 合计 |  | 186,465,891.71 |  |

2.专项债券资金执行情况

在项目总支出资金（186,465,891.71元）中，专项债券资金（4,000.00万元）收支明细情况详见表4-3。

表4-3   项目专项债券资金收入及支出情况表（4000万元） 单位：元

| 序号 | 日期 | 专项债券到位及利息收入 | 支付金额 | 收款单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.10.31 | 20,000,000.00 |  | 扶风县住房和城乡建设局 |
| 2 | 2024.11.13 |  | 13,340,000.00 | 周秦建设有限公司 |
| 3 | 2024.11.13 |  | 1,030,923.15 | 陕西龙腾通泰实业有限公司 |
| 4 | 2024.11.27 | 20,000,000.00 |  | 扶风县住房和城乡建设局 |
| 5 | 2024.12.19 |  | 3,500,000.00 | 周秦建设有限公司 |
| 6 | 2024.12.21 | 2,963.62 |  | 利息 |
| 7 | 2025.0113 |  | 140,811.41 | 永明项目管理有限公司 |
| 8 | 2025.01.13 |  | 280,000.00 | 普迈项目管理集团有限公司宝鸡分公司 |
| 9 | 2025.01.13 |  | 134,400.00 | 永明项目管理有限公司 |
| 10 | 2025.01.13 |  | 165,200.00 | 陕西中兴国防工业工程咨询有限公司 |
| 11 | 2025.01.13 |  | 1,500,000.00 | 陕西建工机械施工集团有限公司 |
| 12 | 2025.01.13 |  | 1,000,000.00 | 周秦建设有限公司 |
| 13 | 2025.01.13 |  | 1,500,000.00 | 周秦建设有限公司 |
| 14 | 2025.01.13 |  | 7,693,547.84 | 周秦建设有限公司 |
| 15 | 2025.01.20 |  | 2,550,000.00 | 周秦建设有限公司 |
| 16 | 2025.01.20 |  | 3,550,000.00 | 周秦建设有限公司 |
| 17 | 2025.01.22 |  | 2,000,000.00 | 陕西建工机械施工集团有限公司 |
| 18 | 2025.01.24 |  | 300000.00 | 周秦建设有限公司 |
| 19 | 2025.03.21 | 1,837.08 |  | 利息 |
| 20 | 2025.06.09 |  | 38,458.00 | 宝鸡市辉真建设工程质量检测有限公司 |
| 21 | 2025.06.09 |  | 476,941.79 | 陕西龙腾通泰实业有限公司 |
| 22 | 2025.06.09 |  | 32689.00 | 甘肃诚邦防雷检测有限公司陕西分公司 |
| 23 | 2025.06.09 |  | 3,000.00 | 宝鸡卓瑞恒诚项目管理有限有限公司 |
| 24 | 2025.06.09 | 3000.00 |  | 退汇 |
| 25 | 2025.06.09 |  | 3,000.00 | 重汇 |
| 26 | 2025.06.11 |  | 768,829.51 | 周秦建设有限公司 |
|  | 合计 | 40,007,800.70 | 40,007,800.70 |  |

（五）项目实施情况

1.工程立项及可行性研究批复

（1）扶风县县城新区公租房建设项目。2019年7月25日,扶风县发展和改革局以《关于扶风县县城新区公租房项目可行性研究报告的批复》（扶发改发〔2019〕188号）文件批复项目可研，核准工程设计、监理、施工、主要设备材料采购等采用公开招标方式；2019年7月31日，扶风县发展和改革局以《关于扶风县城新区公租房建设项目初步设计的批复》（扶发改发（2019）208号）同意县城新区公租房建设项目初步设计，核定工程概算总投资16,000.00万元，资金来源为申请中省补助及地方专项债券，批准项目8栋楼共计884户，分为两期建设，项目建设年限为2019年至2021年。

（2）扶风县科技工业园公租房建设项目。2019年7月25日，扶风县发展和改革局以《关于扶风县科技工业园公租房项目可行性研究报告的批复》（扶发改发（2019)187号）文件同意项目建设，核定工程概算总投资5,000.00万元，资金来源为申请中省补助及地方配套资金，批准项目2栋楼共计208户。

2.项目招投标及合同签订情况

（1）项目一期招投标及合同签订情况

该项目由扶风县住房保障服务中心委托陕西恒瑞项目管理有限公司承担本项目的招标事宜。双方2020年11月签订招标代理合同。2021年1月，陕西恒瑞项目管理有限公司对扶风县项城新区公租房（一期）建设项目的设计、施工、监理等进行了公开招标。工程设计由西安长安大学工程设计研究院有限公司中标，中标价600,720.00元，2020年1月，扶风县住房保障服务中心与西安长安大学工程设计研究院有限公司签订了设计合同。

工程施工（一标段，包含1.3.4号楼）由周秦建设有限公司中标，中标价41,382,814.94元；工程施工（二标段，2号楼）由周秦建设有限公司中标，中标价26,439,569.84元；工程施工（三标段，5号楼）由陕西建工机械施工集团有限公司中标，中标价38,023,633.86元；2021年2月，扶风县住房保障服务中心与周秦建设有限公司签订了一标段、二标段施工合同，与陕西建工机械施工集团有限公司签订了三标段施工合同，合同总价105,846,018.64元。

工程一标段（1、3、4号楼）监理由陕西中安工程管理咨询有限公司中标，中标价604,189.00元；工程二标段（2、5号楼）监理由永明项目管理有限公司陕西直属分公司中标，中标价954,055.41元；2021年2月，扶风县住房保障服务中心与陕西中安工程管理咨询有限公司签订了一标段施工监理合同，与永明项目管理有限公司陕西直属分公司签订了二标段施工监理合同。

（2）项目二期（含科技工业园公租房项目）项目招投标及合同签订情况

2021年1月，由陕西恒瑞项目管理有限公司对扶风县项城新区公租房（二期）建设项目的设计、施工、监理等进行了公开招标。项目（二期）设计仍由西安长安大学工程设计研究院有限公司中标。

项目（二期，包含6、7、8、9、10号楼）及室外工程施工由周秦建设有限公司中标，中标价125,099,110.66元；项目（二期6、7号楼）监理由陕西中兴国防工业工程咨询有限公司中标，中标价826,000.00元；项目（二期8、9、10号楼）监理由永明项目管理有限公司中标，中标价672,000.00元；项目（一二期室外）监理由陕西鼎一誉诚项目管理有限公司中标，中标价310,000.00元。2021年2月，扶风县住房保障服务中心分别与上述中标单位签订施工、监理合同。

3.项目建设情况

扶风县新区公租房项目从2020年2月1日开工建设，项目一期于2023年1月13日完工，并通过竣工验收；县城新区项目二期（含科技工业园公租房项目）主体工程已于2025年4月完工并完成初验，目前正在进行室外工程建设之中，预计2025年7月工程可全部竣工。

表5-1   项目参建单位及招投标、合同签订情况表   单位：元

| 序号 | 参建单位 | 参建内容 | 中标/合同价 | 中标/合同日期 | 合同建设 期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 一期勘察 | 156,000.00 | 2019.12.16/2020.01.13 | 合同签订后30日内 |  |
| 2 |  | 二期勘察 | 155,000.00 | 2020.05.11/2020.05.14 | 合同签订后30日内 |  |
| 3 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 一期设计 | 600,720.00 | 2019.12.16/2020.01.08 | 合同签订后30日内 |  |
| 4 |  | 二期设计 | 713,800.00 | 2020.05.09/2020.05.16 | 合同签订后30日内 |  |
| 5 | 周秦建设有限公司 | 县城新区（一期一标段）施工 | 41,382,814.94 | 2021.01.19/2021.02.01 | 2021.02.01至2022.07.31 | 1、3、4号楼 |
| 6 | 周秦建设有限公司 | 县城新区（一期二标段）施工 | 26,439,569.84 | 2021.01.19/2021.02.01 | 2021.02.01至2022.08.01 | 2号楼 |
| 7 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 县城新区（一期三标段）施工 | 38,023,633.86 | 2021.01.19/2021.02.01 | 2021.02.01至2022.07.31 | 5号楼 |
| 8 | 陕西中安工程管理咨询有限公司 | 县城新区（一期一标段）监理 | 604,189.00 | 2021.01.19/2021.02.01 | 2021.02.01至2022.07.26 | 1、3、4号楼 |
| 9 | 永明项目管理有限公司 | 县城新区（一期二标段）监理 | 954,055.41 | 2021.01.19/2021.02.01 | 2021.02.01至2022.08.01 | 2、5号楼 |
| 10 | 周秦建设有限公司 | 县城新（二期）及室外工程施工 | 125,099,110.66 | 2022.09.07/2022.09.10 | 2022.09.10至2024.03.02 | 6、7、8、9、10号楼及一二期室外（含科技园项目） |
| 11 | 陕西中兴国防工业工程咨询有限公司 | 县城新（二期6、7号楼标）监理 | 826,000.00 | 2022.08.17/2022.08.30 | 同上 |  |
| 12 | 永明项目管理有限公司 | 县城新（二期8、9、10楼标）监理 | 672,000.00 | 2022.08.17/2022.08.30 | 同上 |  |
| 13 | 陕西鼎一誉诚项目管理有限公司 | 县城新（一二期室外）监理 | 310,000.00 | 2022.08.17/2022.08.30 | 同上 |  |
|  | 合计 |  | 235,936,893.71 |  |  |  |

表5-2   项目施工招投标及合同签订情况表   单位：元

| 序号 | 参建单位 | 参建内容 | 中标/合同价 | 中标/合同日期 | 建筑面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周秦建设有限公司 | 县城新区（一期一标段）施工 | 41,382,814.94 | 2021.02.01 | 14,465.37 | 1、3、4号楼 |
| 2 | 周秦建设有限公司 | 县城新区（一期二标段）施工 | 26,439,569.84 | /021.02.01 | 9,619.86 | 2号楼 |
| 3 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 县城新区（一期三标段）施工 | 38,023,633.86 | 2021.02.01 | 13,960.37 | 5号楼 |
| 4 | 周秦建设有限公司 | 县城新（二期）及室外工程施工 | 125,099,110.66 | 2022.09.10 | 33,839.70 | 6、7、8、9、10号楼及一二期室外（含科技园项目） |
|  | 合计 |  | 230,945,129.30 |  | 71,885.30 |  |

表5-3   项目一期工程建设验收面积及审计情况表   单位：元

| 序号 | 参建单位 | 参建内容 | 中标/合同价 | 审定价 | 建筑面积（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周秦建设有限公司 | 县城新区（一期一标段）施工 | 41,382,814.94 | 45,424,797.69 | 14465.37 | 1、3、4号楼 |
| 2 | 周秦建设有限公司 | 县城新区（一期二标段）施工 | 26,439,569.84 | 28,752,857.03 | 9619.86 | 2号楼 |
| 3 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 县城新区（一期三标段）施工 | 38,023,633.86 | 41,530,740.61 | 13960.37 | 5号楼 |
|  | 合计 |  | 105,846,018.64 | 115,708,395.33 | 38045.60 |  |

表5-4  项目一期审定（应支付）金额及二期合同价情况表 单位：元

| 序号 | 参建单位 | 参建内容 | 中标/合同价 | 一期应支付及二期合同价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司 | 一期勘察 | 156,000.00 | 156,000.00 |  |
| 2 |  | 二期勘察 | 155,000.00 | 155,000.00 |  |
| 3 | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | 一期设计 | 600,720.00 | 600,720.00 |  |
| 4 |  | 二期设计 | 713,800.00 | 713,800.00 |  |
| 5 | 周秦建设有限公司 | 县城新区（一期一标段）施工 | 41,382,814.94 | 45,424,797.69 （审定价） | 1、3、4号楼 |
| 6 | 周秦建设有限公司 | 县城新区（一期二标段）施工 | 26,439,569.84 | 28,752,857.03 （审定价） | 2号楼 |
| 7 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 县城新区（一期三标段）施工 | 38,023,633.86 | 41,530,740.61 （审定价） | 5号楼 |
| 8 | 陕西中安工程管理咨询有限公司 | 县城新区（一期一标段）监理 | 604,189.00 | 604,189.00 | 1、3、4号楼 |
| 9 | 永明项目管理有限公司 | 县城新区（一期二标段）监理 | 954,055.41 | 954,055.41 | 2、5号楼 |
| 10 | 周秦建设有限公司 | 县城新（二期）及室外工程施工 | 125,099,110.66 | 125,099,110.66 | 6、7、8、9、10号楼及一二期室外（含科技园项目） |
| 11 | 陕西中兴国防工业工程咨询有限公司 | 县城新（二期6、7号楼标）监理 | 826,000.00 | 826,000.00 |  |
| 12 | 永明项目管理有限公司 | 县城新（二期8、9、10楼标）监理 | 672,000.00 | 672,000.00 |  |
| 13 | 陕西鼎一誉诚项目管理有限公司 | 县城新（一二期室外）监理 | 310,000.00 | 310,000.00 |  |
|  | 合计 |  | 235,936,893.71 | 245,799,270.40 |  |

（五）项目绩效目标及完成情况

项目从2020年2月1日起实施，截至2025年5月31日，基本完成了项目主要建设内容及绩效目标任务。项目主要绩效目标完成情况详见表6。

表6-1  项目（县城新区及科技园公租房）建成面积汇总表

| 楼号 | 楼号 |  | 公租房计划建筑面积（㎡） | 公租房实际建筑面积（㎡） |  | 计划建设户数 | 实际建成户数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期工程 | 1号楼 |  | 53040 | 66197.89 | 4821.79 | 884 | 884 | 68 | 544 |
|  | 2号楼 |  |  |  | 9619.86 |  |  | 136 |  |
|  | 3号楼 |  |  |  | 4821.79 |  |  | 68 |  |
|  | 4号楼 |  |  |  | 4821.79 |  |  | 68 |  |
|  | 5号楼 |  |  |  | 14373.57 |  |  | 204 |  |
| 二期工程 | 6号楼 |  |  |  | 9626.11 |  |  | 136 | 340 |
|  | 7号楼 |  |  |  | 9671.65 |  |  | 136 |  |
|  | 8号楼 |  |  |  | 8441.33 |  |  | 68 |  |
|  | 科技工业园公租房项目 | 9号楼 | 7200 | 9700.61 | 4841.33 | 120 | 136 | 68 | 136 |
|  |  | 10号楼 |  |  | 4859.28 |  |  | 68 |  |
| 合计 |  |  | 60240 | 75898.50 |  | 1004 | 1020 |  |  |
| 全部附属工程 | 附属用房 |  | 2343.37 | 1423.62 |  |  |  |  |  |
|  | 商业用房 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  | 2343.37 | 1573.62 |  |  |  |  |  |

注：1.根据（陕建保发〔2019〕29号）文件批复扶风县两个公租项目房总建筑面积为60240平方米（含新城区53040平方米，科技工业园7200平方米），总套数1004套（含新城区884套，科技工业园120套）。2.本表数据由项目实施单位提供，但所提供的5号楼建筑面积（14373.57㎡）与验收面积（13960.37㎡）不一致，暂以本表为准。

表6-2    项目绩效目标任务完成情况表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目公租房总面积（㎡） | 60240 | 75898.50 | √ |
|  |  | 项目公租房总套数（套） | 1004 | 1020 | √ |
|  |  | 县城新区公租房项目面积（㎡） | 53040 | 66197.89 | √ |
|  |  | 县城新区公租房项目套数（套） | 884 | 884 | √ |
|  |  | 科技工业园公租房项目2栋楼面积（㎡） | 7200 | 9700.61 | √ |
|  |  | 科技工业园公租房项目2栋楼（套） | 120 | 136 | √ |
|  | 质量指标 | 一期项目验收合格 | 100% | 竣工验收 | √ |
|  |  | 二期项目验收合格 | 100% | 初验 | — |
|  | 时效指标 | 一期项目按期完成时效 | 2022.07.30 | 2023.01.13 | X |
|  |  | 二期项目按期完成率时效 | 2024.03.02 | 2025.05尚未全部完工 | X |
|  | 成本指标 | 项目建设投资（万元） | ≤21,000.00 | 24,579.92704 | X |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻困难职工群众家庭负担，促进区域经济发展作用情况 | 明显 | — | — |
|  | 社会效益指标 | 改善和保障困难职工群众住房的作用情况 | 明显 | — | — |
|  |  | 促进经济社会发展展作用情况 | 明显 | — | — |
|  |  | 提高困难职工群众幸福感的作用情况 | 明显 | — | — |
|  | 生态效益指标 | 生态环境方面的作用情况 | 明显 | 明显 | √ |
|  | 可持续影响指标 | 项目长效运管及可持续发展情况 | 明显 | — | — |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众对项目实施的满意度 | ≥95% | 95.9% | √ |

注：1.此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。2.一期项目已建成两年多，因地下管网问题至今尚未交付使用，其经济效益、社会效益、可持续发展作用尚未显现。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中央、省、市、县现行相关政策文件；

2.扶风县住房和城乡建设局、财政局等相关文件；

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；

5.其他相关资料。

（二）评价目的与重点

1.评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2.评价重点

- （1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

- （2）项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。

- （3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

- （4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

（三）绩效评价指标与方法

- 1.评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关、权责统一的原则，对项目进行综合评价。

- 2.评价指标体系

- 项目评价指标体系详见附件。

- 3.评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

- 4.评价标准

扶风县城新区公租房项目（含科技工业园公租房）绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、17个二级指标、25个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表7。

表7   评价结果等次表

| 评价等次 | 优秀 | 良好 | 一般 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值S | S ≥ 90 | 90＞ S ≥ 80 | 80 ＞ S ≥ 60 | S ＜ 60 |

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作小组，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用等四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

扶风县城新区公租房项目（含科技工业园公租房）资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县社会事业和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时，预算资金到位率及执行率高，资金使用合规，项目产出数量、质量指标完成较好。但项目进展缓慢，预算不够精准，相关管理工作及绩效管理工作不到位。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分77.8分，整体评价结论为一般，详见表8。

表8    项目指标评分表

| 一级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 9.3 | 77.50% |
| 过程 | 15 | 13.2 | 88.00% |
| 成本 | 13 | 8.0 | 61.54% |
| 产出 | 25 | 18.5 | 74.00% |
| 效益 | 35 | 28.8 | 82.29% |
| 合计 | 100 | 77.8 | 77.80% |
| 绩效评价得分：77.8 综合评价结果等级：一般 |  |  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分12分，得分9.3分。具体得分详见表9。

表9   项目决策绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 12 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 1.5 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 1.5 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 1.5 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 1 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 1.8 |
| 合计 | 12 | — | — | 12 | 9.3 |

1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合扶风县社会事业及经济社会发展的需要。

（2）立项程序规范性方面。项目基本能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但项目前期初步设计及评审工作不够到位，室外排水管网设计不够合理（项目设计成一期要联通二期管网方可使用；如果将一二期管网设计为分别与市政大网连接，则一期项目两年前就可交付使用），影响了一期工程的交付使用进程；项目事前绩效评估等工作存在不足。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不合理。

（2）绩效指标明确性方面。项目有预期绩效目标，但部分绩效目标设置不明确。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。项目概算金额（21,000.00万元）与项目需求执行资金（一期审定金额与二期合同总价合计约为24,579.92704万元）存在一定的差异（差异率达17.05%），预算不精准。

（2）资金分配合理性方面。财政安排的预算资金与项目实际需求资金基本一致。但项目部分资金来源情况不够明晰。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分，程序合规，符合相关政策。但项目预算不够精准，前期相关工作不到位，事前绩效评估等工作存在不足。

（二）项目过程情况

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分15分，得分13.2分。具体得分详见表10。

表10  项目过程绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 15 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 2.8 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2.4 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 2 |
| 合计 | 15 | — | — | 15 | 13.2 |

1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。截至2025年5月31日，财政共拨付到位资金186,465,891.71元,预算到位率已超过100%，其中有中央、省、市、县级财政到位的68,505,891.71元资金来源及到位情况不明晰。

（2）预算执行率方面。截至2025年5月31日，项目共支出各项建设资金186,465,891.71元,财政到位资金执行率为100%。

（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及其专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目各相关单位有相关管理制度，但制度不够规范。

（2）制度执行有效性方面。项目单位能遵守相关法律法规和相关管理规定，做好项目实施相关工作。但在制度执行方面仍存在一些不足。一是项目相关管理不到位，主要是制度检查、考核等记录资料不够完整；二是财务管理不到位，对于各级财政到位的68,505,891.71元资金，其来源及具体到位情况缺乏清晰的账务记录，因此无法准确说明资金的来源及到位的详细情况；三是项目相关资料档案不健全、归档管理不到位；四是项目绩效管理工作不到位，项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理较为规范，资金到位率高，资金使用合规，预算执行率高。但相关制度不够健全，制度执行存在不足，项目总结、自评及信息采集工作不够规范。

（三）项目成本控制情况

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分13分，得分8分。具体得分详见表11。

表11  项目成本绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 13 | 经济成本 | 单位成本或分项成本节约率 | 5 | 0 |
|  |  | 社会成本 | 公众支持和认可情况 | 4 | 4 |
|  |  | 生态环境成本 | 自然生态环境负作用 | 4 | 4 |
| 合计 | 13 | — | — | 13 | 8 |

1.经济成本方面。从项目一期已审定金额及二期签订的各项合同总价情况看，远超过前期项目总概算（最终支出情况待项目二期审计结果），其项目经济成本控制不力，根据评分规定不予以赋分。

2.社会成本方面。项目实施深受社会各方面的认可和支持。因此，项目无社会成本方面负面影响。

3.生态成本方面。项目在无生态环境方面的负面影响。

评价组认为，项目社会成本和生态环境成本方面总体较好，无负面影响，但经济成本控制不力。

（四）项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分18.5分。具体得分详见表12。

表12   项目产出绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 25 | 产出数量 | 项目数量目标完成情况 | 10 | 9.5 |
|  |  | 产出质量 | 项目质量目标完成情况 | 10 | 9 |
|  |  | 产出时效 | 项目按期完成情况 | 5 | 0 |
| 合计 | 25 | — | — | 25 | 18.5 |

1.产出数量方面。从项目单位提供的相关资料及现场检查情况看，项目产出数量目标任务已基本完成，完工率约95%。但一期工程尚未交付使用；二期工程尚未完成室外工程建设和竣工验收。

2.产出质量方面。从项目单位提供的相关资料、现场查看及调查问卷等方面情况看，项目已建成的工程质量好，且一期项目已通过竣工验收，确定为项目合格；二期也完成了项目初验，确定为合格。但二期项目及全部室外工程质量尚未完成竣工验收，其工程质量仍存在一定的不确定性。

3.产出时效方面。从项目单位提供的相关资料显示，项目进展缓慢（因疫情、土地等因素影响），时效性差，延期较为严重。其中项目一期在延期的情况下，竣工后迟迟未能交付使用；项目二期至今尚未完工，比计划建设期限延迟达三、四年之久。

评价组认为，从项目产出方面看，项目产出数量、质量、时效均存在一定的不足。

（五）项目效益情况

从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为35分，得分为28.8分。具体得分详见表13。

- 表13   项目效益绩效指标分析表

| 一级 指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效益 | 35 | 经济效益 | 减轻困难职工群众家庭负担，促进区域经济发展作用情况 | 5 | 4 |
|  |  | 社会效益 | 改善和保障困难职工群众住房的作用情况 | 3 | 2.4 |
|  |  |  | 促进经济社会发展作用情况 | 3 | 2.4 |
|  |  |  | 提高困难职工群众幸福感的作用情况 | 3 | 2.4 |
|  |  | 生态效益 | 生态环境方面的作用情况 | 4 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 项目长效运管及可持续发展情况 | 4 | 4 |
|  |  | 受表彰情况 | 相关工作是否受到市级以上表彰奖励 | 3 | 0 |
|  |  | 满意度 | 服务对象满意程度 | 10 | 9.6 |
| 合计 | 35 |  |  | 35 | 28.8 |

- 1.经济效益方面。项目具有良好的预期经济效益，不仅可减轻困难职工群众的家庭负担；也可促进区域经济发展。但由于项目实施进展缓慢，在一定程度影响了项目经济效益。

2.社会效益方面。项目预期社会效益好，该项目的实施，不仅可解决进城经商、务工和困难群体的住房问题、优化旧城区土地资源、改善扶风县的基础设施，对区域环境建设、生态保护具有重要作用；还将为城市居民和各类创业者、投资者提供更为广阔的发展空间和良好的发展环境；也将为周边的农民进城经商、务工创造更多的就业机会和岗位，为扶风县经济全面快速协调可持续发展创造了良好的社会环境。但由于项目实施进展缓慢，在一定程度影响了社会效益的发挥。

3.生态环境方面。通过项目的实施，可使改善困难职工、群众居住条件和环境质量。因此，项目生态环境效益好。

4.可持续影响方面。通过项目实施,可解决进城务工和困难群体的住房问题，提高和改善他们的生活质量，进一步构建和谐社会，对于促进扶风县经济社会高质量可持续发展具有重要作用和意义。因此，项目可持续影响较为长远。

5.受表彰情况。项目实施单位相关工作近3年未受到市级以上表彰奖励。

- 6.满意度方面。通过走访部分群众和随机发放纸质调查问卷结果显示，群众整体满意度约为95.9%，大多数群众对项目的实施满意度较高。但仍有一些群众对项目进展不大满意。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益，社会效益较好，可持续影响较为长远，群众满意度较高，专项资金的社会效益作用发挥较为充分。

# 五、主要经验、做法及亮点

（一）政策支持力度大

党中央、国务院非常重视公租房建设项目，出台了一系列政策文件，并强调各地要把公共租赁住房建设用地纳入年度土地供应计划，予以重点保障，并将加大对公共租赁住房的投入，中央以适当方式给予资金补助。中央和省市政府先后安排了政策性项目建设资金，扶风县委、县政府高度重视项目建设，县级财政及时配套政策资金支持，并全力支持项目申请发行政府专项债券，为项目建设提供政策支持和资金保障。

（二）群众期盼度高

公租房作为一项重要的民生工程，对于解决中低收入群体的住房问题具有重要意义。从扶风县相关部门获悉，已报名申请公租房的群众及房屋户数已远超过目前建成公租房的户数，经常有群众前来看房。由此可以看出，群众对公租房的期盼度高，这不仅因为其租金相对较低，能够为收入有限或住房条件不佳的进城务工等人群提供改善住房条件的机会，也说明项目设计较为合理、建设质量好、环境优美，吸引力大。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目进展缓慢。项目可行性研究报告批复建设期限为2019年至2021年。但由于受疫情，土地手续等因素的影响，项目推迟到2020年2月1日开工建设，项目一期于2023年1月13日竣工；项目二期（含科技工业园公租房项目）直到2025年4月主体工程才完工，目前正在进行室外工程建设之中，预计2025年7月有望竣工。总之，一是建设进展缓慢，比计划完工期延迟长达三四年时间；二是项目一期在延期的情况下，竣工后迟迟未能交付使用；三是项目二期进展缓慢，至今仍未竣工。

（二）预算不精准，存在超概算的现象。项目原概算总投资为21,000.00万元，但项目建设应支付金额已达24,579.92704万元（项目二期工程施工尚未审计，暂以合同价），超出概算总额约达3,579.93万元。

（三）一期项目迟迟未能交付使用。项目一期已于2023年1月13日完工，并通过竣工验收，已过去两年多时间，因排水管网问题至今尚未交付使用，造成了544套房子迟迟不能投入使用，房屋资源长期空置与浪费。

（四）相关管理工作不到位。一是制度建设及制度执行存在不足。已有的管理办法、制度不规范，既没有发布日期，也没有盖章；未看到制度执行考核、检查等记录资料，制度的规范性和执行力不足。二是财务管理不到位，对于各级财政到位的68,505,891.71元资金，其来源及具体到位情况缺乏清晰的账务记录，因此无法准确说明资金的来源及到位的详细情况。三是项目相关资料档案不健全、归档管理不到位。

- （五）项目绩效管理工作存在不足。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，部分绩效目标设置不够合理、不够明确，绩效自评工作不规范，自评报告不详实，绩效责任约束作用不强等问题。

七、相关建议

（一）加快推进建设进度，尽快完成建设任务。一是项目实施单位应针对工程项目进度较为迟缓的问题，提前谋划，倒排工期，尽快制定可行的工程完工时间计划表，并根据工程施工过程，向前拟定出每一阶段的完工时间，从而便于督促和检查，保障在预定的时间内完成工程；二是主管部门应加强对项目生产、质量、安全等方面的跟踪审查，对进度缓慢的工程项目要进行重点关注和监控，加大督办力度，对存在的困难和问题，要及时召开协调会，帮助解忧纾困，加快推进建设进度，确保项目顺利完成。

- （二）加强概（预）算管理，提高概（预）算精准度。项目单位应充分搞好预算前的调研和实际需求分析、论证工作，特别是项目概（预）算，力求细化、合理、准确。主管部门应加强对重点项目单位预算编制工作的前期指导与审核，重点审核项目预算编制的真实性、合理性与支出的完整性，增强概（预）算的严肃性、准确性和科学性。同时，应严格控制项目前期概（预）算执行资金，项目建设出现重大变更事宜（建设内容、工期、投资等）应及时向上级有关部门报告，并获得认可及批复；原则上不得出现超预算的现象发生。

- （三）早日交付使用公租房，发挥财政资金效能。项目单位要督促施工方，加紧项目建设进度及室外配套设施的建设步伐，对已完工、且验收合格项目楼盘，应按照建成一栋投入使用一栋的原则，早日交付使用，为符合规定条件的城镇中等以下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员早日提供住房保障，既发挥财政资金使用效能，又可实现“美好环境与幸福生活共同缔造”。让公租房这件好事更实、实事更好，让群众的生活更方便、更舒心、更幸福。

（四）强化项目相关管理，确保项目顺利实施。一要建立健全项目相关管理制度，重点要修订完善项目实施中的管理、监督、考核、财务等制度，对不够完善的制度要进行及时修订、完善，并以正式行文的方式发布制度，明确制度时效，加盖公章，增强制度的约束力，为确保项目顺利实施提供制度保障。二要强化制度的执行力和约束力。要切实强化制度意识，自觉尊崇制度，严格执行制度，坚决维护制度的严肃性和权威性；要建立全覆盖的制度执行监督、考核、奖惩和追究机制，强化日常督察和专项检查，不断增强制度的执行力和约束力，让制度管用见效。三要加强财务管理。要明确资金管理流程，确保每一笔资金的来源和去向都有据可查；要对现有资金进行彻底清查，建立详细的资金台账，记录每一笔资金的来源、到位时间、用途等信息；要加强财务人员培训，提高其专业素养和责任意识，确保账务处理的准确性和及时性；要定期进行财务审计，及时发现和纠正问题，确保资金使用的合法合规性。四要加强项目资料管理。一方面要建立健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，认真做好资料的收集和归类工作；另一方面要建立项目资料档案，认真做好项目资料的整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。

（五）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施；同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。

附件：项目绩效评价指标体系及评分表

# 扶风县财政局

# 2025年7月16日

# 附件

| 扶风县城新区公租房项目绩效评价指标体系及评分表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 三级指标评分标准 | 三级指标分值权重 | 三级指标评价得分 | 扣分原因 |
| 决策︵ 12分︶ | 项目 立项 4分 | 立项依据 充分性 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所必需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分。 | 2 | 2 |  |
|  |  | 立项程序 规范性 | ①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合相关要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得0.5分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得0.5分。 | 2 | 1.5 | 项目前期初步设计评审工作不规范，室外排水管网设计不够合理，事前绩效评估等工作存在不足。 |
|  | 绩效 目标 4分 | 绩效目标 合理性 | ①项目绩效目标完整，得0.5分； ②项目绩效目标依据充分、科学合理，得0.5分； ③与项目实施单位职责密切相关，得0.5分； ④项目预期目标是否符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。 | 2 | 1.5 | 部分绩效目标设置不合理。 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | ①项目按照绩效目标申报表模板要求填报，内容规范、详实得0.5分； ②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得1分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分。 | 2 | 1.5 | 部分绩效目标设置不明确。 |
|  | 资金 投入 4分 | 预算编制 科学性 | ①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。 | 2 | 1 | 预算不够精准。 |
|  |  | 资金分配 合理性 | ①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目实施内容相适应，得1分。 | 2 | 1.8 | 部分资金来源情况不够明晰。 |
| 过程 ︵ 15分︶ | 资金 管理 9分 | 资金到位率 | 资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100%，且a＜60%不得分。 | 3 | 2.8 | 部分资金到位情况不清晰。 |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%. 评分标准: 项目完成,且预算执行率控制在年度预算规模之内的,得满分；项目尚未完成,预算执行率小于100%且大于等于60%的按比例得分,预算执行率小于60%的不得分。 | 3 | 3 |  |
|  |  | 资金使用 合规性 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得0.5分； ③符合项目预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途，得1分； ④按时拨付、使用资金，得1分； ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣3分。 | 3 | 3 |  |
|  | 组织 实施 6分 | 管理制度 健全性 | ①已制定或具有相应的财务和项目管理（含后期管护）等各项管理制度，得1分； ②财务和项目等各项管理制度合法、合规、完整，得1分； ③各项管理制度健全、科学合理，得1分。 | 3 | 2.4 | 制度不健全。 |
|  |  | 制度执行 有效性 | ①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得0.5分； ②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分； ③项目实施单位人员条件、设备条件等落实到位，得0.5分； ④项目招投标工作规范,得0.5分； ⑤项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档，得1分； ⑥项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得1分。 | 3 | 2 | 制度执行存在不足。一是项目相关管理不到位，主要是制度检查、考核等记录资料不够完整。二项目相关资料档案不健全。三是项目绩效管理工作不够到位，项目总结、自评等工作不够规范、不够详实。 |
| 成本︵ 13分 ︶ | 经济 成本 5分 | 单位成本或分项成本 节约率 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 评分标准：成本节约率≤0不得分；工程建设类项目：成本节约率≥5%得满分；0%-5%之间按比重赋分，得分=成本节约率×20×指标分值。 其他类项目：成本节约率≥0% 即可得满分。 | 5 | 0 | 存在超过前期概算的问题，根据评分规定不予以赋分。 |
|  | 社会 成本 4分 | 公众支持认可情况 | 公众支持认可度按评判等级赋分，分效果非常支持、支持、一般、不支持四个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
|  | 生态环境成本 4分 | 自然生态环境负作用 | 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
| 产出︵ 25 分 ︶ | 产出 数量 10分 | 项目数量目标完成情况 | 计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分， 得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。 | 10 | 9.5 | 二期工程尚未完成室外工程建设及验收。 |
|  | 产出 质量 10分 | 项目质量目标完成情况 | 考察以下内容，对相关报告提出的质量安全问题发现一处未整改到位或整改不及时的扣1分；现场发现一处质量瑕疵的扣1分；有安全质量方面的投诉的扣6分；质量管理效果不佳的扣6分。扣完为止。 ①项目阶段性验收质量合格情况； ②项目（交）竣工验收质量合格情况； ③现场查验质量情况； ④项目完工后质量效果如何； ⑤是否有质量方面的投诉。 | 10 | 9 | 项目及全部室外工程质量有待竣工验收，其质量仍存在一些不确定性。 |
|  | 产出 时效 5分 | 项目按期 完成情况 | 实现目标得4（含）～5分；部分实现目标得3（含）～4分；实现目标程度较低得0～3分。 | 5 | 0 | 时效性不强。 |
| 效益 ︵ 35分︶ | 经济 效益 5分 | 减轻困难职工群众家庭负担，促进区域经济发展作用情况 | 减轻困难职工群众家庭负担，促进区域经济发展作用情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 5 | 4 | 实施进展缓慢，影响了项目经济效益和社会效益。 |
|  | 社会 效益 9分 | 改善和保障困难职工群众住房的作用情况 | 改善和保障困难职工群众住房的作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 2.4 |  |
|  |  | 促进经济社会发展作用情况 | 促进经济社会发展作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 2.4 |  |
|  |  | 提高困难职工群众幸福感的作用情况 | 提高困难职工群众幸福感的作用情况，3分。 注：按评判等级赋分，分效果非常显著、显著、一般三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 3 | 2.4 |  |
|  | 生态效益（4分） | 生态效益情况 | 项目生态环境保护情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
|  | 可持续影响（4分） | 项目长效运管及可持续发展情况 | 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 | 4 | 4 |  |
|  | 受表彰情况 （3分） | 是否受到上级表彰 | ①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分； ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分； ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分； ④未受到表彰奖励不得分。 | 3 | 0 | 相关工作未受到市级以上表彰奖励。 |
|  | 社会公众满意度 10分 | 社会公众 满意度 10分 | 社会公众满意度，10分 注：根据对社会公众满意度调查问卷赋分，得分=社会公众满意率×指标分值 | 10 | 9.6 | 调查问卷综合结果。 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 | 77.80 |  |