扶政办发〔2018〕69号

扶风县人民政府办公室

关于印发扶风县全域旅游示范县创建

实施细则的通知

各镇人民政府、街道办事处,县政府各工作部门、直属机构：

《扶风县全域旅游示范县创建实施细则》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

扶风县人民政府办公室

2018年7月4日

扶风县全域旅游示范县创建实施细则

为贯彻落实省、市全域旅游示范省、市创建安排部署，加快全域旅游示范县创建工作，根据省政府办公厅《陕西省全域旅游示范省创建实施方案》（陕政办发〔2017〕62号）、市政府办公室《关于进一步加快全域旅游发展的意见》（宝政办发〔2018〕10号）和《宝鸡市全域旅游示范市创建实施细则》（宝政办发〔2018〕15号）精神，结合我县实际，制定本实施细则。

一、指导思想和基本原则

（一）指导思想。以国家旅游局《全域旅游示范区创建工作导则》(旅发〔2017〕79号)、陕西省政府办公厅《陕西省全域旅游示范省创建实施方案》(陕政办发〔2017〕62号)和《宝鸡市全域旅游示范市创建实施细则》(宝政办发〔2018〕15号)为指导，全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，抢抓旅游供给侧结构性改革和消费需求升级的历史性机遇，创新旅游发展战略，变革旅游发展模式，加快将我县建设成为国家全域旅游示范县，最终打造成世界文化旅游目的地。

（二）基本原则。一是以融合发展为理念，推动全县景区功能由“单一游览”向“多元复合”转型，通过做火旅游拉动三产、造福百姓；二是旅游资源开发由外扩式增长向内涵式增长转型，旅游产业发展由规模扩张向规模与质量并重转型，着力提升扶风旅游业核心竞争力；三是推动扶风旅游布局由“散点式、景区型旅游”向“城市、景区、乡村”三位一体的“全域式、全景型旅游”转变，提升扶风旅游整体形象与吸引力；四是打造服务型政府，突出政府在旅游产业发展中的服务功能，由政府主导旅游产业发展过渡到政府引导、市场主导。

二、发展目标

2018年全县接待国内外游客1500万人次，实现旅游综合收入105亿元。旅游业对全县GDP的综合贡献率达到15%,对地方财政收入的综合贡献率达到15%，旅游新增就业人数占当年新增就业人数的20%以上，全县农民年纯收入20%以上来源于旅游收入，全县20%的建档立卡贫困人口通过旅游实现脱贫，成功创建成为国家全域旅游示范县。到2020年，全县年接待国内外游客2000万人次，消费总额突破135亿元，旅游业对经济社会发展的综合贡献率超过17%，最终实现我县旅游治理规范化、旅游发展全域化、旅游供给品质化、旅游参与全民化、旅游效应最大化的“五大目标”。

三、重点任务

(一)旅游产品全城覆盖

1．建设一批精品旅游景区。充分发挥精品景区示范带动效应，加快建设周文化景区，推进周原遗址考古公园建设，打造国家记忆工程；加快法门寺佛文化景区改造提升，打造世界文化旅游目的地，巩固提升法门寺国家5A级景区创建成果；指导野河山生态景区抓好4A级景区创建工作，努力形成具有核心竞争力的高A级景区集群，打造生态扶风的靓丽名片。到2020年，全县5A级景区1家，4A级景区1家，3A级景区达到2家，形成以周文化、佛文化为两大品牌的高A级景区集群，全面提升我县旅游产业核心竞争力。（各镇街，县发改局、县国土资源局、县住建局、县水利局、县林业局、县旅发委办，各旅游景区、各涉旅企业负责）

2．建设一批特色旅游名县、旅游小镇和乡村旅游示范点。以创建国家全域旅游示范县、特色旅游名镇、打造美丽乡村为抓手，积极探索县、镇、村三级协调发展的全域旅游发展路径，加快建设一批如法门镇、绛帐镇等产品集聚、产业融合、生态优美的旅游小镇，积极培育和扶持以休闲农业、乡村度假、古城古镇村落、特色民俗旅游为代表的县域旅游新业态。鼓励贫困村将优势资源转化为经营资产，积极发展高品质的乡村旅游、农家乐、林家乐、特色民宿等旅游经营项目，各镇街至少打造1个乡村旅游示范村。（各镇街，县住建局、县农业局、县旅发委办负责）

3．建设一批工业旅游示范企业。充分利用扶风工业基础优势，依托生物医药机械、汽车及零部件、矿泉水、奶制品等生产企业和基地，积极开拓工业旅游新市场。鼓励引导企业积极开展工业研学旅游，培养一批工业旅游示范企业，扩大游客接待范围，发挥示范引领作用，促进全县工业与旅游业融合发展。（各镇街，县商信局、县旅发委办负责）

4．建设一批自驾车、房车营地。以高速路网和自驾游精品线路为骨架，按照布局合理、功能互补、类型差异的要求，建设2个自驾营地、2个自驾游驿站。在条件成熟的高A级旅游景区建设一批自驾车、房车营地和帐篷露营地。鼓励社会资本投资建设集线上预定、移动支付、智能导航、旅游咨询、旅游导览、自动入住办理等功能于一体的智慧化自驾车、房车营地服务体系。以营地建设与运营为核心，培育本土营地连锁企业品牌和营销服务平台，形成具有国内竞争优势的自驾车、房车旅游产业链。（城关街道办、绛帐镇，县发改局、县交通运输局、县旅发委办负责）

（二）旅游公共服务全域配套

1．构建完善的旅游交通体系。推动西安—法门寺—太白山城际铁路、法门寺一宝鸡城际铁路、麟法高速西部旅游大通道等基础设施项目建设，延伸公共交通线路。开通扶风县汽车站通往主要景区旅游交通班线和景区至景区的交通环线，实现旅游交通线路、客运班车、慢行环线的全覆盖。启动建设扶风旅游风景道，实现连接景区、主要乡村旅游示范点的公路全面景观化，评选一批扶风县最美公路。完善扶风旅游交通标识系统，在高速公路沿线、主干道出入口、车站和旅游景区、宾馆饭店、客流集中场所等处以及国省干道沿线全面设置旅游交通引导标识，确保旅游交通标识系统设置规范、数量合理、准确醒目。做好自行车道、步行道建设，绿道慢行系统要贯穿主要城镇、乡村和景区。（各镇街，县发改局、县公安局、县交通运输局、县旅发委办负责）

2．完善旅游集散与信息咨询服务体系。加快实现旅游城市、旅游线路、旅游景区咨询服务全覆盖，形成层次清晰、功能互补的旅游集散体系。建设完成扶风县游客服务中心，提升完善咨询服务、投诉接待、智慧旅游、形象展示等各项服务功能。在全县2个主要高速公路出口(绛帐、法门寺)、1个汽车站设置扶风旅游咨询服务点。全县3A级以上景区均建设景区游客服务中心。完善扶风旅游官方微信公众号和微博等自媒体发布平台。建有域名独立、以服务游客为核心内容的全域旅游门户网站，并具备线上导览、在线预订、信息推送、在线投诉等功能。（各镇街，县发改局、县商信局、县财政局、县住建局、县交通运输局、县旅发委办负责）

3．推进旅游厕所社会化建设。大力实施厕所革命”3115"工程。将旅游厕所纳入基础设施建设规划，持续开展“厕所革命”新三年计划，在重点3A级以上景区、旅游度假区所在的旅游村实行“改厨、改厕、改客房、整理院落”和垃圾污水无害化、生态化处理，全面优化旅游环境，实现“厕所革命”城乡全域覆盖。2018年全县计划建设旅游厕所11座(含第三卫生间2座)，其中新建6座、改建5座。2019年全县计划建设厕所8座(含第三卫生间1座)，其中新建7座、改建1座。2020年全县计划建设厕所8座，其中新建7座，改建1座。旅游景区、旅游公路沿线、城市旅游区、旅游餐馆、旅游娱乐场所、旅游村镇内厕所全部达到A级标准，4A级以上景区全部设立“第三卫生间”。推进厕所革命社会化，鼓励支持旅游服务重点行业新改、扩建旅游厕所，免费开放内部厕所。城区、城镇沿街企事业单位厕所全部实现免费对外开放，让厕所成为扶风旅游和城市形象的新窗口。（各镇街，县财政局、县住建局、县交通运输局、县旅发委办负责）

（三）旅游业态全面融合

研究出台“旅游+”融合发展实施意见，推进旅游+林业、体育、交通、商务、工业、健康、农业、文化、文物融合发展，催生旅游新业态、新产品，延伸产业链，构建旅游产业新体系。推广“景区+游乐”“景区+剧场”“景区+演艺”等模式，推动常态化运营地方特色演艺节目，增加过夜游客数量。推动大众化餐饮发展，逐步改造和建设一批特色美食街区。支持医疗、养老行业进入景区、酒店。加大特色旅游商品和文创产品开发力度，开发一批富有扶风地域特色的旅游商品。（各镇街，县发改局、县教体局、县商信局、县国土资源局、县住建局、县水利局、县农业局、县林业局、县文广局、县卫计局、县科技局、县旅发委办负责）

（四）旅游品质全域提升

监督落实我县旅游景区服务规范、工业旅游服务规范、旅游景区建设管理运营规范等一系列规范要求。建立旅游志愿者服务队伍，以提高游客满意度、增强居民幸福感为目标，综合施策、标本兼治，整体提升扶风旅游环境。出台高星级酒店扶持政策，推动传统旅行社转型升级，鼓励走集团化、网络化和国际化发展道路，加快开放合作步伐，不断提高专业化、精细化水平，提升市场开拓能力。全面落实带薪休假制度，积极探索实行周末2.5天休假模式等弹性作息制度，增加旅游消费时间。全县A级旅游景区全面落实对未成年人、学生、老年人、现役军人、残疾人等群体减免门票的优惠政策。（各镇街，县商信局、县人社局、县住建局、县旅发委办负责）

（五）智慧旅游全域推进

加快县旅游运行监测与应急指挥中心、旅游公共服务平台、旅游网络营销平台和政务管理平台建设，全面汇聚旅游行业信息和服务信息，实现旅游数据统一采集、分析、处理和共享运用，为全域旅游提供数据支持。大力推进智慧旅游城市、智慧旅游景区、智慧旅游饭店、智慧旅游乡村建设，主要旅游消费场所实现在线预订、网上支付，到2018年底，3A级以上景区、旅游宾馆饭店和其他重点旅游场所实现智能导游、电子讲解、实时信息推送。全县涉旅场所和游客集中区域实现WiFi、移动通讯信号、视频监控覆盖，A级旅游景区4G信号全覆盖。（各镇街，县商信局、县旅发委办、各通讯公司负责）

（六）旅游市场全域营销

依托高铁、高速等旅游交通主动脉，巩固西安、宝鸡及周边现有客源市场，突破兰州、银川、洛阳、郑州、成都、重庆等客源市场。坚持政府引导、旅游企业和社会力量联动，唱响周文化、佛文化两大旅游品牌。整合资源在主要媒体强势宣传营销，提高扶风知名度、美誉度。组织和指导景区开展落地自驾游、自驾游嘉年华等活动。（各镇街，县商信服务局、县文广局、县旅发委办负责）

（七）旅游市场全域监管

切实发挥县旅发委办、旅游警察、旅游巡回法庭和旅游市场监管分局的职能作用，实现旅游市场监管的“常态化、规范化、制度化、精细化”，为游客营造一个安全满意的旅游环境。大力开展高A级景区整改提升工作，加大明察暗访工作力度，强化高A级景区整治整改和动态管理，不断提升全县旅游的环境质量和服务质量。加大旅游市场综合整治力度，切实维护旅游者合法权益。不断完善旅游市场秩序整治联席会议机制，建立旅游企业、导游诚信评价记录制度和动态管理机制，发挥失信惩戒制度、旅游信用信息公示制度等作用。建立旅游服务质量较差景区约谈制度。（各镇街，县人民法院、县商信服务局、县公安局、县卫计局、县市场监管局、县安监局、县旅发委办负责）

（八）旅游生态环境全域优化

牢固树立全域旅游理念，统筹推进美丽乡村、最美公路、农村“五改”、治污降霾等环境整治工作，持续推进绿色扶风、农村公路“最后一公里”工程建设，努力打造全景扶风、全季扶风、全域扶风。统筹推进和合理开发旅游资源，加快绿色旅游标准体系建设，推行绿色旅游产品、绿色旅游企业认证制度。在旅游景区推广使用装配式建筑、充电桩等节能设施。支持景区景点利用新能源环保材料，引进生物降解等先进厕所处理技术。加强法汤高速、关中环线等旅游公路沿线生态资源环境保护，开展绿化、美化、景观化建设，推动旅游产业与生态保护协调可持续发展。（各镇街，县交通运输局、县水利局、县市场监管局、县环保局、县电力局、县旅发委办负责）

四、保障措施

（一）加强组织领导。根据创建全域旅游示范县工作要求，在成立旅游发展委员会、旅游警察、旅游市场监管分局、旅游巡回法庭、旅游服务中心的基础上，进一步落实责任、充实人员，扎实开展各项工作。把全域旅游发展纳入经济社会发展工作的全局，建立旅游联席会议制度，每季度召开全域旅游工作推进会议，明确任务、责任到人、强化措施、迅速推进，形成推动全域旅游发展的强大合力，确保创建工作有序进行。

（二）强化政策保障。县级各部门要全面落实国家、省、市、县出台的促进旅游业发展的政策措施。要设立财政保障能力和旅游发展要求相适应的旅游专项资金并逐年稳步增长，每年预算一定的旅游专项资金用于全域旅游发展。县国土资源、住建、交通运输、发改、财政、公安等相关部门要出台支持配合全域旅游发展的专项意见，制订旅游投融资、税收、人才等专项扶持政策，各涉旅部门要积极向上争取项目和资金。县统计局与旅发委办要研究设立旅游数据中心，构建适应我县全域旅游发展的数据统计体系。县国土资源部门要推进旅游用地政策改革创新，落实差别化旅游业用地政策，每年保证一定数量的土地指标用于保障旅游项目用地。建立健全领导联系旅游项目制度，不断扩大在建旅游项目总投资和年度实际投资规模。(各镇街，县发改局、县商信局、县财政局、县国土资源局、县住建局、县交通运输局、县统计局、县招商服务局、县旅发委办负责)

（三）强化目标考核。建立全域旅游示范县创建工作目标责任考核体系，将创建工作纳入县政府和县级部门年度目标责任制，考核和季度重点工作点评内容，健全讲评、观摩、问责机制，及时协调解决创建工作中出现的新情况、新问题，对创建工作进行全程督办，确保创建工作务实高效推进。(各镇街，县发改局、县考核办、县旅发委办负责)

（四）营造良好氛围。注重整体策划、宣传，加强全县旅游形象及旅游品牌推广。充分利用广播、电视、报纸、网络、微信公众号等渠道，大力宣传全域旅游示范县创建工作的目的意义、特色亮点、成效做法，形成强大宣传声势，营造全社会参与全域旅游发展的良好舆论氛围。(各镇街，县旅发委负责)

附件：扶风县全域旅游示范市创建责任单位工作任务表

附件

扶风县全域旅游示范县创建责任单位工作任务表

| 序号 | 责任单位 | 重点工作任务 | 配合部门 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县旅发委办 | 编制全县多规合一的全域旅游发展规划，并报县政府审批。 | 各镇（街） | 2018年8月 |
| 2 |  | 制定扶持旅游业发展的政策文件，如鼓励发展旅游用品、户外休闲用品、创新型个体私营旅游经济和家庭手工业发展的政策及措施。 | 各镇（街），各相关部门 | 2018年8月 |
| 3 |  | 制定全县厕所革命新三年行动计划，确保2018年—2020年全县新改建旅游厕所27个。 | 各镇（街），各相关部门 | 2020年12月 |
| 4 |  | 建设完成扶风县游客服务中心和旅游数据中心。完善扶风旅游官方微信公众号和微博等自媒体发布平台，具备线上导览、在线预订、信息推送、在线投诉等功能。建立全域旅游电子商务平台，实现景区门票、酒店、纪念品等旅游产品的在线预订与支付。 | 县商信局、县财政局、 | 2018年12月 |
| 5 |  | 制定扶风县旅游标识体系建设方案。在县域内各主要干道设立符合国家地理信息标准的旅游标识体系，建立自驾游服务。在全县2个主要高速公路出口(绛帐、法门寺)、1个汽车站设置扶风旅游咨询服务点。在高速公路沿线、主干道出入口、车站和旅游景区、宾馆饭店、客流集中场所等处以及国省干道沿线全面设置旅游交通引导标识。 | 各镇（街），县发改局、县公安局、县交通运输局 | 2018年12月 |
| 6 |  | 持续推进精品旅游建设，巩固提升法门寺国家5A级景区、七星河国家湿地3A级景区创建成果；指导野河山生态景区抓好4A级景区创建工作，努力形成具有核心竞争力的高A级景区集群。 | 各镇（街），县发改局、县国土资源局、县住建局、县水利局、县林业局，各旅游景区、各涉旅企业 | 长期 |
| 7 | 县旅发委办 | 持续推进旅游+战略，培育乡村旅游、工业旅游、生态旅游、体育旅游等旅游新业态。 | 各镇（街），县教体局、县商信局、县农业局、县林业局等 | 2018年12月 |
| 8 |  | 建立旅游投资项目优选名录，对全域旅游重大建设项目优先纳入名录，优先安排政府贷款贴息。 | 县发改局 | 长期 |
| 9 |  | 重点打造一批旅游新业态项目，大力推进世界佛都、周原遗址公园、文化旅游创意产业园建设，积极实施渭河生态运动小镇、七星河素心塬、马援墓保护开发、君临怡养产业园、七星河国家湿地总规调整及二期等项目建设。加强与北方华录集团、香港加高集团等的对接力度，力争田园综合体、华录文化旅游中心和周文化产业园等项目早日落地。 | 各有关镇（街），县发改局、县住建局、县文广局 | 2018年12月 |
| 10 |  | 制定扶风县旅游营销方案，做好全域旅游宣传推介工作，积极参加中、省、市旅游博览推介会，做好多元化、多层次、多媒介的旅游宣传营销工作。 |  | 2018年12月 |
| 11 |  | 充分利用电视、报纸、网络、微信公众号，大力宣传全域旅游示范县创建工作的目的意义、特色亮点、成效做法，营造全社会参与全域旅游发展的良好舆论氛围。 | 县委宣传部、县文广局 | 2018年12月 |
| 12 |  | 开展旅游安全管理宣传教育活动，制定旅游安全方案及应急预案，增加旅游安全设施，强化安全保障措施，完善应急救援体系。 | 县公安局、县卫计局、县市场监管局、县安监局 | 2018年12月 |
| 13 |  | 建立县级旅游联席会议制度；不断完善旅游市场秩序整治联席会议机制，建立旅游企业、导游诚信评价记录制度和动态管理制度； 制定旅游环境秩序综合整治方案，在景区、景点、宾馆、酒店公布旅游投诉电话，及时受理游客投诉（有投诉记录簿）。 |  | 长期 |
| 14 |  | 全面落实对未成年人、学生、老年人、现役军人、残疾人等人群门票减免等优惠政策。 | 各旅游景区 | 2018年12月 |
| 15 | 县旅发委办 | 推进文明旅游，加强旅游从业人员服务管理培训，提高导游服务品质，提升景区形象，推动旅游者文明出游，旅游企业诚实守信，从业人员服务至诚。 | 各镇（街），县人社局 | 长期 |
| 16 |  | 编印游客满意度调查问卷，并每半年开展一次游客满意度调查，游客满意度达到80%。 | 县统计局 | 长期 |
| 17 |  | 统计本年度及2016、 2017年度接待游客人次与本地常住人口数量比较情况；接待游客数量、过夜游客的数量和比重情况确保统计报表及资料真实准确。 | 县统计局 | 2018年12月 |
| 18 | 县财政局 | 设立全域旅游专项经费，资金拨付有拨款凭据。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 19 |  | 制定出台财政支持全域旅游工作的相关文件，制定出台全县涉旅企业发展相关办法。积极向上争取项目和资金，重点向旅游产业倾斜。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 20 |  | 统计报送本年度及2016、2017年度旅游税收占地方财政税收基本情况，确保统计报表及资料真实准确。 | 县统计局 | 2018年12月 |
| 21 | 县发改局 | 制订投融资专项政策，出台支持配合全域旅游发展的专项意见，建立县级领导联系旅游项目制度。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 22 |  | 创新投融资体制机制；推进旅游基础设施和公共服务的PPP等投融资模式改革创新，促进投资主体的多元化。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 23 |  | 引导金融机构加大对旅游企业和旅游项目融资支持，鼓励私营企业、民间资本与政府进行合作，吸引民间资本参与重大旅游项目开发，参与公共基础设施建设等。 | 县金融办 | 2018年12月 |
| 24 |  | 积极向上争取项目和资金，重点向旅游产业倾斜。 | 各镇（街），县旅发委办 | 2018年12月 |
| 25 |  | 实现工业与旅游深度融合,加速改造县电机厂、县水泥厂等闲置工业厂房，使其成为工业旅游景点。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 26 |  | 统计和收集本年度旅游业占本地GDP比重15%以上的统计报表及资料。 | 县统计局 |  |
| 27 | 县国土资源局 | 强化旅游用地保障，出台促进旅游业发展的用地政策和措施(重点保证每年有一定数量的年度用地指标用于旅游项目）。 |  | 2018年12月 |
| 28 | 县统计局 | 配合设立旅游数据中心，构建适应宝鸡全域旅游发展的数据统计体系；建立全域旅游统计指标体系，统计报送本年度及2016、2017年度旅游业对GDP、就业、农民增收、财税、脱贫贡献等的数据统计报表。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 29 | 县交通运输局 | 出台支持配合全域旅游发展的专项意见，积极向上争取项目和资金，重点向旅游道路建设倾斜。 | 各镇（街），县发改局、县住建局、县旅发委办 | 2018年12月 |
| 30 |  | 开通扶风县汽车站通往主要景区的旅游交通班线和景区至景区的交通环线，实现旅游交通线路、客运班车、慢行环线的全覆盖。 |  | 2018年12月 |
| 31 |  | 配合做好在高速公路沿线、主干道出入口、车站以及国、省干道沿线全面设置符合国家标准的旅游指示标识和交通引导标识。 |  | 2018年12月 |
| 32 |  | 在县城汽车站设立扶风旅游宣传窗口，摆放扶风旅游宣传手册，滚动播放旅游景区宣传及车辆信息。在县城公交车、出租车电子屏投放全域旅游宣传片、旅游优惠政策、重要旅游活动等内容，滚动播放。在所有营运客运车体粘贴扶风旅游宣传语。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 33 | 县公安局 | 设立旅游警察大队，有县编办设立旅游警察大队的批复文件，有旅游警察大队大队长、副大队长的任命文件，有公安干警（含协警）；确保做到有机构、牌子、公章、办公室、工作人员、设备、经费和健全的制度，有机构挂牌图片资料和开展日常工作的记录、文件资料等。 | 县编办 | 2018年12月 |
| 34 |  | 出台支持配合全域旅游发展的专项意见，制定全域旅游安全工作方案、重大节假日旅游安全应急预案、全县旅游环境秩序整治方案，加强全县旅游安全管理。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 35 |  | 维护全县旅游市场秩序和旅游治安环境，打击黑导、黑车、黑社及严重破坏旅游秩序的人和事。 | 县旅发委办 | 长期 |
| 36 |  | 加强旅游安全的培训宣传教育工作，全年开展旅游安全培训教育活动不少于4次。对外公布旅游安全接警电话，全年全时保持畅通，有接警，有回复，有记录。发布旅游警察大队办事流程。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 37 | 县法院 | 设立旅游巡回法庭，有县编办设立旅游巡回法庭的批复文件，有旅游巡回法庭庭长的任命文件，有审判员、书记员和法警；做到有机构、牌子、公章、办公室、工作人员、设备、经费和健全的制度，还要有机构挂牌图片资料和开展日常工作的记录、文件资料等。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 38 |  | 对外公布旅游法庭电话，全年全时保持畅通，有接应，有回复，有记录。发布旅游法庭办事流程。 | 县旅发委办 | 长期 |
| 39 | 县市场监管局 | 设立旅游市场监管分局。旅游市场监管分局必须“八有”（有机构、牌子、公章、办公室、工作人员、设备、经费、健全的制度），有开展日常工作的记录、文件资料、影像资料等。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 40 |  | 建立完善旅游投诉统一受理机制，在各景区、景点、宾馆、酒店公布旅游投诉电话，设立工商宣传标识牌，及时受理游客投诉，确保无群体性旅游投诉事件（有游客投诉记录簿）。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 41 |  | 制定旅游环境秩序综合整治方案，负责查处旅游虚假宣传、假冒伪劣、违规经营、不正当竞争等行为，协调配合相关部门开展旅游市场监管联合执法。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 42 |  | 制定全县旅游诚信体系建设方案，并发放给各涉旅单位，引导旅游企业诚信经营。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 43 |  | 制定全县食品药品安全管理机制，建立食品药品重大信息报告制度，并组织实施和监督检查。建立食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全整顿治理方案。每季度组织开展一次食品安全重大专项治理和综合检查，做好食品安全风险监测工作。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 44 |  | 建立全县食品药品安全事故应急机制，应急处置食品药品安全事故，监督事故查处落实情况。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 45 |  | 负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 46 |  | 制定针对全县涉及生命安全、危险性较大的游乐设施、电瓶车、电梯、防爆电器等特种设备有关规章、制度、技术规程监督检查工作。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 47 | 县商信局 | 制定全县3A级以上宾馆酒店wifi全覆盖工作方案，并组织落实。 | 县旅发委办、电信公司、移动公司、联通公司 | 2018年12月 |
| 48 |  | 建立旅游宾馆饭店评测管理机制，提升服务水平。合理布局旅游住宿设施，培育主题酒店、度假型酒店、高档酒店。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 49 |  | 制定旅游+新业态发展实施意见，利用互联网技术推动特色旅游商品发展。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 50 |  | 建设或改造提升1处旅游商品集中购买服务场所、1处美食餐饮服务聚集地，加强管理，不断完善旅游餐饮配套设施。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 51 | 县住建局 | 将旅游厕所纳入城市基础设施建设规划，推进旅游厕所社会化建设；完成我县厕所革命新三年行动计划中所承担的相关目标任务；配合做好全县旅游交通标识建设工作。 | 各镇（街），县旅发委办 | 2020年12月 |
| 52 |  | 确保城市垃圾分类回收、运输、利用、处理设备齐备。 |  | 2018年12月 |
| 53 |  | 做好县城区主干路竖立（悬挂）旅游标识系统建设备案等工作。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 54 |  | 制定全县废污水管理办法并组织实施。 |  | 长期 |
| 55 |  | 出台支持配合全域旅游发展的专项意见，做好县域自驾车营地、房车营地、帐篷区、自行车、步行慢行车道建设。 | 县发改局、县旅发委办 | 2018年12月 |
| 56 |  | 完成在城市主街道照明灯杆悬挂全域旅游宣传灯箱工作，制定全县重大节假日期间广场、道路、观景树的绿化、亮化、美化工作实施方案。 |  | 长期 |
| 57 | 县文广局 | 制定全县文化艺术产业发展规划，推进对外文化产业交流与合作，丰富县域旅游形式和内容。制定文化宣传推广方案。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 58 |  | 制定全县非物质文化遗产保护方案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。有宣传推广非物质文化遗产实施方案，并组织实施。利用非遗项目开发文化旅游产品。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 59 |  | 贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》等相关法律法规，指导、管理全县文物博物馆事业，行使全县文物行政执法的主体资格，加强对文物保护、文物安全的监督。负责全县文物资源调查、文物档案资料的收集与整理和文物勘探发掘、利用、研究工作，拓宽旅游资源实体。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 60 |  | 策划旅游演艺等文娱活动，组织丰富多彩的文化娱乐和民俗节庆活动，推动常态化运营地方特色演艺节目。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 61 |  | 加大城隍庙、温家大院等文物保护点旅游厕所建设管理工作，完成我县厕所革命新三年行动计划中所承担的相关目标任务。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 62 | 县农业局 | 发挥生态田园优势，做特做美乡村旅游，按照美丽乡村建设总要求，配合开展农村环境整治，打造生态休闲、农业观光等多类型的乡村旅游点3个。 | 各镇（街），县旅发委办 | 2018年12月 |
| 63 |  | 制定全县农业生态旅游发展总体意见，有鼓励将农副产品转化为旅游商品的相应措施。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 64 |  | 统计本年度及2016、2017年度农民人均纯收入来源于旅游收入情况；农民因旅游发展直接受益情况，确保统计报表及资料真实准确。 |  | 2018年12月 |
| 65 |  | 加大光泰农牧生态园、神亿通生态园等生态园旅游厕所建设管理工作，完成我县厕所革命新三年新三年行动计划中所承担的相关目标任务。 | 县旅发委办 | 2020年12月 |
| 66 | 县林业局 | 建设特色鲜明，富有文化内涵的森林公园、湿地公园，完善旅游产品体系建设。 |  | 长期 |
| 67 |  | 加大七星河国家湿地等的旅游厕所建设管理工作，完成我县厕所革命新三年行动计划中所承担的相关目标任务。 | 县旅发委办 | 2020年12月 |
| 68 | 县水利局 | 持续做好渭河十里花海的景观建设实施工作和河道综合生态治理工作，指导水利项目的旅游开发；做好全县河道、湖泊等河道绿化、美化及生态治理相关工作。 | 县林业局 | 长期 |
| 69 |  | 加大渭河十里花海的旅游厕所建设管理工作，完成我县厕所革命新三年行动计划中所承担的相关目标任务。 | 县旅发委办 | 2020年12月 |
| 70 | 县人社局 | 按照旅游产业发展的需求，建设旅游就业需求服务平台，适时公布我县旅游从业优惠政策，制定支持和发展复转军人和返乡人员在旅游行业就业的实施管理办法。 |  | 2018年12月 |
| 71 |  | 建立人才培养机制，落实旅游行业培训项目，每年对旅游宾馆饭店、旅游景区、乡村旅游等旅游从业人员技能培训教育不少于2次，旅游服务管理培训不少于2次。设立专题轮训班，有针对性的对县、镇、街、村等各涉旅部门负责人进行全域旅游专题轮训。 |  | 2018年12月 |
| 72 |  | 整理并及时报送本年及2016、2017年度旅游从业人数占本地就业总数的比重情况，确保统计报表及资料真实准确。 |  | 2018年12月 |
| 73 |  | 落实带薪休假制度，积极探索实行周末2.5天休假模式等弹性作息制度，增加旅游消费时间。 |  | 2018年12月 |
| 74 | 县扶贫办 | 统计本年度及2016、 2017年度建档立卡贫困人口通过旅游现脱贫情况，确保统计报表及资料真实准确。 | 各镇（街） | 2018年12月 |
| 75 | 县招商服务局 | 改善投资环境，积极引进国内外知名品牌运营商、投资商来扶投资旅游业。支持大型投资公司、房地产企业、工业企业等跨界投资旅游业。 | 各镇（街），县旅发委办 | 2018年12月 |
| 76 | 县环保局 | 在项目建设和产品开发中，认真执行旅游生态环境影响评价制度，做好全市湖泊、河川水质监测，确保水质达标，没有污染，发挥环境影响评价和规划对旅游开发的约束作用，遏制景区乱开发和过度建设现象，建立景区环境监测发布机制。 | 县水利局 | 2018年12月 |
| 77 | 县安监局 | 监督全县旅游企事业单位应急预案实施情况，强化安全意识，落实安全责任，健全旅游安全设施设备，强化安全保障措施，完善应急救援体系并每年演练一次。 | 县旅发委办 | 长期 |
| 78 | 县教体局 | 牵头抓好研学旅游基地筛选，指导全县中小学积极开展研学旅游。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 79 |  | 加大体育场馆建设力度，积极申办国家级、省级体育赛事，促进旅游+体育融合发展。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 80 | 县考核办 | 将全域旅游创建工作纳入年度目标任务考核内容，建立全域旅游工作考核机制，责任分工明确，强化工作督查机制，每季度开展全域旅游督查工作，及时通报各责任单位工作进展情况。 | 县级各相关部门 | 2018年12月 |
| 81 | 县卫计局 | 开发康复理疗、中医药服务等康养产品，积极做好创建国家中医药健康旅游示范区工作，争取项目资金，做好涉及中药材的旅游商品研发技术支持和指导。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |
| 82 | 团县委 | 组建文明旅游志愿服务队伍，建立志愿导游讲解队伍，积极开展形式多样的志愿者服务工作。 | 县旅发委办 | 2018年12月 |

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县纪委，县监委，县人武部，县法院，县检察院，各人民团体。

扶风县人民政府办公室 2018年7月4日印发