全县前三季度重点建设项目三色预警通报表

扶风县重点项目办 截至日期：2018年9月30日

| **项目类别** | **项目序号** | **项目名称** | **年度计划投资**  **（万元）** | **1—9月份完成投资（万元）** | **完成比率（%）** | **预警色** | **责任单位** | **包抓县级领导** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **市级重点项目** | **1** | 渭河水生态运动小镇建设项目 | 50000 | 未开工 | | 红色● | 水利局 | 曹宏涛 |
| **2** | 石头河水库扶风县供水项目 | 25000 | 1542 | 6.17 | 红色● | 水利局 | 曹宏涛 |
| **3** | 法门寺佛文化景区至七星河国家湿地公园公路工程 | 5000 | 550 | 11.00 | 红色● | 交通局 | 刘新龙 |
| **4** | 七星河素心塬康养项目 | 12000 | 3000 | 25.00 | 红色● | 林业局 | 王小龙 |
| **5** | 年产8000吨环保水性油墨项目 | 15000 | 3800 | 25.33 | 红色● | 科技工业园区管委会 | 韩明芳 |
| **6** | 周原国家考古遗址公园项目 | 5000 | 2000 | 40.00 | 黄色● | 文广局 | 刘新龙 |
| **7** | 果品批发交易中心建设项目 | 20000 | 10411 | 52.06 | 黄色● | 法门镇 | 李文晖 |
| **8** | 二期棚户区改造项目 | 50000 | 31500 | 63.00 | 蓝色● | 住建局 | 王小龙 |
| **9** | 县城新区道路排水工程(市级重点项目**县城基础设施**项目) | 5500 | 3575 | 65.00 | 蓝色● | 住建局 | 羊国义 |
| **10** | 大美佛汤城建设项目（市级重点项目**大美佛汤城建设**项目） | 62000 | 40312 | 65.05 | 蓝色● | 法门镇 | 梁宗建  孙 波 |
| **11** | 健民制药生物提取及中药制剂生产线项目 | 32000 | 22400 | 70.00 | 蓝色● | 科技工业园区管委会 | 梁宗建  魏 涛 |
| **12** | 老城区燃气集中供热改造项目(市级重点项目**县城基础设施**项目) | 9600 | 6720 | 70.00 | 蓝色● | 住建局 | 孙 波 |
| **13** | 生物植提产业园标准化厂房建设项目（市级重点项目**生物植提产业园**项目） | 13000 | 9230 | 71.00 | 蓝色● | 新兴产业  园管委会 | 傅 宇 |
| **14** | 瑞隆农副产品种植生产基地项目 | 8000 | 5680 | 71.00 | 蓝色● | 科技工业园区管委会  绛帐镇 | 傅 宇 |
| **15** | 海辰云和生物医药产业园项目 | 20000 | 14600 | 73.00 | 蓝色● | 科技工业园区管委会 | 李拴锁 |
| **县级重点县级重点项目** | **1** | 佛文化主题公园及大美佛汤城基础配套建设项目 | 12000 | 未开工 | | 红色● | 住建局 | 梁宗建  孙 波 |
| **2** | 人民医院急救住院综合楼项目 | 8000 | 未开工 | | 红色● | 卫计局 | 郭小军 |
| **3** | 扶风县旅游文化艺术中心项目 | 20000 | 未开工 | | 红色● | 旅发委办 | 刘新龙 |
| **4** | 法乾一级公路项目 | 5000 | 未开工 | | 红色● | 交通局 | 曹宏涛 |
| **5** | 狄龙钢化玻璃及LED电子加工建设项目 | 2500 | 260 | 10.40 | 红色● | 新兴产业 园管委会 | 丁子余 |
| **6** | 扶风县全域旅游项目 | 5000 | 530 | 10.60 | 红色● | 旅发委办 | 杨根民 |
| **7** | 城隍庙广场建设项目 | 900 | 342 | 38.00 | 黄色● | 住建局 | 董东生 |
| **8** | 教育基础设施提升项目 | 7297 | 3315 | 45.43 | 黄色● | 教体局 | 郭小军 |
| **9** | 新增粮食产能建设项目 | 2800 | 1460 | 52.14 | 黄色● | 农业局  水利局  天度镇 | 颜琼峰 |
| **10** | 县城新区新能源供热工程 | 3000 | 1800 | 60.00 | 蓝色● | 住建局 | 王小龙 |
| **11** | 工厂物流智能管理项目 | 1100 | 680 | 61.82 | 蓝色● | 商信局 | 何宗科 |
| **12** | 农村气化工程 | 7800 | 5070 | 65.00 | 蓝色● | 住建局 | 候景寅 |
| **13** | 法门新镇区道路基础设施建设 | 2000 | 1342 | 67.10 | 蓝色● | 法门镇 | 侯景寅 |
| **14** | 七星河旅游综合开发暨丝路风情街项目 | 5000 | 3500 | 70.00 | 蓝色● | 林业局 | 韩会元 |
| **15** | 法门镇旅游提升项目 | 5000 | 3554 | 71.08 | 蓝色● | 法门镇 | 张宏礼 |
| **16** | 西格玛生物工程建设项目 | 7000 | 5040 | 72.00 | 蓝色● | 科技工业园区管委会 | 何宗科 |
| **合计** | **31** |  | | | | | | |

**注：**蓝色●预警表示项目进度低于序时进度20%以下（含20%）；黄色●预警表示项目进度低于序时进度20%—50%（含50%）；红色●预警表示项目未按时开工或虽已开工但进度低于序时进度50%以上。就9月份而言，蓝色●预警表示项目进度在60%（含）—75%之间；黄色●预警表示项目进度在37.5%（含）—60%之间；红色●预警表示项目未开工或虽已开工但进度低于37.5%。